## 2016
RELACION DE CONTRATOS 2016 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO
| N° DEL CONTRATO | MODALIDAD | OBJETO | CONTRATISTA | NIT / CEDULA | FECHA CTTO | FECHA INICIO | VALOR INICIAL | VALOR ADICIONAL | VALOR ADICIONAL | VALOR TOTAL | PLAZO INICIAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO TOTAL EN MESES | FORMA DE PAGO | PAGOS PENDIENTES | ESTADO | SUSPENSIONES | DURACION DE LA SUSPENSION EN MESES | FUNDAMENTO DE LA SUSPENSION | FUNCIONAMIENTO / CUMPLIMIENTO CONVENIO
1 | IP 001 | Obra | Adecuacion de infrastructura y locativa a la casa de la cultura Ricardo Rendon Bravo para la operación del punto vive digital (PVD)LAB y de dos salones destinados para promocion cultural del municipio | WILFAN DE JESUS PERAFAN | 76296706 | 2016-08-26 | 2016-09-15 | 173936441 |  |  | 173936441 | 3.5 | 1.5 |  |  | 5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 097 de 2016 | Obra | Anticipo y actas parciales
2 | IP 002 | Obra | Ampliacion y adecuacion de la casa ubicada en el sector El Lago con dirección CR 48 61 63 del municipio de Rionegro para la implementación de un centro de desarrollo integral dirigido a la atencion de la primera infacia | INGENIERIA SUMINISTRO Y PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A.S. INSUPROYECT | 900569738-4 | 2018-08-23 | 2018-10-21 | 236904716 |  |  | 236904716 | 3 | 2 |  |  | 5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 099 de 2016 | Suministro | Actas parciales
3 | IP 003 | Obra | Mejoramiento y adecuación de la casa comunal del barrio El Porvenir, ubicada en la CL 42 CR 60 Lote 02 del municipio de Rionegro, para la implementación de un centro de desarrollo integral dirigido a la atención de la primera infancia | FUNDACION LAS GOLONDRINAS | 800009090-6 | 2016-08-26 | 2016-10-06 | 265247914 | 101178684 |  | 366426598 | 4 | 2 |  |  | 6 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 103 de 2016 | Interventoria | Contra entrega
4 | IP 004 | Obra | Adecuacion, mantenimiento y/o mejoramiento de los diferentes escenarios deportivos urbanos y rurales del municipio de Rionegro | CONSTRUCCIONES E INGENIEROS CONTRATISTAS "CONSTRUINCO ASOCIADOS" | 811023120-7 | 2016-10-18 | 2016-09-22 | 1291423250 | 476453884 |  | 1767877134 | 3.5 | 2 | 3 | 3 | 11.5 | Anticipo y actas parciales | [5 empty] | Interadministrativo No. de 2016 | Consultoria | Fraccion de mes
5 | IP 005 | Consultoria | Contrato de consultoria para estudio de suelos y obras complementarias para el mejoramiento de vias urbanas y rurales del municipio de Rionegro | DIPS Ingenieria S.A.S. | 900866870-0 | 2016-10-18 | 2018-10-20 | 338228446 | 165521868 |  | 503750314 | 2.3333 | 2 |  |  | 4.3333 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016 | Prestacion de Servicios
6 | IP 006 | Suministro | Suministro y transporte de base granular tipo invias para el mantenimiento de las vias rurales y urbanas del municipio de Rionegro | ARENAS Y TRITURADOS S.A.S. | 900014867-4 | 2016-11-01 | 2016-11-08 | 883300800 |  |  | 883300800 | 2 | 2 | 1 |  | 5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
7 | IP 007 | Obra | Reparcheo de las vias asfaltadas urbanas y rurales del municipio de Rionegro | PAVIMENTAR S.A. | 800040014-6 | 2016-11-01 | 2016-11-21 | 698832802 |  |  | 698832802 | 2 |  |  |  | 2 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | SI |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
8 | IP 008 | Obra | Construccion de muro de contencion para talud ubicado en la I.E. Normal Superior de Maria - Sede Ojo de Agua | RAFAEL IGNACIO GONZALEZ ECHAVARRIA | 15504064 | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 92119300 | 27820410 |  | 119939710 | 1 |  |  |  | 1 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 153 de 2016
9 | IP 009 | Interventoria | Interventoria tecnica, administrativa, juridica, financiera y socioambiental de los componentes de mejoramiento de vias urbanas y terciarias en los componentes de reparcheo, estudios de suelos y estabilización de las vias con suelo cemento u otros materiales | A.D. CONSULTAS S.A.S. | 900964366-1 | 2016-11-29 | 2016-12-06 | 83980056 | 167960112 | 54841900 | 306782068 | 1 | 2 | 1 |  | 4 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
10 | IP 010 | Consultoria | Consultoria estudios y diseños para la construccion de ciclo rutas y bulevares para peatones en los tramos la T aeropuerto, aeropuerto Llanogrande, Llanogrande calle de La Madera municipios de Guarne y Rionegro | DEVIMED S.A. | 811005050-3 | 2016-11-30 | 2016-12-29 | 331800025 |  |  | 331800025 | 1 | 3 |  |  | 4 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 157 de 2016
11 | IP 011 | Obra | Contrato de obra para mantenimiento de las fachadas de instituciones y sedes educativas del municipio de Rionegro | CONSTRUCTORA DYNCO S.A.S. | 900098984-8 | 2016-11-29 | 2016-12-06 | 434069688 |  |  | 434069688 | 1 |  |  |  | 1 | Anticipo y actas parciales | 0 | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo Guarne No. 083 de 2016
12 | IP 012 | Obra | Mejoramiento vial de vias urbanas en el sector de la CR 56 en puente real, cruce de CR 56 con CL 43a Av. Galan (en cruce semaforico) y CL 43 con DG 50b, con acondicionamiento de andenes, bordillos y obras complementarias | CONASFALTOS |  |  | 2016-12-22 | 337968271 |  |  | 337968271 | 0.26667 |  |  |  | 0.26667 | Actas parciales | 0 | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
13 | IP 013 | Obra | Construccion de pozos septicos de la zona rural del municipio de Sopetran | GERENCIA INTEGRAL Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION SAS | 811046088-8 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 147927000 | 46648445 |  | 194575445 | 0.7 | 1 | 1 |  | 2.7 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 005 de 2016
14 | IP 014 | Obra | Contrato de obra para la construccion de estufas leñeras limpias en los municipios que hacen parte de la jurisdiccion de CORNARE | AGROTERRONERAS S.A.S. | 900053433-8 | 2016-12-26 | 2016-12-27 | 3978387750 | 508076526 |  | 4486464276 | 11 | 0.76667 |  | 3.37 | 15.1367 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo CORNARE No. 565 de 2016
15 |  | Prestacion de Servicios | Adecuar los estatutos de la EDESO a las necesidades de la Ley 489 de 1998. Implementar un Manual de Cotratacion nuevo, que se compadezca con la realiadad economica de este tipo de Empresas Industriales y Comerciales del Estado | ESTRUCTURADURES LEGALES S.A.S. | 900624831-7 | 2016-08-12 |  | 8120000 |  |  | 8120000 | 3 |  |  |  | 3 | Contra entrega | [5 empty] | FUNCIONAMIENTO
16 |  | Suministro | Suministro de papeleria con membrete para las comunicaciones externas y el posicionamiento de la imagen corporativa de la EDESO | LA TIPOGRAFIA S.A.S. | 811003497-2 | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 10000000 |  |  | 10000000 | 4.17 |  |  |  | 4.17 | Actas parciales | [5 empty] | FUNCIONAMIENTO
24 |  | Suministro | Compra de equipos de computo, tabletas e impresoras para garantizar el adecuado desempeño de los colaboradores de la empresa y licencia Office 365 | E-GLOBAL S.A. | 811022490-2 | 2016-08-22 |  | 130000000 | 0 |  | 130000000 | 0.3 |  |  |  | 0.3 | Contra entrega |  | Terminado por liquidar |  |  |  | FUNCIONAMIENTO | En Ejecución | SI
25 |  | Suministro | Suministro de papeleria basica y material de oficina para la dotacion inicial de los puestos de trabajo | PAPELERIA Y VARIEDADES GABRY | 900159519-9 | 2016-08-22 | 22/082016 | 6000000 |  |  | 6000000 | 4 |  |  |  | 4 | Actas parciales |  | Terminado por liquidar |  |  |  | FUNCIONAMIENTO | Terminado por liquidar | NO
26 |  | Prestacion de Servicios | Prestacion de los servicios de tecnologia de la informacion y/o comunicaciones | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 900092385-9 | 2016-10-31 | 2017-10-31 | 10207791 | 0 |  | 10207791 | 2 |  |  |  | 2 | Actas parciales |  | Terminado por liquidar |  |  |  | FUNCIONAMIENTO | Liquidado
28 |  | Prestacion de Servicios | Realizacion de examenes medico de ingreso y de retiro de los empleados de la empresa | COLMEDICOS DE ORIENTE S.A.S. | 811019808 | 2016-10-31 |  | 2500000 | 0 |  | 2500000 | 2 |  |  |  | 2 | Actas parciales |  | Terminado por liquidar |  |  |  | FUNCIONAMIENTO
18 |  | Prestacion de Servicios | Prestacion de servicios de vigilancia privada armada para la sede administrativa de la EDESO | SEGURIDAD RONDEROS LTDA | 900276716-2 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 31562812 | 7255352 |  | 38818164 | 2 | 0.5 |  |  | 2.5 | Actas parciales | [5 empty] | FUNCIONAMIENTO
19 |  | Consultoria | Estudios geotecnicos y diseños estructural de muro de contencion de muro ubicado en I.E. Normal Superior de Maria - Sede Ojo de Agua | DIPS Ingenieria S.A.S. | 900866810-0 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 13982206 |  |  | 13982206 | 1 |  |  |  | 1
17 |  | Suministro | Suministro de implementos de seguridad industrial | ALCASA S.A.S. | 900468489-1 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 5000000 |  |  | 5000000 | 3 |  |  |  | 3 | Contra entrega | [5 empty] | FUNCIONAMIENTO
22 |  | Suministro | Suministro de UPS y gabinete bypass externo | MONTAJES E INNOVACIONES | 15381471-4 | 2016-11-22 |  | 10160150 |  |  | 10160150 | 0.33333 |  |  |  | 0.33333 | Actas parciales | [5 empty] | FUNCIONAMIENTO
20 |  | Obra | Mano de obra para mantenimiento y estabilizacion de vias terciarias del municipio de Rionegro | FUNDACION AGUA Y AMBIENTE DE AMERICA | 900518543-7 | 2016-12-05 | 2016-12-07 | 69986334 |  |  | 69986334 | 1 | 2 |  |  | 3 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
23 |  | Prestacion de Servicios | Contrato de seguro todo riesgo para la sede administrativa de la EDESO | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. | 890903407-9 | 2016-12-28 |  | 2319865 |  |  | 2319865 | 12 |  |  |  | 12 | [6 empty] | FUNCIONAMIENTO
Note on E5: EDESO_LAPTOP01: Colocar nombre en miniscula con Letra inicialletra mayuscula.
Note on I5: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.
Note on J5: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.
Note on K5: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.

## 2017
RELACION DE CONTRATOS 2017 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO
| N° DEL CONTRATO | MODALIDAD | OBJETO | CONTRATISTA | NIT / CEDULA | FECHA CTTO | FECHA INICIO | VALOR INICIAL
| N° DEL CONTRATO | MODALIDAD | OBJETO | CONTRATISTA | NIT / CEDULA | FECHA CTTO | FECHA INICIO | VALOR INICIAL | VALOR ADICIONAL | VALOR ADICIONAL | VALOR ADICIONAL | VALOR ADICIONAL |  | VALOR TOTAL | PLAZO INICIAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO TOTAL EN MESES | FORMA DE PAGO | PAGOS PENDIENTES | ESTADO | SUSPENSIONES | DURACION DE LA SUSPENSION EN MESES | FUNDAMENTO DE LA SUSPENSION | FUNCIONAMIENTO / CUMPLIMIENTO CONVENIO
1 | I.P. 001 | Obra | CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE TRES (3) UNIDADES DEPORTIVAS PARA EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | LUIS ALBERTO ARANGO ARREDONDO / LAAA | 98542412-3 | 2017-01-26 | 2017-02-14 | 5353632514 | 2563785735 |  |  |  |  | 7917418249 | 3 | 3 | 0.47 | 2 | 1 |  |  | 9.47 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 212 de 2016 | Obra | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución
2 | I.P. 002 | Obra | MEJORAMIENTO DE LA CASA DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | JORGE FARLEY ARBOLEDA | 98500130-1 | 2017-01-27 | 2017-02-13 | 703709398 | 297527868 |  |  |  |  | 1001237266 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1.5 |  |  | 12.5 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 3.8 | Suspension 1: Revisión al balance financiero del proyecto. Suspension 2: Repontecializacion de la estructura que soportara el ascensor. Suspension 3: Demoras en la entrega y legalizacion ante la aduana del ascensor de la obra. | Interadministrativo No. 222 de 2016 | Suministro | Actas parciales |  | Terminado por liquidar
3 | I.P. 003 | Obra | CONSTRUCCIÓN DEL COMANDO DE ATENCIÓN INMEDIATA C.A.I. CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN UNIDAD EMPRESARIAL S.A.S – SIGUES S.A. | 900472698-1 | 2017-02-07 | 2017-02-15 | 239382701 | 119691351 |  |  |  |  | 359074052 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | SI | 1 | Revisión al balance financiero del proyecto | Interadministrativo No. 223 de 2016 | Interventoria | Contra entrega |  | Liquidado
| I.P. 004 |  | INTERVENTORIA CANCHAS SINTETICAS | DESIERTA | [25 empty] | Consultoria
| I.P. 005 |  |  | ANULADA | [25 empty] | Prestacion de Servicios |  |  | Suspendido
| I.P. 006 |  | DISEÑOS HIDRAULICOS | DESIERTA
4 | I.P. 007 | Interventoria | INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) UNIDADES DEPORTIVAS "CANCHAS SINTÉTICAS" EN EL MUNCIPIO DE RIONEGRO | ENCOCALES S.A.S. | 900511127-4 | 2017-02-27 | 2017-03-09 | 203528675 | 203528675 | 178652948 |  |  |  | 585710298 | 3 | 3 | 1.63 | 1 |  |  |  | 8.63 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 212 de 2016
5 | I.P. 008 | Obra | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN CONCRETO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | EQUICONSTRUCCIÓN S.A.S. | 900307818-1 | 2017-02-23 | 2017-03-15 | 2111837415 | 509844999 | 544682275 |  |  |  | 3166364689 | 6 | 2 | 2 |  |  |  |  | 10 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 208 de 2016
6 | I.P. 009 | Interventoria | INTERVENTORIA LEGAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINCANCIERA, Y AMBIENTAL PARA DIAGNOSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO DEL PLAN VIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | CAMILO ANDRES ANGEL SALDARRIAGA | 98546133 | 2017-02-27 | 2017-03-03 | 665401471 | 134570944 | 665401471 | 202732803 |  |  | 1668106689 | 2 | 0.83333 | 3 | 2 | 7 | 6.5 |  | 21.3333 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 219 de 2016 |  | SI
| I.P. 010 |  | CONEJERA CHAMIZAL | DESIERTA | [26 empty] | NO
7 | I.P. 011 | obra | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS EN LA SÉPTIMA ETAPA DEL BARRIO EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | OMEGA INC. S.A.S. | 900870008-5 | 2018-04-17 | 2017-05-02 | 880059853 | 302986287 |  |  |  |  | 1183046140 | 6 | 1.9 | [5 empty] | 7.9 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 221 de 2016
8 | I.P. 012 | Consultoria | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | DIEGO ALBERTO RAYO MORALES | 98545515 | 2017-03-13 | 2017-05-05 | 2664500000 | [5 empty] | 2664500000 | 5 | 3 | 0.8 | 1.2 |  |  |  | 10 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo N°207 de 2016 |  |  | Suministro
9 | I.P. 013 | obra | REPOSICION Y MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS RENOVABLES. | CONSORCIO ALUMBRADO SOLAR 2017 | 901068606-4 | 2017-03-29 | 2017-04-26 | 5068123792 | [5 empty] | 5068123792 | 5 | 3 | 1 | 0.87 |  |  |  | 9.87 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | SI | 5 | DIFICULTAD CON LA IMPORTACION DE LOS EQUIPOS | Interadministrativo N°209 de 2016 |  |  | Interventoria
10 | I.P. 014 | Obra | AMPLIACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LIBORIO MEJIA Y BALDOMERO SANIN CANO | CESAR DARIO PATIÑO LEMOS | 71654308-8 | 2017-03-30 | 2017-04-28 | 4047427080 | 2014051941 |  |  |  |  | 6061479021 | 5 | 2 | 0.93 | 1.5 |  |  |  | 9.43 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo N°205 de 2016 |  |  | Consultoria
11 | I.P. 015 | Interventoria | INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL DIAGNOSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS DEL | DARNEY USUGA HIDALGO | 98540096-1 | 2017-04-03 | 2017-05-05 | 183105443 | 49698865 | 178482388 | 53000000 |  |  | 464286696 | 6 | 1 | 2 | 0.76667 | 1.2667 |  |  | 11.0333 | Actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 207 |  |  | Prestacion de Servicios
12 | I.P. 016 | Interventoria | INTERVENTORIA LEGAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y SOCIO AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION Y REPAVIMENTACION DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | CONSORCIO INTERVENTORIA HRZ-RT | 901070199-4 | 2017-04-12 | 2017-04-25 | 925686720 | 347132520 | 231421680 | 506687125 | 101337425 | 46325213 | 2158590683 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.5 |  | 19.5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | SI | 0.2 | POR SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA | Interadministrativo N°220 de 2016 |  |  | obra
I.P. 017
13 | I.P. 018 | Interventoria | INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL PARA LA REPOSICIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO A TRAVES DE TECNOLOGÍAS RENOVABLES | CONSTRUCTORA LOREA S.A.S | 800182762-6 | 2017-04-07 | 2017-04-26 | 240020025 | 94400655 | 94400655 |  |  |  | 428821335 | 5 | 3 | 1 | 0.87 | 2 | 3 |  | 14.87 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | SI | 5 MESES | POR SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA | Interadministrativo N°209 de 2016 |  |  | consultoria
14 | I.P. 019 | Obra | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO ALBERTO GRISALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, CUMPLIENDO CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES. | INSTELEC S.A. | 890911324-1 | 2017-04-12 | 2017-04-26 | $ 2.904.148.748 | 149158552 |  |  |  |  | #VALUE! | 3 | 1 | 2 | 0.33333 |  |  |  | 6.3333 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo N°048
15 | I.P. 020 | Interventoria | INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL PARA LA REMODELACION DE LA PLAZA DE LA LIBERTAD - PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA | UNIÓN TEMPORAL INGERCIVILES CONCIVEL S.A. | 901024924-2 | 2017-04-25 | 2017-05-04 | 411309910 | 282287694 |  |  |  |  | 693597604 | 7 | 0.56667 | 2.5 | 0.93333 | 0.76667 |  |  | 11.7667 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo N°211 de 2016
16 | I.P. 021 | Interventoria | INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL PARA LA AMPLIACION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LIBORIO MEJIA Y BALDOMERO SANIN CANO | CRISTIAN ALEXANDER RENDÓN LOPERA | 15440184-9 | 2017-04-25 | 2017-04-28 | 248820432 | 155292349 |  |  |  |  | 404112781 | 5 | 2 | 0.93 | 1.5 |  |  |  | 9.43 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 205 de 2016
17 | I.P. 022 | Suministro | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEZCLA SEMIDENZA EN CALIENTE MSC-2TIPO INVIAS, PARA EL MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. | 811006779-8 | 2017-05-02 | 2017-05-10 | 1659653117 | 139000000 |  |  |  |  | 1798653117 | 2 | 0.5 | [5 empty] | 2.5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | SI | 0.83333 | VALIDACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE LOS SECTORES EN LOS CUALES SE REQUERIA AMPLIAR LA SECCION DE LA VIA | Interadministrativo No. 139 de 2016
18 | I.P. 023 | obra | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL SECTOR EL CHAMIZAL Y LA CONEJERA DE LA VEREDA EL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | ASOCIACION PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES CIVILES MAYCOC | 900007115-5 | 2017-04-28 | 2017-05-11 | 1427980738 | 192761579 | 504998780 |  |  |  | 2125741097 | 3 | 1.22 | 2 | 2 |  |  |  | 8.22 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 214 de 2016
19 | I.P. 024 | Suministro | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | ARGOS S.A. | 890100251-0 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 283886400 | [5 empty] | 283886400 | 2 | [6 empty] | 2 | Contra entrega |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
20 | I.P. 025 | obra | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS Y PLACAS HUELLAS EN LOS SECTORES RURALES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | FERNANDO LEON DIEZ CARDONA | 71760342 | 2017-06-05 | 2017-06-20 | $1.328.205.824 | 648296663 |  |  |  |  | 1976502487 | 4 | 1 | [5 empty] | 5 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 0.5 | De acuerdo a la socialización realizada de la obra, los habitantes beneficiarios de la misma solicitaron aplazar la intervención de la zona, con ocasion a la época de fin de año 2017 y las vacaciones escolares. | Interadministrativo No. 041
21 | I.P. 026 | obra | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y ZONAS COMUNES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | PROMUNDI CONSTRUCCIONES S.A.S. | 900373966-4 | 2017-06-08 | 2017-07-04 | $ 1.697.261.748 | 842426955 |  |  |  |  | 2539688703 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 7.5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 067
22 | I.P. 027 | obra | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN O REHABILITACIÓN QUE PERMITAN SUBSANAR O MITIGAR OPORTUNAMENTE EL RIESGO DE AMENAZA DE DESASTRE QUE SE PRESENTE EN LA POBLACIÓN UBICADA EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | CONSORCIO AMPT EDESO | 901093358-8 | 2017-06-27 | 2017-07-12 | $ 589.144.050 | [5 empty] | #VALUE! | 5 | 2 | 1 |  |  |  |  | 8 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 050
| I.P. 028 |  | CONSTRUCCION DEL URBANISMO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO JARDIN DE CIMARRONAS PARA TODAS LAS ETAPAS DESARROLLABLES DEL PROYECTO | DESIERTA
23 | I.P. 029 | Consultoria | REALIZAR LOS DISEÑOS URBANOS, ARQUITECTÓNICOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN BOTÁNICA (CIB) Y UN GRAN SALÓN DE EVENTOS Y CONVENCIONES (GSEC) DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | J.R. ARQUITECTOS S.A.S | 900709617-3 | 2017-08-17 | 2017-08-18 | $4.526.760.000 | [5 empty] | #VALUE! | 4 | 2 | [5 empty] | 6 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 9 | TRAMITES LICENCIAS AMBIENTALES | Interadministrativo No. 114
24 | I.P. 030 | obra | REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO JARDIN DE CIMARRONAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | INGEURBANISMO S.A.S. | 900474198-8 | 2017-08-15 | 2017-09-04 | 6350494706 | 948911867 |  |  |  |  | 7299406573 | 3.73 | 3 | 0.9 | 0.6 |  |  |  | 8.23 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | SI | 3,13 MESES | 1. Cambio de especificaciones de las lámparas alumbrado público. 2. Demora en la entrega del permiso de vertimiento por parte del Mpio para la PTAR. | Interadministrativo No.077
25 | I.P. 031 | Suministro | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE CEMENTO PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | CEMENTOS ARGOS S.A | 890100251-0 | 2017-09-13 | 2017-09-19 | 3.789.300.000 | 110210296 |  |  |  |  | #VALUE! | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3.6 |  | 27.6 | Contra entrega |  | En Ejecución | NO |  |  | Interadministrativo No.113
26 | I.P. 032 | Suministro | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES DE PRESTAMO PARA LA ESTABILIZACION DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. | 811006779-8 | 2017-09-05 | 2017-09-07 | $ 531.632.500 | 265816250 |  |  |  |  | #VALUE! | 4 | [6 empty] | 4 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 113
27 | I.P. 033 | Interventoria | INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE URBANISMO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO JARDIN DE CIMARRONAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | CONSORCIO URBANO | 901109127-5 | 2017-08-30 | 2017-09-04 | 316115765 | 126446306 | 40041330 | 16821783 |  |  | 499425184 | 5 | 2 | 0.63 | 0.87 |  |  |  | 8.5 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 3,13 MESES | POR SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA | Interadministrativo No.077
28 | I.P. 034 | obra | ENSAYOS DE CAMPO Y LABORATORIO PARA REALIZAR LOS CONTROLES DE CALIDAD GARANTIZANDO LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS PARA LA ESTABILIZACION DE LAS VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | DIPS INGENIERIA S.A.S | 900866870-0 | 2017-09-01 | 2017-09-12 | 268287095 | 134127869 |  |  |  |  | 402414964 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 |  |  | 23 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No.113
29 | I.P. 035 | obra | CONSTRUCCION Y REUBICACION DE OBRAS TRANSVERSALES, TRATAMIENTOS GEOTECNICOS Y MEJORAMIENTOS DE SUBRASANTE PARA LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA | DYNCO S.A.S | 900098984-8 | 2017-09-07 | 2017-09-12 | $1.500.000.165 | 400000000 |  |  |  |  | #VALUE! | 3 | 4 | 6 |  |  |  |  | 13 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No.113
30 | I.P. 036 | obra | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL AGUA Y LA MADERA, CONSTRUCCIÓN Y MEJOCAMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y SENDEROS PEATONALES DE LA ZONA URBANA Y RURAL Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y EQUIPAMIENTO PÚBLICO COLECTIVO SOBRE EL PARQUE LINEAL PANTANILLO EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO | JUAN CARLOS SIERRA BOTERO | 70562215-2 | 2017-09-20 | 2017-10-09 | $ 807.682.545 | 402225903 |  |  |  |  | #VALUE! | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 8 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 043
31 | I.P. 037 G- 1 | obra | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO Sector Sur Occidental | CONSORCIO VIVIENDAS RIONEGRO | 901116333-5 | 2017-09-29 | 2017-10-09 | $1.234.449.350 | [5 empty] | #VALUE! | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 8 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 084
32 | I.P. 037 G – 3 | obra | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO Sector Nor Occidental | PROMUNDI S.A.S | 900373966-4 | 2017-09-20 | 2017-10-09 | $1.234.645.217 | [5 empty] | #VALUE! | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 8 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 084
33 | I.P. 037 G – 4 | obra | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO Sector Nor Occidental | PUBLIOBRAS S.A.S. | 900215138-6 | 2017-09-20 | 2017-10-09 | $1.234.943.820 | [5 empty] | #VALUE! | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 8 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 084
34 | I.P. 038 2018 | obra | CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO EN LOS DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | WILFAN DE JESÚS PERAFAN | 76296706-8 | 2018-02-02 | 2018-03-08 | $ 268.628.987 | 29549605 |  |  |  |  | 29549605 | 3 | 3 | 1 | 3 |  |  |  | 10 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 083 de 2017
35 | I.P. 039 | obra | MANO DE OBRA PARA LA ESTABILIZACION DE VIAS TERCIARIAS CON SUELO CEMENTO INCLUYE EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOC | SIGCAD S.A.S. | 900733859 | 2017-03-14 | 2017-09-21 | $266.549.307 | 133274654 |  |  |  |  | #VALUE! | 3.33 | 6 | [5 empty] | 9.33 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 113
36 | I.P. 040 | Interventoria | INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS SISEÑOS URBANOS, ARQUITECTONICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INNOVACIÓN BOTÁNICA (CIB) Y UN GRAN SALÓN DE EVENTOS Y CONVENCIONES (GSEC) DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA. | IVAN MAURICIO VANEGAS ARANGO | 98544424-1 | 2017-09-18 | 2017-09-27 | $ 320.854.464 | [5 empty] | #VALUE! | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 9 | POR SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA | Interadministrativo No. 114
37 | I.P. 041 | obra | CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL CHUSCAL CANCHA SINTÉTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO | PSPORT SYSTEM S.A.S | 900241305-1 | 2017-09-22 | 2017-10-05 | $ 3.231.660.263 | 800000000 | 27554000 |  |  |  | #VALUE! | 6 | 2 | 0.83333 |  |  |  |  | 8.8333 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 043
38 | I.P. 042 | obra | PAVIMENTACIÓN, REPARCHEO Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE EL RETIRO | CONSORCIO EDESO EL RETIRO | 901117181-7 | 2017-10-10 | 2017-10-17 | $340.457.000 | [5 empty] | #VALUE! | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 042
39 | I.P. 043 G – 2 | obra | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO Sector Sur Occidental | JOHN JAIRO VASQUEZ SUAREZ | 8407211-5 | 2017-10-05 | 2017-10-09 | $1.234.530.394 | 243446610 | 373818587 |  |  |  | #VALUE! | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 8 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 084
40 | I.P. 044 | Interventoria | INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DEL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | CONSORCIO ISCA-LAURA | 901118547-3 | 2017-10-06 | 2017-10-09 | $300.184.640 | 75046160 |  |  |  |  | #VALUE! | 4 | 2 | 2 |  |  |  |  | 8 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 084
41 | I.P. 045 | obra | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE BIENESTAR ANIMAL (CEIBA) DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | SIGUES S.A.S. | 900472698-1 | 2017-09-28 | 2017-10-19 | $2.396.295.439 | 1198147720 |  |  |  |  | 3594443159 | 2 | 3 | 3 | 1.5 |  |  |  | 9.5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | SI |  | Tramite ante EPM, para traslado de red electrica | Interadministrativo No. 107
42 | I.P. 046 | Obra | CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUNETA Y PLACAS HUELLAS EN LOS SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA | 15434553-9 | 2017-09-29 | 2017-10-19 | $1.277.292.851 | [5 empty] | 1277292851 | 2.5 | 1 | [5 empty] | 3.5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 167
43 | I.P. 047 | Consultoria | ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS Y ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA RECUPERACIÓN, ARTICULACIÓN Y EJECUCIÓN CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD, EL ESPACIO PUBLICO, ESPACIOS CULTURALES Y LA MOVILIDAD DE SAN ANTONIO DE PEREIRA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | ARQUITECTURA Y GESTIÓN TERRITORIAL A.G.T. S.A.S. | 900271879-3 | 2017-10-02 | 2017-10-11 | $389.934.738 | [5 empty] | #VALUE! | 2.5 | [6 empty] | 2.5 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 166 de 2017
44 | I.P. 048 | obra | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (C.D.I.) EN EL SECTOR DE LAURELES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | CDM INGENIEROS S.A.S | 900390216-0 | 2017-11-22 | 2017-11-28 | $2.438.793.855 | 611831229 | 149417180 |  |  |  | 3050625084 | 5 | 2 | 2 | 0.73333 | 0.83333 |  |  | 10.5667 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 2.39 | Revisión y calibración de diseños para la aprobación y certificación de la red contra incendios (RCI) | Interadministrativo No. 173 de 2017
45 | I.P. 049 | obra | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (C.D.I.) DEL BARRIO CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | UNION TEMPORAL MOSUMA | 901127458-4 | 2017-11-20 | 2017-11-28 | 4.656.633.486 | 2179293841 |  |  |  |  | #VALUE! | 9 | 0.5 | 3,5 MESES | 3 MESES |  |  |  | 13,00 MESES | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 1 MES | importacion y puesta en marcha de la red contra incendios | Interadministrativo No. 174 de 2017
46 | I.P.050 | obra | CONSTRUCCIÓN DE COMPOSTERA E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES EN MATERIAL RECICLABLE EN EL MARCO DE LA POLÍTICA PGIRS Y LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS-MIRS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL | SERVITODO OCCIENTE S.A.S. | 900654443-0 | 2017-10-27 | 2017-11-01 | $ 916.500.000 | 286945644 |  |  |  |  | #VALUE! | 2 | 2 | 1 | 3 | 2.5 |  |  | 10.5 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 6.4667 | Las condiciones iniciales del terreno fueron alteradas por factores externos y ajenos a las partes contratantes, tales como: el depósito de residuos de construcción y demoliciones, lo que ocasionó desniveles y modificaciones en las condiciones del suelo existente. La nueva ubicación para llevar a cabo la construcción, se encuentra habitada por una persona, en calidad de viviente permanente, el cual tiene categoría de reciclador, situación ésta que por mandato de Ley obliga a la Administración del Municipio de Rionegro a tomar las medidas pertinentes y adecuadas | Interadministrativo No. 176
47 | I.P. 051 | Obra | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA FISCALIA DEL MUINICIPIO DE RIONEGRO | RIOSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S | 901010058-8 | 2017-11-17 | 2017-11-23 | $162.720.225 | 79737983 |  |  |  |  | #VALUE! | 2 | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 4.5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado |  |  |  | Interadministrativo No. 155
48 | I.P. 052 | Interventoria | INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL SECTOR CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | DANILO MORENO RONCANCIO | 93285200-8 | 2017-11-17 | 2017-11-28 | $343.367.955 | 152607980 |  |  |  |  | #VALUE! | 9 | 0.5 | 4 |  |  |  |  | 13.5 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 1 MES | importacion y puesta en marcha de la red contra incendios | Interadministrativo No. 174
49 | I.P. 053 | obra | CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES MARGEN IZQUIERDA A LA QUEBRADA CIMARRONAS (TRAMO DESDE LA ESTACIÓN DE BOMBEO (EBAR) HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | OMEGA INC S.A.S | 900870008-5 | 2017-12-21 | 2017-01-15 | $1.597.143.102 | [5 empty] | 1597143102 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  | 10 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | SI | 1 | CESION DEL CONTRATO | Interadministrativo No. 216 de 2016
50 | I.P. 054 | Interventoria | INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) EN EL SECTOR DE LAURELES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | PROFESIONALES DE DESARROLLO E INGENIERIA PROINGED S.A.S | 900513283-4 | 2017-11-20 | 2017-11-28 | $181.345.885 | 59155376 | 1546048 |  |  |  | #VALUE! | 5 | 2 | 2 | 0.73333 | 0.83333 |  |  | 10.5667 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 2.39 | POR SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA | Interadministrativo No. 173 de 2017
51 | I.P. 055 | obra | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, VERTICAL Y CONSTRUCCIÓN DE RESALTOS EN EL MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA | PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S | 900979660-8 | 2017-12-13 | 2018-01-02 | $166.621.174 | [5 empty] | #VALUE! | 1.5 | 2 | 0.83333 |  |  |  |  | 4.3333 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 2.3333 | TEMPORADA INVERNAL | Interadministrativo No. 269ST2017
52 | I.P. 056 | obra | CONSTRUCCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE POLICIA EN EL CORREGIMIENTO NORTE SECTOR LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA | EQUICONSTRUCCION S.A.S | 900307818-1 | 2017-11-29 | 2017-12-18 | $ 913.084.737 | 453027393 |  |  |  |  | #VALUE! | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  | 8 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 3 | POR REQUERIMIENTO DE LA POLICIA NACIONAL EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DE TELEMATICA. | Interadministrativo N° 191
53 | I.P. 057 G1 | obra | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA LAS VIAS RURALES INTERVENIDAS CON LA TECNOLOGIA DE SUELO CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | CONINCAL S.A.S | 900090521-5 | 2017-12-18 | 2017-12-29 | $ 1.650.669.981 | [5 empty] | #VALUE! | 4 | 3.5 | 4.5 |  |  |  |  | 12 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo N° 113
54 | I.P. 057 G2 | obra | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA LAS VIAS RURALES INTERVENIDAS CON LA TECNOLOGIA DE SUELO CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | CONSORCIO AZ CIVIL | 901137359-6 | 2017-12-18 | 2017-12-29 | $ 1.655.619.380 | [5 empty] | #VALUE! | 4 | 3.5 | 4.5 |  |  |  |  | 12 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo N° 113
55 | I.P. 057 G3 | obra | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA LAS VIAS RURALES INTERVENIDAS CON LA TECNOLOGIA DE SUELO CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | CONSORCIO CUNETAS 2017 | 901137205-0 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | $ 1.652.755.163 | [5 empty] | #VALUE! | 4 | 2 | [5 empty] | 6 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo N° 113
56 | I.P. 057 G4 | obra | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA LAS VIAS RURALES INTERVENIDAS CON LA TECNOLOGIA DE SUELO CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | JORGE ALCONIDES USUGA | 3486580-7 | 2017-12-18 | 2017-12-29 | $ 1.654.297.467 | [5 empty] | #VALUE! | 4 | 3.5 | 4.5 | 3 | 1 | 3 |  | 19 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo N° 113
57 | I.P. 058 | Consultoria | ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS A DETALLE PARA LA CONSTRUCCION DE LAS SEDES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LICEO JOSE MARIA COCDOBA, NORMAL SUPERIOR DE MARIA Y SAN ANTONIO | MATIZ ARQUITECTURA S.A. | 900201903-3 | 2017-12-22 | 2018-02-06 | $ 1.188.810.000 | [5 empty] | #VALUE! | 4 | [6 empty] | 4 | Actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | PROPIO
58 | I.P. 059 | obra | TRANSFORMACIÓN A COLOR DE LAS FACHADAS DE LAS 15 TORRES UBICADAS EN EL SECTOR GUILLERMO GAVIARIA CON EL PROPOSITO DE RENOVAR Y EMBELLECER EL ENTOCNO HABITACIONAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | 900355893-9 | 2017-12-18 | 2017-12-26 | $273.214.437 | 15091205 |  |  |  |  | #VALUE! | 1 | 1 | 1.5 | 0.43 | 1 |  |  | 4.93 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo N° 224
59 | I.P. 060 | obra | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LOS JUZGADOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | JORGE FARLEY ARBOLEDA VALENCIA | 98500130-1 | 2017-12-18 | 2017-12-21 | $787.685.919 | [5 empty] | #VALUE! | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 0.23 | 0.8 |  | 6.53 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo N° 131
60 | I.P. 061 | obra | MANTENIMIENTO DE LAS SEDES COMUNALES ABREO, CABECERAS Y ABREITO UBICADAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | CONSORCIO MANTENIMIENTO SEDES COMUNALES | 901143015-2 | 2018-01-02 | 2018-01-22 | $ 288.210.200 | 67666174 |  |  |  |  | #VALUE! | 3 | 3 | 4 |  |  |  |  | 10 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo N° 223
61 | I.P. 062 | obra | MEJORAMIENTO URBANO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MARINILLA ANTIOQUIA | INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S. | 900355893-9 | 2018-02-05 | 2018-02-07 | $673.135.977 | 336567100 |  |  |  |  | #VALUE! | 3 | 3 | [5 empty] | 6 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 0.2 | TEMPORADA INVERNAL | Interadministrativo No. 303502017
62 | OC 001 | Prestacion de Servicios | PRESTACION DE SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y/O COMUNICACIONES | UNE TELECOMUNICACIONES | 900092385-9 | 2017-02-02 | 2017-02-03 | $57.477.200 | 23948834 |  |  |  |  | #VALUE! | 12, 00 MESES | 5,00 MESES | [5 empty] | 17,000 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
63 | OC 002 | Prestacion de Servicios | PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA ARMADA PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EDESO | SEGURIDAD RONDEROS LTDA. | 900276716-4 | 2017-02-16 | 2017-02-16 | $147.543.400 | [5 empty] | #VALUE! | 10, 00 MESES | [7 empty] | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
64 | OC 003 | Suministro | SUMINISTRO DE IMPRESORAS, TINTAS, TONERS O CARTUCHOS O DEMAS ELEMENTOS RELACIONADOS CON LOS CONSUMIBLES DE LAS IMPRESOCAS DE L EDESO, INCLUYE EL MANTENIMIENTO | E-GLOBAL | 811022490-2 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | $63.000.000 | [5 empty] | #VALUE! | 10,00 MESES | [6 empty] | 10,000 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
65 | OC 004 | Consultoria | DISEÑO DE DOS SALONES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS LIBORIO MEJÍA Y BALDOMERO SANIN CANO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | DIEGO ALBERTO GOMEZ | 70905513-6 | 2017-01-26 | 2017-01-30 | 82000000 | [5 empty] | 82000000 | 0.66667 | [6 empty] | 0.66667 | Contra entrega |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 205 de 2016
66 | OC 005 | Prestacion de Servicios | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO. | OMEGA INC | 900870008-5 | 2017-02-06 | 2017-02-08 | $ 133.851.200 | [5 empty] | #VALUE! | 2 | [6 empty] | 2 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
67 | OC 006 | Prestacion de Servicios | PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DE LA FINCA LA HERRIDA UBICADA EN LA CRR 54 56 162 VÍA FONTIBON; CON ACTIVIDADES DE ROCERIAS, PODADA DE PRADOS Y ARBOLES, MANTENIMIENTO DE JARDINES, RECOLECCIÓN Y UBICACIÓN DE MATERIAL VEGETAL RESULTANTE. | SOLO PRADOS S.A. | 900810095-1 | 2017-02-06 | 2017-02-06 | $7,180,460 | [5 empty] | 7,180,460 | 0,5 MESES | [6 empty] | 0,5 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
68 | OC 007 | Prestacion de Servicios | MANO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PARA LOS SECTORES DE ABREO Y ABREITO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | HELMER FERNEY ALVAREZ | 15447870-5 | 2017-02-03 | 2017-02-12 | 68000000 | [5 empty] | 68000000 | 1.6 | [6 empty] | 1.6 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 179
69 | OC 008 | Prestacion de Servicios | MANO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PARA LOS SECTORES DEL ALTO DEL MEDIO, MIRADOR DE SAN NICOLAS, LA INMACULADA, LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | DICON | 900993973-6 | 2017-02-03 | 2017-02-13 | $68.000.000 | [5 empty] | #VALUE! | 1.6 | [6 empty] | 1.6 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 179
70 | OC 009 | Suministro | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA OBRA BLANCA, GRIS, ACABADOS Y CUBIERTAS, TEJAS, ENCHAPES, APARATOS SANITARIOS, REDES Y COMPLEMENTARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 179 PARA LOS MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA LOCATIVOS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | MALLA CONSTRUCCIONES S.A.S | 900932343-5 | 2017-01-31 | 2017-02-03 | $ 70.000.000 | 35000000 |  |  |  |  | #VALUE! | 1.9 | [6 empty] | 1.9 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 179
71 | OC 010 | Suministro | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRA BLANCA, ACABADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 179 PARA LOS MEJOCAMIENTOS DE VIVIENDA LOCATIVOS DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | DEPOSITO GUALANDAY | 15431620-0 | 2017-01-31 | 2017-01-31 | $ 70.000.000 | 35000000 |  |  |  |  | #VALUE! | 1.9 | [6 empty] | 1.9 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 179
72 | OC 011 | Suministro | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y ENTREGA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA ESTRUCTURA DE MANDERA DE CUBIERTAS (TECHOS), CIELO FALSOS EN TABLILLA, PUERTAS DE MADERA, ELEMENTOS DE MADERA COMPLEMENTARIOS PARA EL DESARROLLO DEL CONTERATO INTERADMINISTRATIVO 179, PARA LOS MEJOCAMIENTOS DE VIVIENDA DEL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | MADERAS Y MUEBLES SAN NICOLAS S.A.S. | 900998103-8 | 2017-01-31 | 2017-02-03 | $60.000.000 | [5 empty] | #VALUE! | 1.9 | [6 empty] | 1.9 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 179
73 | OC 012 | Prestacion de Servicios | MANO DE OBRA PARA LA REALIZACION DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PARA LOS SECTORES RURALES SAN LUIS Y SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | MARTIN EMILIO ELEJALDE | 15431539-1 | 2017-02-06 | 2017-02-13 | $ 68.000.000 | [5 empty] | #VALUE! | 1.6 | [6 empty] | 1.6 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 179
74 | OC 013 | Prestacion de Servicios | ALQUILER DE TRACTOR CON ROTOVITO PARA ESTABILIZACIÓN DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | JORGE ALEXANDER DEL RIO VALENCIA | 15441869-1 | 2017-02-03 | 2017-02-09 | $32.000.000 | 16000000 |  |  |  |  | #VALUE! | 2 | 2.5 | [5 empty] | 4.5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
75 | OC 014 | Suministro | SUMINISTRO DE MATERIAL POP PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA IMAGEN CORPORATIVA DE LA EDESO | LA TIPOGRAFIA | 811003497-2 | 2017-02-07 | 2017-02-08 | 15000000 | [5 empty] | 15000000 | 10,00 MESES | [6 empty] | 10,00 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
76 | OC 015 | Prestacion de Servicios | TOPOGRAFIA PARA COMPONENTES DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | GUILLERMO LEON HENAO ECHEVERRI | 15438142-3 | 2017-02-10 | 2017-02-15 | $49.000.000 | 24500000 |  |  |  |  | #VALUE! | 1 | 2 | [5 empty] | 3 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
77 | OC 016 | Prestacion de Servicios | ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD Y SEGUIMIENTO PARA MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | DIPS INGENIERIA S.A.S | 900866810-0 | 2017-02-10 | 2017-02-13 | $57.426.074 | 28713037 |  |  |  |  | #VALUE! | 1.5 | 2 | 2 |  |  |  |  | 5.5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
78 | OC 017 | Prestacion de Servicios | CONTRATAR / ALQUILAR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE INFOCMACIÓN DE ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA EDESO A TRAVÉS DE LA RADIO, TV, PRENSA, WEB Y MEDIOS DIGITALES | MI ORIENTE S.A.S | 900585980-8 | 2017-02-08 | 2017-02-15 | $147,000,000 | 65000000 |  |  |  |  | 212000000 | 10,00 MESES | [6 empty] | 10,00 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
79 | OC 018 | Prestacion de Servicios | PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA ESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA EDESO | GERENCIA LABORAL | 900102940-1 | 2017-02-22 | 2017-02-22 | $ 65.450.000 | [5 empty] | #VALUE! | 10,00 MESES | [6 empty] | 10,00 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
80 | OC 019 | Interventoria | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL MEJORAMIENTO DE LA CASA DE JUSTICIA | ECHAVARRIA INGENIEROS S.A.S. | 900510795-1 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | $ 30.176.020 | $ 30.176.020 |  |  |  |  | 60352040 | 2 | 2 | [5 empty] | 4 | Actas parciales |  | Liquidado | SI | 1.8 | POR SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA | Interadministrativo No. 222 de 2016
| OC 020 |  | ANULADA
81 | OC 021 | Prestacion de Servicios | SERVICIO DE IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO DE PLANOS, CON EQUIPOS DE ALTA CALIDAD QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DE NUESTROS PROYECTOS | TRAZAR S.A. | 15428864 | 2017-02-17 | 2018-03-24 | $ 15.000.000 | [5 empty] | #VALUE! | 10,00 MESES | [6 empty] | 10,00 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO
82 | OC 022 | Consultoria | CONSULTORIA PARA HIDROLOGIA E HIDRAULICA DE LOS 257 KM Y DOS PUNTOS CRITICOS DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | MIGUEL JERONIMO VERGARA | 70727691-5 | 2017-02-16 | 2017-02-17 | $137.496.406 | 29446038 |  |  |  |  | #VALUE! | 1 | 1.5 | [5 empty] | 2.5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | SI | 1.5 | Revisión y validación topografica | Interadministrativo No. 139 de 2016
83 | OC 023 | Suministro | SUMINISTRO DE CEMENTO PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS RURALES Y EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | CEMENTO Y CONCRETO JUAN ECHEVERRY | 1040181291-9 | 2017-03-01 | 2017-03-06 | $ 138.600.000 | 69300000 |  |  |  |  | #VALUE! | 1.5 | 0.5 | [5 empty] | 2 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
84 | OC 024 | Prestacion de Servicios | DESARROLLAR, FOCTALECER Y MANTENER UNA ESTRATEGIA DE PRESENCIA EFECTIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO ENTRE LOS HABITANTES DE LA REGION CON EL FIN DE ESTRECHAR VINCULOS Y CUMPLIR CON EL DEBER DE RENDICION DE CUENTAS | CORPORACION CENTRO DE ANALISIS Y ENTRENAMIENTO POLITICO CAEP | 900516648-2 | 2017-02-17 | 2017-03-29 | $ 100.000.000 | [5 empty] | #VALUE! | 9,00 MESES | [6 empty] | 9 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
85 | OC 025 | Interventoria | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIO AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES | JUAN CAMILO FRANCO ALZATE | 15444073-8 | 2017-03-07 | 2017-03-15 | $ 128.063.040 | 42687682 | 42687680 |  |  |  | #VALUE! | 6 | 2 | 2 |  |  |  |  | 10 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 208
86 | OC 026 | Suministro | SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE TIPO DISEL PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS VEHICULOS RELACIONADOS EN EL CONTRATO 0147A | GISENCO S.A.S. | 890933266-5 | 2017-03-06 | 2017-03-06 | $ 22.000.000 | [5 empty] | #VALUE! | 10,000 MESES | [6 empty] | 10,000 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
87 | OC 027 | Prestacion de Servicios | MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO Y ESTABILIZACION DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | SIGCAD S.A.S. | 900733859-1 | 2017-03-14 | 2017-03-22 | $ 139.723.650 | 69861825 |  |  |  |  | #VALUE! | 1.5 | 2.5 | 2 |  |  |  |  | 6 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139
| OC 028 |  |  | ANULADA | [9 empty] | 0
88 | OC 029 | obra | ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE RETENCIÓN TRANSITORIO - RIONEGRO | JUAN MANUEL RIVAS TRUJILLO | 15431720-9 | 2017-03-16 | 2017-04-06 | $41.017.302 | [5 empty] | #VALUE! | 1.5 | [6 empty] | 1.5 | Contra entrega |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 030
89 | OC 030 | Obra | MANTENIMIENTO DE PUENTES EN MADERA Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | MADERINCO S.A. | 800203657-2 | 2017-03-21 | 2017-04-03 | $124.772.728 | [5 empty] | #VALUE! | 4 | [6 empty] | 4 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 011
90 | OC 031 | Obra | CONSTRUCCIÓN Y REUBICACIÓN DE OBRAS TRANSVERSALES, TRATAMIENTOS GEOTECNICOS Y MEJORAMIENTOS DE SUBRASANTE PARA LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, INCLUYE SUMINISTRO Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. | OAZYS INVERSIONES S.A.S. | 900987167-1 | 2017-03-16 | 2017-03-23 | $140.061.625 | 70030812 |  |  |  |  | #VALUE! | 0.56667 | 3 | 2 |  |  |  |  | 5.5667 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
91 | OC O32 | Suministro | SUMINISTRO DE IMPLEMENTOS DE DOTACION PERSONAL Y PRPOTECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO "MANEJO SEGURO DE ALTURAS" PARA EL POCYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS | ALCASA DISTRIBUCIONES S.A.S. | 900468489-1 | 2016-12-09 | 2016-12-09 | $ 5.100.000 | [5 empty] | #VALUE! | 3,00 MESES | [6 empty] | 3,00 MESES | Contra entrega |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
92 | OC 033 | Suministro | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE TUBERIA NOVAFOCT PARA OBRAS TRANSVERSALES Y COMPLEMETARIAS | MOCEAL INGENIEROS S.A.S. | 900992071-3 | 2017-03-17 | 2017-03-17 | $92.341.894 | 31000000 |  |  |  |  | #VALUE! | 0.5 | 3 | 2 |  |  |  |  | 5.5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
93 | OC 034 | Prestacion de Servicios | ESTUDIO TECNICO DE LA PLANTA DE CARGOS | INGENIERIA DE COLOMBIA S.A.S. | 900927613 | 2017-03-05 | 2017-03-05 | $ 27.000.000 | [5 empty] | #VALUE! | 1,15 MESES | [6 empty] | 1,15 ,ESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
94 | OC 035 | Prestacion de Servicios | SUMINISTRO E INSTALACION DEL SOFTWARE DE ELABOCACION DE RESUPUESTOS, PROGRAMACION Y CONTROL DE COSTOS DE OBRAS PARA NUESTROS PROYECTOS EN GENERAL | FACSA INGENIERIA S.A.S | 900612274-2 | 2017-03-30 | 2017-04-17 | $ 47.608.948 | [5 empty] | #VALUE! | 1,00 MESES | [6 empty] | 1,00 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
95 | OC 036 | Prestacion de Servicios | OPERADOR LOGISTICO QUE PRESTE LOS SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS, TALLERES, SEMINARIOS, PROMOCIÓN, SENSIBILIZACIÓN, CAPACITACIONES, ENTRE OTROS, PROMOCIÓN DE LA EDESO CON MATERIAL POP Y MERCHANDISING ENTRE OTROS | INVERSIONES ANDA S.A.S. | 900416988 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | $105,000,000 | 72,500,000 |  |  |  |  | 157500000 | 9,00 MESES | [6 empty] | 9,00 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
96 | OC 037 | Suministro | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y SUMINISTROS DE CAFETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE EDESO | MERKAFACIL S.A.S. | 811004135-6 | 2017-04-04 | 2017-04-04 | $6,000,000 | 3000000 |  |  |  |  | 9000000 | 8.11 | [6 empty] | 8,11 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
97 | OC 038 | Prestacion de Servicios | ESTUDIOS TECNICOS DE SUELOS PARA LOS DISEÑOS PARA LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, PROYECTADOS POR EL EQUIPO DE DISEÑOS DE LA EMPRESA EDESO | INCIGAM S.A.S. | 900298257-1 | 2017-04-06 | 2017-04-19 | $ 100.000.000 | [5 empty] | #VALUE! | 6 | [6 empty] | 6 | Actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO
98 | OC 039 | Interventoria | INTERVENTORIA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Y SOCIOAMBIENTAL A LOS COMPONENTES DEL CONTRATO INTERAMINISTRATIVO 139 DE 2016, MANTENIMIENTO DE VIAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | SINERGIA S.A.S. | 90126111-0 | 2017-04-17 | 2017-04-24 | 143841869 | 35796533 | 48014120 | 41491730 |  |  | 269144252 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
99 | OC 040 | Interventoria | INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL AL CONTRATO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN DEL ESTADIO ALBERTO GRISALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, CUMPLIENDO CON TODOS LOS ESTANDARES INTERNACIONALES | VELEZ GUTIERREZ S.A.S | 900415259-7 | 2017-04-20 | 2017-05-05 | $142.383.560 | 47461187 | 13461072 | 13461072 |  |  | #VALUE! | 3 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 6 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 048 DE 2017
100 | OC 041 | Suministro | SUMINISTRO DE PAPELERIA BASICA Y MATERIAL DE OFICINA PARA LA DOTACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO | DISTRIBUCIONES FARGO OCIENTE | 32109462-6 | 2017-04-18 | 2017-04-18 | $5,000,000 | [5 empty] | 5000000 | 8,00 MESES | [6 empty] | 8,00 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
101 | OC 042 |  | AFILIACION CAMACOL ANT | CAMACOL ANT | 890900854-4 | 2017-04-24 | 2017-04-24 | $4,693,000 | 0 |  |  |  |  | 4693000 | 12,00 MESES | [6 empty] | 12 | Contra entrega |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
102 | OC 043 | Suministro | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL PREVENTIVA PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y ESTABILIZACIÓN DE LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | SEÑALIZAMOS Y DEMARCAMOS | 70567211-6 | 2017-05-05 | 2017-05-10 | $ 46.054.785 | [5 empty] | #VALUE! | 1 | [6 empty] | 0 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
103 | OC 044 | Suministro | SUMINISTRO, TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA OBRA NEGRA Y BLANCA, ACABADOS Y COMPLEMENTARIOS, PARA EL DESARROLLO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 179 PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, COMPONENTE MEJORAMIENTOS LOCATIVOS DEL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | ARANGO ZAPATA Y CIA. | 800060265-3 | 2017-05-11 | 2017-05-11 | 83985467 | [5 empty] | 83985467 | 1 | [6 empty] | 1 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 179
104 | OC 045 | Suministro | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ESPECIES PARA LA PROTECCION DE DRENAJES Y REVEGETALIZACION DE TALUDES Y CERRAMIENTOS DE PREDIOS CON ESPECIES VEGETALES | CUIDADO VERDE CATALINA MARIA OCAMPO | 43201352-7 | 2018-05-23 | 2017-05-31 | $ 56.615.440 | [5 empty] | #VALUE! | 2 | [6 empty] | 2 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
105 | OC 046 | Interventoria | INTERVENTOCÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMINETO DE CUNETAS Y PLACAS HUELLAS EN LOS SECTOCES RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | DARCO S.A.S. | 811037383-8 | 2017-05-31 | 2017-06-20 | $104.460.580 | 50385087 |  |  |  |  | 154845667 | 4 | 1 | 2 |  |  |  |  | 7 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 0.5 | De acuerdo a la socialización realizada de la obra, los habitantes beneficiarios de la misma solicitaron aplazar la intervención de la zona, con ocasion a la época de fin de año 2017 y las vacaciones escolares. | Interadministrativo No. 241
106 | OC 047 | Suministro | SUMINISTRO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REPOSICION DE CERCOS Y CERRAMIENTOS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | ICO MATERIALES - | 39446723-3 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | $41.999.000 | [5 empty] | #VALUE! | 3 | 1.1333 | [5 empty] | 4.1333 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
107 | OC 048 | Prestacion de Servicios | REDISEÑO, DESARROLLO Y AJUSTES DEL POCTAL WEB DE LA ENTIDAD; SERVICIOS DE HOSTING CUENTAS DE USUARIOS PARA PROVEEDOCES DE EDESO | SWA DE COLOMBIA S.A.S | 900838333-1 | 2017-05-26 | 2017-06-14 | 16000000 | [5 empty] | 16000000 | 7,00 MESES | [6 empty] | 7, 00 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
108 | OC 049 | Suministro | ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EDESO | MUNDO COLORES | 15446589-5 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 6000000 | [5 empty] | 6000000 | 5,00 MESES | [6 empty] | 5,00 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
109 | OC 050 | Interventoria | INTERVENTORIA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL AL CONTRATO DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y ZONAS COMUNES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | ASERAMBIENTE | 811000570-9 | 2017-06-20 | 2017-07-04 | $ 121.028.950 | 60414475 |  |  |  |  | 181443425 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 7.5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 067
110 | OC 051 | Consultoria | CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE INFORMES, ENSAYOS DE LABORATORIO Y PERFORACIONES, REALIZAR ESTUDIOS Y DISEÑOS GEOTECNICOS, VIALES Y ESTRUCTURALES EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNCIIPIO DE RIONEGRO, QUE NECESITAN SER AMPLIADAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD | DIPS INGENIERIA S.A.S | 900866810-0 | 2017-06-14 | 2017-06-15 | $118.924.322 | [5 empty] | #VALUE! | 2 | [6 empty] | 2 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
111 | OC 052 | Obra | SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR MONOFASICO 25KVA, RED ELECTRICA DE MEDIA TENSIÓN ASOCIADA Y MEDIDA, CON CERTIFICACIÓN PLENA RETIE SEGÚN PROYECTO 20271741 APROBADO POC EPM | COINSI SAS | 811012753-1 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 49590049 | [5 empty] | 49590049 | 1 | 0.63 | 1 |  |  |  |  | 2.63 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | SI | 1.33 | POR TRAMITE DE CERTIFICACIÓN EPM Y ENTE CERTIFICADOR | FUNCIONAMIENTO
112 | OC 053 | Obra | EJECUTAR LAS INTERVENCIONES ARBOCEAS (TALA DE ARBOLES) EN RIESGO POC INCLIBACIÓN, EDAD, SISTEMA RADICULAR EXPUESTO, DAÑO MECANICO, UBICACIÓN CONTACTO CON REDES DE SERVICIO PUBLICO EN DISTINTOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | SOLO PRADOS S.A. | 900810095-1 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | $ 90.500.522 | 45250261 |  |  |  |  | 135750783 | 5 | 2 | [5 empty] | 7 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | SI | 0.5 |  | Interadministrativo No. 081
113 | OC 054 | Prestacion de Servicios | CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD PARA MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA Y DEMAS ADMINISTRADOCES PARA LA EDESO | SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.S. | 890903790 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | 9627873 | 0 |  |  |  |  | 9627873 | 12,00 MESES | [6 empty] | 12,00 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
114 | OC 055 | Obra | CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES EN LOS SECTORES URBANOS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | JUAN GABRIEL BUELVAS PULGARIN | 71375542-8 | 2017-07-14 | 2017-08-01 | $ 135.026.839 | 61097759 |  |  |  |  | #VALUE! | 4 | 1 | [5 empty] | 5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 076
115 | OC 056 | Suministro | ADQUISICION DE EQUIPOS, REPUESTOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA ADMINISTRAR Y MANTENER EL INVENTARIO PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y LA RED DE TELECOMUNICACIONES DE EDESO | E-GLOBAL S.A. | 811022490-2 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 44286900 | 0 |  |  |  |  | 44286900 | 1,00 MESES | [6 empty] | 1,00 MESES | Contra entrega |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
116 | OC 057 | Suministro | SUMINISTRO DE RENOVACION DE LAS LICENCIAS DE LA HERRAMIENTA OFIMATICA OFIS 365 Y NUEVO LICENCIAMIENTO DE LA HERRAMIENTA EXCHANGE COCREO ELECTRONICO Y ADQUISICION DE UNA LICENCIA PROJECT PARA LA SUBGERENCIA DE PROYECTOS | E-GLOBAL S.A. | 811022490-2 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 23591273 | 0 |  |  |  |  | 23591273 | 1,00 MESES | [6 empty] | 1,00 MESES | Contra entrega |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
117 | OC 058 | Prestacion de Servicios | PRESTACION DE SERVICIOS PARA PRUEBAS DE PATOLOGIA | EVALTEC S.A. | 800237325-6 | 2017-08-29 | 2017-08-31 | $43.533.246 | [5 empty] | #VALUE! | 1 | [6 empty] | 1 | Contra entrega |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
118 | OC 059 | Obra | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA LAS VÍAS RURALES INTERVENIDAS CON LA TECNOLOGÍA DE SUELO- CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | DICON | 900993973 | 2017-09-06 | 2017-09-07 | $ 139.100.000 | [5 empty] | #VALUE! | 0.76667 | [6 empty] | 0.76667 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
119 | OC 060 | Prestacion de Servicios | PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA MOVILIZAR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD PARA EL PROYECTO DE SUELO CEMENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OCIGINADAS DE LOS PROYECTOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | COOTRAESTUR | 811012598-6 | 2017-09-26 | 2017-09-29 | 41300000 | 1178560 |  |  |  |  | 42478560 | 3 | [6 empty] | 3 | Actas parciales |  |  | NO |  |  | Interadministrativo No. 139 de 2016
120 | OC 061 | Suministro | SERVICIOS DE IMPRESIÓN, COPIA Y ESCANEO DE PLANOS, FOTOCOPIAS, ARGOLLADOS CD, DVD Y SUMINISTRO DE TODO LO RELACIONADO CON PAPELERIA EN GENERAL, QUE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS DE NUESTROS PROYECTOS | EXCANEAR S.A.S | 901058587-1 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 30000000 | 15000000 |  |  |  |  | 45000000 | 4,00 MESES | [6 empty] | 4,00 MESES | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
121 | OC 062 | Interventoria | INTERVENTORIA LEGAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINCANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE BIENESTAR ANIMAL (CEIBA) DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | FABIO EDUARDO SERRANO VALENCIA | 91223342-2 | 2017-10-17 | 2017-10-19 | $91.315.840 | 136973760 | 136973760 |  |  |  | 365263360 | 2 | 3 | 3 | 1.5 |  |  |  | 9.5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | SI |  | POR SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA | Interadministrativo No. 107
122 | OC 063 | Interventoria | INTERVENTORIA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLA EN LAS DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | ADRIANA SOFIA LOPEZ ZAPATA | 43754818-1 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | $78.016.400 | 39008200 |  |  |  |  | 117024600 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No 167
123 | OC 064 | Prestacion de Servicios | TOPOGRAFIA PARA COMPONENTES DE VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | GLOBAL INGENIEROS S.A.S. | 900953675-5 | 2017-11-03 | 2017-11-08 | $123.462.500 | [5 empty] | $123.462.500 | 2 | 3 | 4.5 |  |  |  |  | 9.5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No 113
124 | OC 065 | Prestacion de Servicios | CONTRAR UN OPERADOC QUE DESARROLLE LAS ACTIVIDADES LOGISTICAS, OPERATIVAS Y ASISTENCIALES REQUERIDAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EVENTOS CULTURALES ARTISTICOS Y ACADEMICOS, PROGRAMADOS PARA LA CONMEMOCACION DEL PRIMER ANIVERSARIO Y ENTREGA DEL COCRESPONDIENTE INFOCME DE GESTION EDESO | ZONA KUBICA S.A.S | 900536967-2 | 25/10/20017 | 2017-10-25 | 147000000 | [5 empty] | 147000000 | 2,00 MESES | [6 empty] | 2,00 MESES | Contra entrega |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
125 | OC 066 | Interventoria | INTERVENTORIA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y SOCIO-AMBIENTAL DE LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION DE POLICIA EN EL CORREGIMIENTO NORTE SECTOR LA PLAYA. | ECOCIVIL | 900373970-4 | 2017-12-11 | 2017-12-18 | $98.900.000 | 85177882.96 |  |  |  |  | #VALUE! | 3 | 2 | 3 |  |  |  |  | 8 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI |  | POR SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA | Interadministrativo No. 191
126 | OC 067 | Interventoria | INTERVENTORIA LEGAL TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINCANCIERA, Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL INTERCEPTOR DE AGUAS RESIDUALES MARGEN IZQUIERDA A LA QUEBRADA CIMARRONAS TRAMO DESDE LA ESTACIÓN DE BOMBEO (EBAR) HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | JURIAMBIENTE | 900456172-0 | 13/12/0217 | 2018-01-15 | $137.106.326 | 102829745 |  |  |  |  | 239936071 | 4 | 3 | 3 |  |  |  |  | 10 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | SI | 1 | POR SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA | Interadministrativo No. 216 de 2016
127 | OC 068 | obra | CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL EN EL BARRIO LOS CRISTALES SECTOR PORVENIR | CONSTRUCCIONES W LOPEZ | 900709205-2 | 2017-12-18 | 2017-12-28 | 90693984 | [5 empty] | 90693984 | 1 | 2 | [5 empty] | 3 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 190
128 | OC 069 | obra | MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y ORNAMENTACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | I+D CIMA S.A.S. | 901108085-1 | 2017-12-26 | 2018-01-23 | 123208631 | 59288682 |  |  |  |  | 182497313 | 2 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 7 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 230
129 | OC 070 | Prestacion de Servicios | RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ORDINARIOS PROVENIENTES DE SUELO CEMENTO | ENVIASEO | 811012208-9 | 2017-12-28 | 2017-01-16 | 33345000 | [5 empty] | 33345000 | 6 | 6 | [5 empty] | 12 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 113
130 | I.A. 001 | Consultoria | DIAGNOSTICO, ESTUDIO Y DISEÑO DEL PLAN VIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | CONSORCIO PLAN VIAL SEDIC - CONCOL | 901054342-4 | 2017-02-16 | 2017-03-02 | 9505089142 | 4306038607 |  |  |  |  | 13811127749 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 |  | 22 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo 219 de 2016
131 | I.A. 002 | Obra | CONFORMAR UNION TEMPOCAR PARA PRESENTAR UNA PROPUESTA PARA LA CONVOCATOCIA 114 DENTRO DEL PROGRAMA DE VIVENDA PARA AHORRADORES VIPA - ESQUEMA PUBLICO - PRIVADO - NACIONAL, REALIZADA POC FIDUSIARIA BOGOTA S.A. | UNION TEMPORAL JARDIN DE CIMARRONAS |  | 2017-02-23 | [8 empty] | 34 | [9 empty] | Liquidado
132 | I.A. 003 | obra | GESTIONAR CONSTRUIR Y DESARROLLAR LA ETAPA 1 CON 288 UNIDADES DE VIVIENDA TIPO APTO, DEL PROYECRO DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA AHOCRADOCES JARDIN DE CIMARRONAS | INGEURBANISMO S.A.S. | 90474198-8 | 2017-04-18 | 2017-04-19 | % PARTICIPACIÓN | [5 empty] | % PARTICIPACIÓN | 32 | [9 empty] | Liquidado
133 | I.A. 004 | obra | MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | PAVIMENTAR S.A. | 800040014-6 | 2017-04-03 | 2017-04-24 | 14854513848 | 6888889443 |  |  |  |  | 21743403291 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0.5 |  | 19.5 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 0.2 | Al momento de la suscripción del Contrato Interadministrativo , se tenia disposición y disponibilidad de EPRIO para reposicion de redes humedas de las vías objeto del contrato, como esta empresa paso a ser de EPM se redifieron las prioridades, situación que afectó la programación de obras y los tiempos en los cuales estaba previsto su desarrollo. Lo que genero reprogramar y priorizar las vías a intervenir. Ademas la temporada invernal. | Interadministrativo No. 220 de 2016
134 | I.A. 005 | obra | REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA LIBERTAD – PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA | CONSORCIO PLAZA DE LA LIBERTAD | 901073425-5 | 2017-04-21 | 2017-05-04 | 11076385519 | 5200000000 |  |  |  |  | 16276385519 | 7 | 0.6 | 2.5 | 1.8667 |  |  |  | 11.9667 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 211 de 2016
#VALUE!
Note on E4: EDESO_LAPTOP01: Colocar nombre en miniscula con Letra inicialletra mayuscula.
Note on I4: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.
Note on E5: EDESO_LAPTOP01: Colocar nombre en miniscula con Letra inicialletra mayuscula.
Note on I5: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.
Note on J5: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.
Note on K5: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.
Note on L5: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.
Note on AC60: Usuario: el contratista omega renuncia al contrato y lo cede a coningcom.

## 2018
RELACION DE CONTRATOS 2018 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO
| N° DEL CONTRATO | MODALIDAD | OBJETO | CONTRATISTA | NIT / CEDULA | FECHA CTTO | FECHA INICIO | VALOR INICIAL | VALOR ADICIONAL | VALOR ADICIONAL | VALOR ADICIONAL | VALOR ADICIONAL | VALOR TOTAL | PLAZO INICIAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO TOTAL EN MESES | FORMA DE PAGO | PAGOS PENDIENTES | ESTADO | SUSPENSIONES | DURACION DE LA SUSPENSION EN MESES | FUNDAMENTO DE LA SUSPENSION | FUNCIONAMIENTO / CUMPLIMIENTO CONVENIO
1 | IP 001 | Obra | Adecuación e instalación de gimnasios y Street work out m12 al aire libre en diferentes sectores del área urbana y rural del municipio de Marinilla | HECTOR ALONSO GIRALDO LONDOÑO | 70515598-8 | 2018-01-22 | 2018-02-09 | 590755020 | 174465202 | 10658069 |  |  | 775878291 | 3 | 1 | 1 | 0.67 |  |  |  | 5.67 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 304 SO de 2017
2 | IP 002 | Suministro | Suministro Y Transporte De Base Granular Para La Estabilización De Las Vías Rurales En El Municipio De Rionegro | ARENAS Y TRITURADOS DEL ORIENTE S.A.S | 900014867-4 | 2018-02-01 | 2018-02-05 | 1776823580 | 399729680 | 402438400 |  |  | 2578991660 | 6 | 3 | 0.9 |  |  |  |  | 9.9 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo N°113 de 2017
3 | IP 003 | Obra | Construcción Del Centro Integral De Gestion Del Riesgo – Ciger Del Municipio De Rionegro | ANGELA MARIA CARDENAS ZAPATA | 43150821-1 | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 6247625713 |  |  |  |  | 6247625713 | 8 | 3.66 | 5 |  |  |  |  | 16.66 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | SI | 5.5667 | POR FALENCIAS EN LA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS EXISTENTES Y EVIDENCIADAS SEGÚN RESULTADOS DE LABORATORIO Y ESTUDIOS PATOLOGICO | Interadministrativo N°231 de 2017
4 | IP 004 | Interventoria | Interventoría Legal, Técnica, Administrativa, Financiera Y Socio-Ambiental Para La Construcción de Unidades Deportivas del Municipio de Rionegro | FEDERICO GARCÍA ARBELAEZ | 7544804-5 | 2018-02-09 | 2018-02-26 | 668118360 | 194917835 | 113123446 | 187308975 |  | 1163468616 | 7.5 | 2.67 | 3 | 5 |  |  |  | 18.17 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo No. 233 de 2017
5 | IP 005 | Prestacion de Servicios | Prestación De Servicio De Vigilancia Privada Armada Para La Sede De La EDESO | SEGURIDAD RONDEROS L.T.D.A | 900276716-4 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 169201648 |  |  |  |  | 169201648 | 11 | [7 empty] | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
6 | IP 006 |  | Elaboración De Estudios Y Diseños Para La Construcción De Ciclo Infraestructuras Saludables En La Subregión Del Oriente Antioqueño, Específicamente En El Anillo Vial Municipio La Ceja- Don Diego, Don Diego Llanogrande Y El Retiro Don Diego” | DESIERTO
7 | IP 007 | Interventoria | Interventoría Legal, Técnica, Administrativa, Financiera Y Socio-Ambiental Para La Construcción Del Centro Integral De Gestion Del Riesgo – Ciger Del Municipio De Rionegro | SINERGIA INTERVENTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S | 901026111-0 | 2018-02-02 | 2018-03-01 | 413139440 | 48676962 |  |  |  | 461816402 | 8 | 3.66 | [5 empty] | 11.66 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | SI | 5.5667 | 1. POR SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA | Interadministrativo N°231 de 2017
8 | IP 008 | Obra | Recuperacion De La Capacidad Hidrahulica En Algunos Tramos De Los Sectores Rurales, MAYCOC Urbanos Y Afluentes Del Rio Negro Del Municipio De Rionegro - Antioquia | MAYCOC | 900007115-5 | 2018-02-19 | 2018-04-25 | 2701031169 |  |  |  |  | 2701031169 | 3.5 | 2.5 | [5 empty] | 6 | Actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI |  | TEMPORADA INVERNAL | Interadministrativo N°596 de 2017
9 | IP 009 |  | Reparcheo Y Reductores De Velocidad De Las Vías Urbanas Del Municipio De Marinilla - Antioquia” | DESIERTO
10 | IP 010 | Obra | Ajustes Al Diseño Y Construcción De La Vía Y Obras Complementarias De Equipamiento Urbano Entre La Bomba Gualanday – Comando De Policia Porvenir “Plazoleta Del Espíritu Santo | CONSTRUCTORA DYNCO S.A.S. | 900098984-8 | 2018-02-26 | 2018-03-12 | 2726934687 | 1362669545 |  |  |  | 4089604232 | 6 | 3.63 | 2 |  |  |  |  | 11.63 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo N°219 de 2017
11 | IP 011 | Interventoria | Interventoría Legal, Técnica, Administrativa, Financiera Y Socio-Ambiental Para La Construcción De La Via Y Las Obras Complentarias De Equipamento Urbano Del Tramo Comprendido Entre La Bomba De Gualanday Y Comando Policia Del Porvenir Perteneciente A La Transversal 1 | CONSORCIO INTERURBANO | 901158882-7 | 2018-02-27 | 2018-03-05 | 843895152 | 499040262 | 883712493 | 124543654 | 560149819 | 2911341380 | 6.5 | 3.63 | 6.23 | 1 | 4 |  |  | 21.36 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo N°219 de 2017
12 | IP 012 | Suministro | Suministro De Piezas Publicitarias Impresas Para La Difusión De Información De Los Diferentes Proyectos Y De La Marca Edeso | TIPOGRAFÍA S.A.S | 811003497-2 | 2018-03-07 | 2018-03-21 | 120000000 |  |  |  |  | 120000000 | 9 | [6 empty] | 9 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
13 | IP 013 |  | Desarrollar, Fortalecer Y Mantener Una Estrategia De Presencia Efectiva Y De Posicionamiento De Marca, Generar Y Estrechar Vínculos Y Dar Cumplimiento Al Deber De Informar La Gestión De Las Acciones Emprendidas Por La Empresa De Desarrollo Sostenible, Edeso, A Los Habitantes Del Municipio De Rionegro Y De La Región | DESIERTO | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
14 | IP 014 | Interventoria | Interventoría Legal, Técnica, Administrativa, Financiera Y Socio-Ambiental Para La Recuperación De La Capacidad Hidraulica En Algunos Tramos De Los Sectores Rurales, Urbanos Y Afluentes Del Rio Negro Del Municipio De Rionegro-Antioquia | DESIERTO | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
15 | IP 015 | Obra | Conformación Y Obras Complementarias En La Cancha De Futbol Auxiliar No. 1 Con Grama Sintetica, Ubicada En La Unidad Deportiva Del Area Urbana Del Municipio De Marinilla-Antioquia” | CONSORCIO CP-SYSTEMS | 901168601-7 | 2018-04-04 | 2018-04-23 | 1445042462 | 771681187 |  |  |  | 2216723649 | 2 | 1.43 | 1 | 1 | 0.56 |  |  | 5.99 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 306 SO de 2017
16 | IP 016 | Consultoria | Elaboración De Estudios Y Diseños Para La Construcción De Ciclo ruta e Infraestructuras Saludables En La Subregión Del Oriente Antioqueño, Específicamente En El Anillo Vial Municipio La Ceja- Don Diego, Don Diego Llanogrande Y El Retiro Don Diego | IMAGINAR ARQUITECTURA S.A.S | 901115086-6 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 855729000 | 151011000 |  |  |  | 1006740000 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  | 8 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativos 385 de 2018
17 | IP 017 | Interventoria | Interventoría Legal, Técnica, Administrativa, Financiera Y Socio-Ambiental Para La Recuperación De La Capacidad Hidraulica En Algunos Tramos De Los Sectores Rurales, Urbanos Y Afluentes Del Rio Negro Del Municipio De Rionegro-Antioquia | CONSORCIO C.RIO RIONEGRO | 901174018-7 | 2018-04-20 | 2018-04-25 | 113043943 |  |  |  |  | 113043943 | 3 | 3 | [5 empty] | 6 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI |  | POR SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA | Interadministrativo No. 596 de 2017
18 | IP 018 | Interventoria | Ejecutar El Plan De Medios De La Entidad Que Establezca La Mejor Combinación Y Utilización De Medios Posibles Como La Radio, Televisión, Prensa, Web Y Digitales Para Brindar Difusión De Información Oportuna De Las Gestiones, Ejecuciones Y Actividades Emprendidas Y Adelantadas Por Las Diferentes Dependencias Y Áreas De La Empresa De Desarrollo Sostenible, Edeso | MIORIENTE S.A.S. | 900585980-8 | 2018-04-03 | 2018-04-09 | 250138000 |  |  |  |  | 250138000 | 9 | [6 empty] | 9 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
19 | IP 019 | Interventoria | Interventoría Legal, Técnica, Administrativa, Financiera Y Socio-Ambiental Para La Conformación Y Obras Complementarias En La Cancha De Futbol Auxiliar N°1 Con Grama Sintética Ubicada En La Unidad Deportiva Del Área Urbana Del Municipio De Marinilla-Antioquia | CONSORCIO VYH | 901173007-1 | 2018-04-18 | 2018-04-23 | 37000000 | 18500000 | 18500000 | 10307124 |  | 84307124 | 2 | 1.43 | 1 | 1 | 0.6 |  |  | 6.03 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo N. 306 SO de 2017
20 | IP 020 | Obra | Reparcheo Y Reductores De Velocidad De Las Vías Urbanas Del Municipio De Marinilla - Antioquia | DISTRISUCOM LTD | 900195700-9 | 2018-04-10 | 2018-05-02 | 199585100 | 99089250 |  |  |  | 298674350 | 1.27 | [6 empty] | 1.27 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo N°305 SO de 2017
21 | IP 021 | Prestacion de Servicios | Desarrollar, Fortalecer Y Mantener Una Estrategia De Presencia Efectiva Y De Posicionamiento De Marca, Generar Y Estrechar Vínculos Y Dar Cumplimiento Al Deber De Informar La Gestión De Las Acciones Emprendidas Por La Empresa De Desarrollo Sostenible, Edeso, A Los Habitantes Del Municipio De Rionegro Y De La Región | CAEP CENTRO DE ANÁLISIS Y ENTRENAMIENTO POLÍTICO | 900516648-2 | 2018-04-11 | 2018-04-18 | 257365000 |  |  |  |  | 257365000 | 8 | [6 empty] | 8 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
22 | IP 022 | Interventoria | Interventoría Legal, Técnica, Administrativa, Financiera Y Socio-Ambiental Para El Reparcheo Y Reductores De Velocidad De Las Vias Urbanas Del Municipio De Marinilla-Antioquia | ECOCIVIL INGENIEROS S.A.S | 900373970-12 | 2018-04-16 | 2018-05-02 | 13839700 |  |  |  |  | 13839700 | 2 | [6 empty] | 2 | Actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo N°305 SO de 2017
23 | IP 023 | Consultoria | Elaboración De Estudios Y Diseño De La Vía Doble Calzada Entre El Sector Que Conecta La Rotonda De La Vía Tranvía (Autopista Medellín Bogotá) Pasando Por La Vía Alcaravanes Y Llegando A La Rotonda Que Conecta La Carrera 43 Y Vía Sencilla Que Inicia En Esta Rotonda Hasta La Carrera 30 A Través De Las Calles 27 Y 28 Sobre La Ladera Izquierda De La Quebrada La Marinilla | SENDA INGENIERÍA S.A.S | 900279153-1 | 2018-04-25 | 2018-05-02 | 343826700 | 83860171 |  |  |  | 427686871 | 3.5 | 2 | 1 |  |  |  |  | 6.5 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo N°280 SO de 2017
24 | IP 024 |  | Prestación De Servicio Para La Operación Logística En Los Diferentes Tipos De Eventos Que Programe Y Requiera Llevar A Cabo La Empresa De Desarrollo Sostenible, Edeso. | DESIERTO | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
25 | IP 025 |  | Adquisición De Equipos Ofimáticos, Licencias De Software Gráfico, Otros Materiales Y Suministros Para Administrar Y Mantener El Inventario De Los Equipos De Cómputo Y La Red De Telecomunicaciones De Edeso | DESIERTO | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
26 | IP 026 | Obra | Obras De Adecuacion Internas De La Sede Administrativa De La Empresa De Desarrollo Sostenible, Ubicada En El Municipio De Rionegro-Antioquia | GUSTAVO ADOLFO CIFUENTES RENDÓN | 15432973 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 52749285 | 9540732 |  |  |  | 62290017 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
27 | IP 027 | Prestacion de Servicios | Prestación De Servicio Para La Operación Logística En Los Diferentes Tipos De Eventos Que Programe Y Requiera Llevar A Cabo La Empresa De Desarrollo Sostenible, Edeso | CORPORACION COLOMBIA VIVE | 900103235-1 | 2018-05-21 | 2018-05-23 | 257387500 | 105000000 |  |  |  | 362387500 | 8 | [6 empty] | 8 | Contra entrega |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
28 | IP 028 | Suministro | Adquisición De Equipos Ofimáticos, Licencias De Software Gráfico, Otros Materiales Y Suministros Para Administrar Y Mantener El Inventario De Los Equipos De Cómputo Y La Red De Telecomunicaciones De Edeso | E-GLOBAL S.A | 811022490-2 | 2018-06-07 | 2018-06-08 | 99577742 |  |  |  |  | 99577742 | 1 | [6 empty] | 1 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
29 | IP 029 | Consultoria | Elaborar Los Estudios Y Diseños Técnicos Necesarios Para La Construcción De Proyectos De Infraestructura De Mediana Y Alta Complejidad En El Municipio De Rionegro | INGENIERÍA TRIPLE C.S.A.S | 900586851-0 | 2018-06-13 | 2018-07-10 | 1308399296 | 282383073 | 282315600 | 94724000 |  | 1967821969 | 4 | 1.7 | 2 | 1 |  |  |  | 8.7 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
30 | IP 030 | Consultoria | Construccion De Los Sistemas Y Planta De Tratamiento De Agua Potable Y Saneamiento Basico Para La Base De La Fuerza Aerea | JORGE ALCONIDES USUGA CARMONA | 3486580-7 | 2018-06-22 |  | 384116944 |  |  |  |  | 384116944 | 2.5 | [6 empty] | 2.5 | Anticipo y actas parciales | [5 empty] | Interadministrativo N°4600072989 de 2017
31 | IP 031 GP 2 | Obra | Mejoramientos De Vivienda Del Área Rural Y Urbana Del Municipio De Rionegro | CONSORCIO PROVIV | 901192097-5 | 2018-06-27 | 2018-07-03 | Tres Mil Trescientos Treinta Y Nueve Millones Cuatroscientos Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Dieciseis ($3.339.464.516) M/L Resultando Una Cifra Por Valor Unitario Así. Catorce Millones Quinientos Treinta Mil Setecientos Veintiocho Pesos M/L 14.530.728 En Zona Urbana Y Catorce Millones Setecientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Veintiséis Pesos M/L ($14.796.226) En Zona Rural |  |  |  |  | 3339464516 | 10 | 3 | [5 empty] | 13 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | SI | 2 | Solicitud adicion para la interventoria para prorroga de 3 meses | Interadministrativo No. 084 de 2017
32 | IP 032 GP 1 | Obra | Mejoramientos De Vivienda Del Área Rural Y Urbana Del Municipio De Rionegro | INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES WJ S.A.S | 900355893-9 | 04/07/20198 | 2018-07-23 | Tres Mil Trescientos Treinta Y Nueve Millones Cuatroscientos Sesenta Y Cuatro Mil Quinientos Dieciseis ($3.339.464.516) M/L Resultando Una Cifra Por Valor Unitario Así. Catorce Millones Quinientos Treinta Mil Setecientos Veintiocho Pesos M/L 14.530.728 En Zona Urbana Y Catorce Millones Setecientos Noventa Y Seis Mil Doscientos Veintiséis Pesos M/L ($14.796.226) En Zona Rural |  |  |  |  | 3339464516 | 10 | 3 | [5 empty] | 13 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | SI | 2 | Solicitud adicion para la interventoria para prorroga de 3 meses | Interadministrativo No. 084 de 2017
33 | IP 033 | Interventoria | Interventoría Legal, Técnica, Administrativa, Financiera Y Socio-Ambiental Para Los Mejoramientos De Vivienda Del Área Rural Y Urbana Del Municipio De Rionegro | CONSORCIO CORPOCROSS | 9011195829-3 | 2018-07-12 | 2018-07-23 | 908172300 |  |  |  |  | 908172300 | 10 | [6 empty] | 10 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO | 2 | Solicitud adicion para la interventoria para prorroga de 3 meses | Interadministrativo No. 084 de 2017
34 | IP 034 | Obra | Construcción Y Rehabilitación De Obras Transversales Y Estructuras Complementarias En Las Vías Priorizadas A Intervenir Con La Tecnología De Suelo Cemento | REAL INGENIERÍA SAS | 900320072-8 | 2018-08-08 | 2018-09-12 | 331823621 | 165911811 |  |  |  | 497735432 | 3.5 | 0.26667 | [5 empty] | 3.7667 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 113 de 2017
35 | IP 035 | Obra | Suministro, transporte, instalacion y puesta en marcha de sistemas de tratamiento de aguas residuales en la zona rural del municipio de Rionegro | INGENIERIA INTEGRAL V Y P S.A.S. | 900334435-9 | 2018-10-25 | 2018-11-07 | 1326781250 |  |  |  |  | 1326781250 | 0.83333 | [6 empty] | 0.83333 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 242 de 2018
36 | IP 036 | Obra | Alquiler, montaje, instalacion, mantenimiento y desmonte del mobiliario del proyecto alumbrado navideño para el año 2018 del municipio de Rionegro | INTERCONECTAR INGENIERIA S.A.S. | 900662684-2 | 2018-10-31 | 2018-11-06 | 899615963 |  |  |  |  | 899615963 | 1.8 | 0.73 | [5 empty] | 2.53 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 245 de 2018
37 | IP 037 | Obra | Construcción del colector y estación de bombeo de aguas residuales en la vereda Galicia del municipio de Riinegro | CONSORCIO GALICIA | 901233471-4 | 2018-11-23 | TERMINACION ANTIC / MUTUO ACUERDO | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Anticipo y actas parciales | [5 empty] | Interadministrativo No. 269 de 2018
38 | IP 038 | Obra | Contrato para la conformación, construcción, rehabilitación y señalización de vías, en la zona urbana y rural del municipio de Rionegro | ASVIAS LIMITADA | 800232450-9 | 2018-11-23 | 03/12//2018 | 2477810924 | 1182967088 |  |  |  | 3660778012 | 0.9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 7.9 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 275 de 2018
39 | IP 039 | Obra | Contrato para la construción de obras complementarias del Centro de Bienestar Animal CEIBA del municipio de Rionegro | SIGUES S.A.S. | 900472698-1 | 2018-11-23 | 2018-12-03 | 341645526 |  |  |  |  | 341645526 | 0.9 | [6 empty] | 0.9 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 107 de 2017
40 | IP 040 | Obra | Contrato para la realizar el mejoramiento de viviendas en la zona urbana y rural del municipio de Guarne | CONSULCON S.A.S. | 811040317-2 | 2018-11-23 | 2018-12-12 | 1544783759 | 755842636 |  |  |  | 2300626395 | 0.6 | 5 | 4.3 |  |  |  |  | 9.9 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | SI | 1.73 | No se tenian los diagnosticos de las viviendas a ejecutar | Interadministrativo No. 026 de 2018
41 | IP 041 | Obra | Contrato para la construción del centro de atención inmediata de San Antonio del municipio de Rionegro | LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA | 15434553-9 | 2018-12-02 | TERMINACION ANTIC / MUTUO ACUERDO | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Anticipo y actas parciales | [5 empty] | Interadministrativo No. 282 de 2018
42 | IP 042 | Obra | Contrato para la instaliación de luminarias y bras complementarias para la expansión del alumbrado publico del municipio de Guarne | INDALECIO ÁLVAREZ SÁNCHEZ | 98667660-0 | 2018-12-11 | 2018-12-14 | 525837012 | 258089465 |  |  |  | 783926477 | 0.53 | 1.33 | 1.5 |  |  |  |  | 3.36 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 1.73 | Se suspende teniendo en cuenta que los plazos de solicitud de punto e conexión en EPM son aprox. de 30 a 45 dias, por este motivo se hace necesario suspender el plazo del contrato. | Interdaministrativo No. 035 de 2018
43 | OC 001 | Obra | Construcion de Cocina y Zona de Alimentacion en el Palacio de la Cultura Rendon Bravo de Municipio de RiOnegro Antioquia | CONSTRUCTORA ARYC S.A.S | 900816736-1 | 2018-01-12 | 2018-01-29 | 57746650 |  |  |  |  | 57746650 | 1 | 1.33 | [5 empty] | 2.33 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 232 de 2017
44 | OC 002 | Prestacion de Servicios | Contratar Los Servicios Integrales De Aseo, Mantenimiento Y Cafetería Para Las Instalaciones De La Edeso, Con Suministro De Insumos, Elementos Y Materiales Requeridos. | ASEAR S.A ESP | 801044253-8 | 2018-01-19 | 2018-01-23 | 51565200 | 9313200 |  |  |  | 60878400 | 12 | [6 empty] | 12 | Actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
45 | OC 003 | Suministro | Suministro De Combustible Y Sus Derivados Con Destino Al Parque Automotor Para Los Vehículos Relacionados En El Contrato De Renting Automotor Nº0195a De 2017 | GISENCO SAS | 890933266-5 | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 25000000 |  |  |  |  | 25000000 | 11 | [6 empty] | 11 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
46 | OC 004 | Prestacion de Servicios | Arrendamiento de equipos de impresión | COPY IMPORT S.A.S | 900022511-1 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 13100000 | 6550000 |  |  |  | 19650000 | 11 | [6 empty] | 11 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
47 | OC 005 | Interventoria | Interventoría Legal, Técnica, Administrativa, Financiera, Y Socio-Ambiental Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De La Sede Administrativa De Los Juzgados Del Municipio De Rionegro | SOLIMUR SAS | 900323950-3 | 2018-01-26 | 2018-02-22 | 26525992 | 26525992 | 14604123 |  |  | 67656107 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | Actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 131 de 2017
48 | OC 006 | Interventoria | Interventoria Legal Tecnica, Administrativa. Fincanciera, y socio ambiental para la elaboracion de los estudios y diseños tecnico para la construccion de la sedes instituciones educativas liceo Jose Maria Cordoba, Normal Superior y San Antonio. | ALFREDO MADRIGAL LONDOÑO | 98545217 | 2018-01-26 | 2018-02-06 | 79236864 |  |  |  |  | 79236864 | 4 | [6 empty] | 4 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | PROPIO
49 | OC 007 | Interventoria | Interventoria Legal, Tecnica, Administrativa, Financiera, Y Socio Ambiental Para Realizar La Adecuacion E Instalacion De Gimnasios Y Stree Wordout M 12 Al Aire Libre En Diferentes Sectores Del Area Urbana Y Rural Del Municipio De Marinilla | AZIMUT INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SAS | 811001908-9 | 2018-01-26 | 2018-02-13 | 35505016 | 11309779 | 3985905 |  |  | 50800700 | 3 | 1 | 1 | 0.66 |  |  |  | 5.66 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 304 SO de 2017
50 | OC 008 | Consultoria | Realizar Los Diseños De Los Sistemas Y Planta De Tratamiento De Agua Potable Y Saneamiento Básico Para La Base | W&W INGENIERIA LTDA | 900262619-7 | 2018-01-27 | 2018-02-01 | 12661600 | 6280000 |  |  |  | 18941600 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  |  |  | 3.5 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI |  | LA ACTUAL EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO, NO CONTABA CON LA PRESIÓN NECESARIA PARA LOS DISEÑOS REQUERIDO PARA ACUEDUCTO | Interadministrativo No. 4600072989 de 2017
51 | OC 009 | Interventoria | Interventoria Legal Tecnica, Administrativa, Fincanciera, Y Socio-Ambiental Para La Construcción De Andenes En El Area Urbana Del Municipio De Marinilla Antioquia, | CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S | 900383986-4 | 2018-01-26 | 2018-02-07 | 47052600 |  |  |  |  | 47052600 | 3 | 3 | [5 empty] | 6 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | SI | 0.66 | POR SUSPENSION DEL CONTRATO DE OBRA | Interadministrativo No. 303 de 2017
52 | OC 010 | Prestacion de Servicios | Tala, Poda Y Reforestación De Especies Arbóreas En Las Vias Terciarias Del Municipio De Rionegro | SOLO PRADOS S.A.S | 900810095-1 | 2018-01-27 | 2018-03-05 | 111874247 |  |  |  |  | 111874247 | 6 | 4.5 | 4 | 7 |  |  |  | 21.5 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo No.113 de 2017
53 | OC 011 | Prestacion de Servicios | Prestación Del Servicio De Transporte Terrestre De Pasajeros; Para Movilizar El Personal Para Los Diferentes Proyectos En Cumplimiento De Las Actividades Originadas De Los Proyectos En Ejecución Que Deba Cumplir La Entidad | COOTRAESTUR | 811012598-6 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 141600000 | 70800000 |  |  |  | 212400000 | 6 | 5 | [5 empty] | 11 | Actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No.113 de 2017
54 | OC 012 | Suministro | Contratar Los Servicios De Suministro De Papelería Básica Y Material. De Oficina Para La Dotación De Los Puestos De Trabajo | DISTRIBUCIONES FARGO ORIENTE | 901123242-2 | 2018-01-25 | 2018-02-09 | 18000000 | 9000000 |  |  |  | 27000000 | 11 | [6 empty] | 11 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
55 | OC 013 | Suministro | Suministro De Alimentos Por Demanda Para La Atención De Reuniones De Junta Directiva, Comité De Gerencia, Comité De Contratación, Socializaciones De Proyectos Y Demás Reuniones Comerciales Que Requiere Hacer La Edeso Durante La Vigencia 2018 | RANCHO PAISA EL MANANTIAL | 39453205-9 | 2018-01-26 | 2018-02-01 | 18000000 |  |  |  |  | 18000000 | 11 | [6 empty] | 11 |  |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
56 | OC 014 | Prestacion de Servicios | Mantenimiento, Adecuación Y Administración Del Portal Web Wyy.Wj1lf:;Fü2,Gqv,Gq, Al Igual Que Sefnicios De Hosting Y Cuentas De Usu1\Rios Para Proveedores Para Edeso | SWA COLOMBIA | 900838333-1 | 2018-01-27 | 2018-02-01 | 34900000 |  |  |  |  | 34900000 | 12 | [6 empty] | 12 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
57 | OC 015 | Suministro | Impresión a gran escala y fotocopiado de planos para proyectos, investigaciones o estudios que garanticen el cumplimineto de los requeriminetos tecnicos de la subgerencia tecnica y del taller de diseño de la Edeso | EXCANEAR SAS |  | 2018-01-26 | 2018-02-02 | 82900000 |  |  |  |  | 82900000 | 10 | [6 empty] | 10 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
58 | OC 016 | Interventoria | Interventoría Legal, Técnica, Administrativa, Financiera, Y Socioambiental Para La Elaboración De Los Estudios Y Diseños Técnicos A Detalle Para La Construcción De Proyectos De Infraestructura De Mediana Y Alta Complejidad En El Municipio De Rionegro | MURCIA ARQUITECTOS INGENIEROS SAS | 900589163-5 | 2018-06-29 | 2018-07-10 | 116155424 | 48494890 | 45017581 | 42342402 |  | 252010297 | 4 | 1.6667 | 2 | 1 |  |  |  | 8.6667 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO
59 | OC 017 | Interventoria | Interventoría Legal, Técnica, Administrativa, Financiera, Y Socioambiental Para La Construcción De Los Sistemas y Planta de Tratamiento de Agua Potable y Saneamiento Basico para la Base de la Fuerza Aerea | PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA SAS | 900979660-8 | 2018-07-04 |  | 30769648 |  |  |  |  | 30769648 | 2.5 | [6 empty] | 2.5 |  |  |  | NO
60 | OC 018 | Obra | Amoblamiento de la ampliación en el sector externo e interno de la instalación principal y adquisicion de archivo rodante, para el nuevo archivo central de la empresa de desarrollo sostenible Edeso | DELVERG CIA LTDA | 8111000113 | 2018-07-05 | 2018-07-07 | 57000000 |  |  |  |  | 57000000 | 1 | [6 empty] | 1 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
61 | OC 019 | Prestacion de Servicios | Servicio De Mano De Obra No Calificada (Ayudantes De Obra) Para Realizar Labores Operativas En La Estabilización De Vías Bajo La Técnica O Modalidad De Suelo Cemento | TEMPORALES EN EN PROYECCIÓN SAS | 901113121 | 2018-07-10 | 2018-08-01 | 122008271 |  |  |  |  | 122008271 | 5 | 1 | [5 empty] | 6 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 113 de 2017
62 | OC 020 | Prestacion de Servicios | Diseño, Diagramacion, Produccion E Impresión Del Libro Edeso Por Sus Dos Primeros Años | CONTRAPORTADA S.A.S. | 900843549-3 | 2018-08-01 | 2018-08-13 | 95420745 |  |  |  |  | 95420745 | 2.5 | 1 | [5 empty] | 3.5 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
63 | OC 021 | Suministro | Seguros de responsabilidad para miembros de la junta directiva y demás administradores d ela edeso | SEGUROS SURAMERICANA SA | 890903790 |  |  | 9627874 |  |  |  |  | 9627874 | [7 empty] | 0 |  |  |  | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
64 | OC 022 | Consultoria | Elaborar Los Estudios Y Diseños Técnicos Necesarios Para La Construcción De Proyectos De Infraestructura De Baja Complejidad En El Municipio De Rionegro. Alcance: Casa De La Mujer, Casa Del Maestro Y Casa De La Cultura Horizontes | OBRAS Y PROYECTOS CIVILES | 900911160-4 | 2018-08-13 | 2018-05-28 | 50099000 | 24990000 |  |  |  | 75089000 | 2 | 1 | [5 empty] | 3 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO
65 | OC 023 | Prestacion de Servicios | Prestación De Servicios Para Apoyar El Grupo De Gestión | ALIADO GLOBAL SAS | 901172654-2 | 2018-08-06 | 2018-08-10 | 48790000 |  |  |  |  | 48790000 | 5 | [6 empty] | 5 |  |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
66 | 0C 024 | Suministro | Suministro De Renovación De Las Licencias De La Herramienta Ofimática Office 365, Y La Herramienta Exchange Correo Electrónic | E-GLOBAL S.A | 811022490-2 | 2018-08-14 | 2018-08-17 | 17988650 |  |  |  |  | 17988650 | 1 | [6 empty] | 1 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
67 | OC 025 | Prestacion de Servicios | Prestación de servicios de tiquetes aéreos, alojamiento, alimentación y traslado para la participación de dos funcionarios del consejo de planeación del municipio de Rionegro al 20 Congreso Nacional de planeación. | VIAJES SUEÑOS Y AVENTURAS | 900808703-3 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | 4798000 |  |  |  |  | 4798000 | 0.13 | [6 empty] | 0.13 |  |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No. 028 de 2018
68 | OC 026 | Suministro | Suministro de elementos de identificación personal para la correcta ejecución del Convenio 028 con el municipio de Rionegro | ALVARO DIEGO GUARÍN SILVA | 15429736-1 | 2018-10-04 | 2018-10-18 | 6075000 |  |  |  |  | 6075000 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | Contra entrega |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo No. 028 de 2018
69 | OC 027 | Obra | Contrato para la instalacion de telematica en la unidad policial La Playa Garrido del municipio de Rionegro | CONTROL ZETA COLOMBIA S.A.S. | 900133323-1 | 2018-10-30 | 2018-11-13 | 70137746 |  |  |  |  | 70137746 | 1 | [6 empty] | 1 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No.225 de 2018
70 | OC 028 | Interventoria | Interventoria tecnica legal administrativa y financiera del contrato de obra para el suministro transporte, instalacion puesta en marcha de sistemas de tratamientos de aguas residuales en la zona rural del municipio de rionegro. | CARLOS ALBERTO AGUDELO RESTREPO | 7535762-6 | 2018-10-30 | 2018-11-01 | 152230703 | 21727241 |  |  |  | 173957944 | 2 | 0.83333 | [5 empty] | 2.8333 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No.242 de 2018
71 | OC 029 | Interventoria | Interventoria tecnica legal administrativa y financiera del contrato para realizar el alquiler, montaje, instalación, mantenimiento y desmontaje del mobiliario del proyecto alumbrado navideño para el año 2018 del municipio de Rionegro. | RUBÉN IGNACIO MURILLO TORRES | 15421639-7 | 2018-10-30 | 2018-11-06 | 45998736 |  |  |  |  | 45998736 | 1.8 | 0.73 | [5 empty] | 2.53 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo No.245 de 2018
72 | OC 030 | Interventoria | Interventoria tecnica legal administrativa y financiera para el contrato de obra para la construcción del colector y estación de bombeo de aguas residuales en la vereda Galicia del municipio de Rionegro | CONSTRUCTORA LOREA S.A.S. | 800182762-6 | 2018-11-23 | TERMINACION ANTIC / MUTUO ACUERDO | [13 empty] | 0 | Anticipo y actas parciales | [5 empty] | Interadministrativo No. 269 de 2018
73 | OC 031 | Interventoria | Interventoria tecnica legal administrativa y financiera del contrato para la conformación, construcción, rehabilitación, y señalización de vías, en la zona urbana y rural del municipio de Rionegro | SOLIMUR SAS | 900323950-3 | 2018-11-23 | 2018-12-03 | 110485596 | 31818061 | 78945598 | 215682655 |  | 436931910 | 0.9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 7.9 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 275 de 2018
74 | OC 032 | Interventoria | Interventoria tecnica legal administrativa y financiera al contrato construcción de obras complementarias de centro de bienestar animal "CEIBA" del municipio de Rionegro | FREDY ALBERTO ZULUAGA PÉREZ | 15446272-6 | 2018-11-23 | 2018-12-03 | 13077624 |  |  |  |  | 13077624 | 1 | [6 empty] | 1 | Actas parciales |  | Liquidado |  |  |  | Interadministrativo No. 107 de 2017
75 | OC 033 | Interventoria | Interventoria tecnica legal administrativa y financiera para la realizar la construcción del centro de atención inmediata de San Antonio del municipio de Rionegro | JULIAN VARGAS GARCÍA | 1036948499-2 | 2018-12-03 | TERMINACION ANTIC / MUTUO ACUERDO | [5 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | Actas parciales | [5 empty] | Interadministrativo No. 282 de 2018
76 | OC 034 |  | Suministro y transporte de crudo de río para la estabilización de las vías terciarias en el municipio de Rionegro | DESIERTO | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
77 | OC 035 | Suministro | Contrato de Seguro de Todo Riesgo, RC Extracontractual y Manejo para La Empresa de Desarrollo Sostenible Del Oriente Edeso | ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A | 900846964-0 | 2018-12-21 |  | 3581890 |  |  |  |  | 3581890 | [7 empty] | 0 | Contra entrega |  | En ejecución |  |  |  | FUNCIONAMIENTO
78 | IA 006 | Obra | CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA | CONSORCIO DEPORTES ORIENTE | 901146209-8 | 2018-02-05 | 2018-02-26 | 21838822684 | 2000000000 | 10257463557 |  |  | 34096286241 | 7.5 | 2.6667 | 5 | 1.63 |  |  |  | 16.7967 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo No. 233 de 2017
79 | IA 007 | Suministro | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MEZCLA SEMIDENZA EN CALIENTE MSC2 TIPO INVÍAS | PAVIMENTAR SA | 800040014-6 | 2018-02-28 | 2018-04-04 | 10730464729 | 3543039057 |  |  |  | 14273503786 | 5 | 0.53333 | 4 | 3 | 1.2 | 4 |  | 17.7333 | Actas parciales |  | En ejecución | SI | 2.3333 | Debido a las actividades previas a la pavimentacion tales como remplaZos y aplicación de suelo cemento se a tenido un rendimiento inferiorr al requerido por el proceso de pavimentacion teniendo como consecuencia en cese de actividades. | Interadministrativo No. 241 de 2017
80 | IA 008 | Obra | AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EQUIPAMENTO URBANO ENTRE LA BOMBA GUALANDAY – COMANDO DE POLICIA PORVENIR “TRAMO I VIA BOMBA GUALANDAY - RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE RIONEGR | UNIÓN TEMPORAL TRAMO 1 RIONEGRO | 901160543-1 | 2018-03-02 | 2018-03-12 | 11260235563 | 5626739711 |  |  |  | 16886975274 | 6.5 | 3.63 | 4.73 |  |  |  |  | 14.86 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo No. 219 de 2017
81 | IA 009 | Obra | AJUSTES AL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EQUIPAMENTO URBANO ENTRE LA BOMBA GUALANDAY – COMANDO DE POLICIA PORVENIR | CONSORCIO PUENTES 2018 | 901158578-2 | 2018-02-26 | 2018-03-07 | 14396002522 | 7629876545 |  |  |  | 22025879067 | 6.5 | 3.63 | 6.16 | 1 | 4 |  |  | 21.29 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo No. 219 de 2017
135821827178
Note on E5: EDESO_LAPTOP01: Colocar nombre en miniscula con Letra inicialletra mayuscula.
Note on I5: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.
Note on J5: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.
Note on K5: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.
Note on L5: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.

## 2019 (hidden)
RELACION DE CONTRATOS 2019 EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO
| N° DEL CONTRATO | MODALIDAD | OBJETO | CONTRATISTA | NIT / CEDULA | FECHA CTTO | FECHA INICIO | VALOR INICIAL | VALOR ADICIONAL | VALOR ADICIONAL | VALOR ADICIONAL | VALOR ADICIONAL | VALOR TOTAL | PLAZO INICIAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO ADICIONAL EN MESES | PLAZO TOTAL EN MESES | FORMA DE PAGO | PAGOS PENDIENTES | ESTADO | SUSPENSIONES | DURACION DE LA SUSPENSION EN MESES | FUNDAMENTO DE LA SUSPENSION | FUNCIONAMIENTO / CUMPLIMIENTO CONVENIO
| IA 01 | Obra | LA RECUPERACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA MALLA VIAL; CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE URBANISMO, EQUIPAMIENTO COLECTIVO Y DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | CONSORCIO OBRAS RIO 2019 | 901287241-9 | 2019-05-27 | 2019-06-11 | 13619360907 |  |  |  |  | 13619360907 | 6 | [6 empty] | 6 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo N. 108 de 2019
| IP 01 | Prestacion de Servicios | EJECUTAR EL PLAN DE MEDIOS DE LA ENTIDAD QUE ESTABLEZCA LA MEJOR COMBINACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MEDIOS POSIBLES COMO LA RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA, WEB Y DIGITALES PARA BRINDAR DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA DE LAS GESTIONES, EJECUCIONES Y ACTIVIDADES EMPRENDIDAS Y ADELANTADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ÁREAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO | MI ORIENTE S.A.S | 900585980-8 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 249602500 |  |  |  |  | 249602500 | 11 | [6 empty] | 11 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
| IP 02 | Prestacion de Servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA OPERACIÓN LOGISTICA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS QUE PROGRAME Y REQUIERA LLEVAR A CABO LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO | CORPORACIÓN DESOUN | 900992909-1 | 2019-02-08 | 2019-02-11 | 388844400 |  |  |  |  | 388844400 | 10.6 | [6 empty] | 10.6 | Contra entrega |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
| IP 03 | Prestacion de Servicios | ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE MAQUINARIA | SIGCAD | 900733859-1 | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 905646000 | 451618440 |  |  |  | 1357264440 | 1.83 | 4 | 1 |  |  |  |  | 6.83 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo N. 113 de 2017
| IP 04 | Suministro | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | SIGUES S.A.S | 900472698-1 | 2019-03-18 | 2019-03-19 | 2032485700 |  |  |  |  | 2032485700 | 1.4 | 4 | 1.32 |  |  |  |  | 6.72 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo N. 113 de 2017
| IP 05 | Obra | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA LAS VÍAS RURALES INTERVENIDAS CON LA TECNOLOGÍA DE SUELO- CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS ESTABILIZADAS O DE INFLUENCIA DE LAS MISMAS, CONSTRUCCIÓN Y/O REUBICACIÓN DE OBRAS TRANSVERSALES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | ASOCIACION BELLO TERRITORIO | 900820695-1 | 2019-05-15 | 2019-06-12 | 2203758708 |  |  |  |  | 2203758708 | 4.6 | [6 empty] | 4.6 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo N. 113 de 2017
| IP 06 | Interventoria | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA MALLA VIAL; CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANISMO, EQUIPAMIENTO COLECTIVO Y DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | CONSORCIO CENTIMP | 901287242-6 | 2019-05-27 | 2019-06-11 | 730047186 |  |  |  |  | 730047186 | 6 | [6 empty] | 6 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo N. 108 de 2017
| IP 07 |  | DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y TECNICOS PARA LAS NUEVAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL “LAS MARGARITAS” EN QUEBRADA ARRIBA Y “MIRADOR” EN JUAN ANTONIO MURILLO | DIEGO ALBERTO RAYO MORALES | 98545515-7 | 2019-06-13 | 2019-06-26 | 625487800 |  |  |  |  | 625487800 | 3 | [6 empty] | 3 | Contra entrega |  | En ejecución | SI |  | El Decreto no esta en firme y se genero una sobre oferta de viviendas | PROPIO
| IP 08 | Obra | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARRO BLANCO, SEDE MARIA INMACULADA EN LA VEREDA ABREO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | JMS PROYCON S.A.S | 901075971-7 | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 609821136 |  |  |  |  | 609821136 | 5 | [6 empty] | 5 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo N. 123 de 2017
| IP 09 | Interventoria | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y MODELACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO INTELIGENTE PARA LA CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | JOSÉ ALEXANDER ROMAN RUIZ | 71785655-0 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | 452556256 |  |  |  |  | 452556256 | 5 | [6 empty] | 5 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo IUD2019088
| IP 010 | Obra | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS MULTIPLES COMUNITARIOS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | CONSTRUCTORA LOREA SAS | 800182762-6 | 2019-07-15 | 2019-07-29 | 571513064 |  |  |  |  | 571513064 | 3 | [6 empty] | 3 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo N. 345 de 2019
| IP 011 | Obra | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO EN EL PROYECTO JARDÍN DE CIMARRONAS | INGEURBANISMO S.A.S. | 900474198-8 | 2019-08-05 | 2019-08-20 | 1672241706 |  |  |  |  | 1672241706 | 4 | [6 empty] | 4 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO
| IP 012 | Obra | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO EN EL PROYECTO LA CALIBRACIÓN DE DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA DE SAN ANTONIO DE PEREIRA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | DESIERTO | [16 empty] | 0
| IP 013 | Obra | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | ASOCIACIÓN PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES CIVILES MAYCOC | 900007115-5 | 2019-08-13 |  | 1713439980 |  |  |  |  | 1713439980 | [7 empty] | 0 | [6 empty] | Interadministrativo N. 357 DE 2019
| IP 014 | Obra | GRUPO UNO (1) PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 418 DE 2019 | CONSORCIO OBRAS EDESO 2019 | 901313596-1 | 2019-08-20 | 2019-09-02 | 8220447424 |  |  |  |  | 8220447424 | 4 | [6 empty] | 4 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO
| IP 015 | Obra | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE BELLO | CONMEZCLAS S.A. | 811013823-3 | 2019-08-12 | 2019-09-16 | 3449225530 |  |  |  |  | 3449225530 | 3 | [6 empty] | 3 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo N. 702 de 2019
| IP 016 | Obra | GRUPO DOS (2) PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 418 DE 2019 | CONINGECON SAS | 900247365-9 | 2019-08-20 | 2019-09-02 | 8126961544 |  |  |  |  | 8126961544 | 4 | [6 empty] | 4 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO
| IP 017 | Obra | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL CONTRATO DE LA CALIBRACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA DE SAN ANTONIO DE PEREIRA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | CONINCAL SAS | 900090521-5 | 2019-08-29 | 2019-09-05 | 643231135 |  |  |  |  | 643231135 | 3.5 | [6 empty] | 3.5 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo N. 356 de 2019
| IP 018 | Obra | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ASFALTO | PAVIMENTAR S.A. | 800040014-6 | 2019-09-06 |  | 8074919255 |  |  |  |  | 8074919255 | [7 empty] | 0 | Anticipo y actas parciales | [5 empty] | Interadministrativo N. 357 de 2019
| OC 01 | Suministro | ADQUISICION DE LOS DERECHOS PARA EL USO DEL SOFTWARE ADEMÁS DE LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE NUEVAS VERSIONES, ASOCIADAS A LOS MÓDULOS DEL SISTEMA SAIMYR ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA EMPRESA, ADQUISICION DE LOS MODULOS SAIMYR ACTIVOS FIJOS BIENES, SAIMYR WEB INTRANET Y EL PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SERVICIO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | SAIMYR S.A.S. | 811029572-1 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 70000000 |  |  |  |  | 70000000 | [7 empty] | 0 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
| OC 02 | Prestacion de Servicios | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO | COOTRAESTUR | 811012598-6 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 147900000 |  |  |  |  | 147900000 | 3 | [6 empty] | 3 | Actas parciales
| OC 03 | Prestacion de Servicios | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA ARMADA PARA LA SEDE DE LA EDESO | SEGURIDAD RONDEROS LTDA | 900276716-4 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 122286567 |  |  |  |  | 122286567 | 4.66 | [6 empty] | 4.66 | Actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
| OC 04 | Suministro | SUMINISTRAR LA PAPELERÍA BÁSICA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA DOTACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO | O.R. GABRY S.A.S. | 900159519-9 | 2019-02-18 |  | 24596000 |  |  |  |  | 24596000 | [7 empty] | 0 | Contra entrega |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
| OC 05 | Prestacion de Servicios | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN | COPY IMPORT S.A.S. | 900022511-1 | 2019-01-18 | 2019-02-11 | 27846000 |  |  |  |  | 27846000 | 11.5 | [6 empty] | 11.5 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
| OC 06 | Suministro | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL USO DE LA EDESO Y SU MANTENIMIENTO | MERKAFACIL | 811004135-6 | 2019-01-28 | 2019-02-05 | 21737650 |  |  |  |  | 21737650 | 10 | [6 empty] | 10 | Contra entrega |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
| OC 07 | Suministro | REDISEÑO, DESARROLLO Y AJUSTES DEL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD; SERVICIOS DE HOSTING Y CUENTAS DE USUARIOS PARA PROVEEDORES DE EDESO | SWA DE COLOMBIA | 900838333-1 | 2019-02-01 | 2019-02-08 | 60000000 |  |  |  |  | 60000000 | 11 | [6 empty] | 11 | Contra entrega |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
| OC 08 | Suministro | SUMINISTRO DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS, IMPRESAS PARA LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA MARCA EDESO | LA TIPOGRAFIA SAS | 811003497-2 | 2019-02-08 | 2019-02-08 | 125000000 |  |  |  |  | 125000000 | 10.7 | [6 empty] | 10.7 |  |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
| OC 09 | Prestacion de Servicios | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN | COPY IMPORT S.A.S. | 900022511-1 | 2019-03-01 | 2019-03-01 | 14700000 |  |  |  |  | 14700000 | 10 | [6 empty] | 10 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo N. 123 de 2019
| OC 010 | Prestacion de Servicios | DESARROLLAR, FORTALECER Y MANTENER UNA ESTRATEGIA DE PRESENCIA EFECTIVA Y DE POSICIONAMIENTO DE MARCA, GENERAR Y ESTRECHAR VÍNCULOS Y DAR CUMPLIMIENTO AL DEBER DE INFORMAR LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EDESO, A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y DE LA REGIÓN. | CAEP | 900516648-2 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | 261800000 |  |  |  |  | 261800000 | 9 | [6 empty] | 9 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
| OC 011 | Obra | MANTENIMIENTO DE LA CASA COLONIAL UBICADA EN LA FINCA LA MOTA, INMUEBLE SITUADO EN LA CL 42 69 A 55 EN LA CUAL FUNCIONA LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | DINCOV S.A.S | 901046112-3 | 2019-06-11 | 2019-06-14 | 367762008 |  |  |  |  | 367762008 | 3 | 2 | [5 empty] | 5 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo N. 122 de 2019
| OC 012 | Prestacion de Servicios | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO- | COOTRAESTUR | 811012598-6 | 2019-05-24 | 27/05/219 | 226442000 |  |  |  |  | 226442000 | 7 | [6 empty] | 7 | Actas parciales | [5 empty] | Interadministrativo N. 357 de 2019
| OC 013 | Prestacion de Servicios | PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EDESO | SEGURIDAD RONDEROS LTDA | 900276716-4 | 2019-05-31 | 2019-05-31 | 201678323 |  |  |  |  | 201678323 | 7 | [6 empty] | 7 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
| OC 014 |  | ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO NACIONAL | GEOTURISMO COLOMBIA S.A.S | 811040568-4 | 2019-06-11 | 2019-06-25 | 292000063 |  |  |  |  | 292000063 | 3 | [6 empty] | 3 | Anticipo y actas parciales | [5 empty] | INTERADMINISTRATIVO N. 702 DE 2019 (BELLO)
| OC 015 |  | GESTIÓN PREDIAL PARA LAS CICLORRUTAS DE ANTIOQUIA EN MUNICIPIOS DEL ORIENTE | GPS-GESTIÓN, PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. | 901261540-3 | 2019-07-22 |  | 186862175.2 |  |  |  |  | 186862175.2 | 6.23 | [6 empty] | 6.23 | Actas parciales
| OC 016 |  | DISEÑOS PARA LA CICLORRUTAS EN EL ORIENTE | O&P CIVILES S.A.S | 900911160-4 | 2019-08-06 | 2019-08-08 | 300824860 |  |  |  |  | 300824860 | 2.5 | [6 empty] | 2.5 | Anticipo y actas parciales
| OC 017 | Suministro | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | TRITURADOS Y ARENAS DEL NORTE S.A.S. | 900867983-0 | 2019-08-09 | 2019-09-03 | 360734080 |  |  |  |  | 360734080 | 3 | [6 empty] | 3 | Anticipo y actas parciales
| OC 018 | Prestacion de Servicios | ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE MAQUINARIA | SIGCAD S.A.S | 900733859-1 | 22/082019 | 2018-08-26 | 409778588 |  |  |  |  | 409778588 | 3.16 | [6 empty] | 3.16 | Anticipo y actas parciales
| OC 019 |  | REALIZAR LOS MODELOS Y ESQUEMAS TÉCNICOS BAJO LA METODOLOGÍA BIM (LOD 300) INTEGRANDO TODAS LAS ESPECIALIDADES Y REALIZANDO ANÁLISIS DE INTERFERENCIAS | NABE S.A.S. | 900968200-6 |  |  | 408000000 |  |  |  |  | 408000000 | [7 empty] | 0
| CD 01 | Obra | CONTRATAR PERSONAL DE OBRA PARA REALIZAR LAS LABORES OPERATIVAS EN LA ESTABILIZACIÓN DE VÍAS BAJO LA MODALIDAD DE SUELO CEMENTO. | SERVICIOS TEMPORALES EN PROYECCION S.A.S | 901113121-7 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 82043139 | 41021568 |  |  |  | 123064707 | 1.66 | 2 | 2 |  |  |  |  | 5.66 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar |  |  |  | Interadministrativo 113 de 2017
| CD 02 | Obra | Suministro y aplicación de pintura con microesferas para demarcación vial horizontal | DESIERTO | [8 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| CD 03 | Prestacion de Servicios | Prestación de los servicios de exámenes médicos ocupacionales de ingreso periódicos y de egreso para los funcionarios de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente Edeso. | Grupo Oriente Salud S.A.S. | 900898297-9 | 2019-05-02 | 2019-05-31 | 1500000 |  |  |  |  | 1500000 | 7 | [6 empty] | 7 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
| CD 04 | Suministro | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE GEOTEXTIL TEJIDO DE ALTO MÓDULO TIPO FORTEX BX-40 O SIMILAR. GEOTEXTIL TEJIDO CON FIBRAS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDAD (PET) PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LA SUBRASANTE EN LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | Gustavo Adolfo Cifuentes Rendón | 15432973 | 2019-05-06 | TERMINACION ANTIC / MUTUO ACUERDO | 157533711 |  |  |  |  | 157533711 | [7 empty] | 0 | Anticipo y actas parciales |  | Liquidado | NO |  |  | Interadministrativo 113 de 2017
| CD 05 | Prestacion de Servicios | Prestación de servicio para la digitalización, impresión a gran escala y fotocopiado de planos para proyectos, investigaciones o estudios que garanticen el cumplimiento de los requerimientos técnicos de la subgerencia técnica y del taller de diseño de la Edeso. | Libardo Antonio Hincapie Echeverri | 15428864-1 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 35000000 |  |  |  |  | 35000000 | 7.3 | [6 empty] | 7.3 | Actas parciales |  | En ejecución | NO
| CD 06 | Prestacion de Servicios | Recolección, transporte y disposición final de residuos ordinarios provenientes del suelo-cemento | CAM Empresa de Servicios Públicos | 811015801-0 | 2019-05-09 | 2019-05-20 | 9421434 | 2500000 |  |  |  | 11921434 | 3.35 | 3 | [5 empty] | 6.35 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo 113 de2017
| CD 07 | Suministro | Suministro de elementos de identificación personal para la correcta ejecución de los convenios 005, 013 y 014 de 2019 con el municipio de Rionegro. | Alvaro Diego Guarin Silva | 15429736 | 2019-05-13 | 2019-05-28 | 8313000 |  |  |  |  | 8313000 | 0.5 | [6 empty] | 0.5 | Contra entrega |  | Terminado por liquidar | NO
| CD 08 | Interventoria | Interventoria legal, tecnica, administrativa, financiera, y socioambiental para la elaboracion de los diseños arquitectonicos y tecnicos para las nuevas viviendas de interes social “Las Margaritas” en Quebrada Arriba y “Mirador” en Juan Antonio Murillo. | Real Ingenieria y Construcciones SAS | 900320072-8 | 2019-06-13 | 2019-06-26 | 83172435 |  |  |  |  | 83172435 | 3 | [6 empty] | 3 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | PROPIO
| CD 09 | Interventoria | Interventoría técnica, legal, administrativa y financiera para “El reforzamiento estructural de la Institución Educativa Barro Blanco, sede María Inmaculada en la vereda Abreo del municipio de Rionegro | INGENIERIA TRIPLE C | 900.586.851-0 | 2019-06-11 | 2019-06-20 | 65988931 |  |  |  |  | 65988931 | 5 | [6 empty] | 5 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo 123 de 2019
| CD 010 | Prestacion de Servicios | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo a los equipos de cómputo, y periféricos (incluye pc´s, escáner, monitores, teclados, mouse, impresoras, ups, cabinas de sonido y demás dispositivos que hacen parte del inventario de la Edeso), suministro de tintas, tóners o cartuchos, partes, periféricos y demás elementos relacionados con el inventario tecnológico de la Edeso | Abriza SAS | 901211506-9 | 2019-06-04 | 2019-06-17 | 48000000 |  |  |  |  | 48000000 | 6.5 | [6 empty] | 6.5 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
| CD 011 | Interventoria | Elaboración del avalúo comercial de 11 lotes ubicados en el municipio de Rionegro (Antioquia) situados en el Paraje Cimarronas | CORPORACIÓN LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE MEDELLIN Y ANTIQUIA | 811016935-3 | 2019-06-27 | 2019-07-25 | 23800000 |  |  |  |  | 23800000 | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
| CD 012 | Suministro | Suministro de renovación de las licencias de la herramienta ofimática office 365, y la herramienta exchange correo electrónico, autodesk autocad 2019 y autodesk revit 2019. Además de la renovación de las licencias adobe creative cloud y adobe photoshop, adquisición de licencia vitalicia de lumion pro y otras | E-GLOBAL S.A. | 811022490-2 | 2019-06-26 | 2019-07-02 | 83938234 |  |  |  |  | 83938234 | 2 | [6 empty] | 2 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | FUNCIONAMIENTO
| CD 013 |  | Aprovechamiento del espacio publico ubicado en el soterrado de la Plaza de la Libertad local 9901, con un área de 124.49 m2 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 0
| CD 014 | Obra | Mantenimiento recuperación y rehabilitación de la fachada de la Institución Educativa Josefina Muñoz Gonzalez del municipio de Rionegro | NICOLAS BEDOYA RENDÓN | 15427194-9 | 2019-07-16 | 2019-08-05 | 61440786 |  |  |  |  | 61440786 | 1.5 | [6 empty] | 1.5 | Anticipo y actas parciales |  | Terminado por liquidar | NO |  |  | Interadministrativo 343 de 2019
| CD 015 | Interventoria | Interventoría técnica, legal, administrativa y financiera para “El diseño y la construcción de espacios multiples comunitarios y sus obras complementarias en las diferentes comunidades del municipio de Rionegro | HZ INGENIEROS CIVILES S.A.S. | 900489904-7 | 2019-07-16 | 2019-07-29 | 42296437 |  |  |  |  | 42296437 | 3 | [6 empty] | 3 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo 345 de 2019
| CD 016 | Interventoria | Interventoría técnica, legal, administrativa y financiera para “La construcción del urbanismo del proyecto de vivienda de interes social y prioritario Jardin de Cimarronas | RIOSERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S. | 901010058-8 | 2019-08-08 | 2019-08-20 | 126251498 |  |  |  |  | 126251498 | 4 | [6 empty] | 4 | Actas parciales |  | En ejecución | NO
| CD 017 | Obra | Construcción de un pozo para el abastecimiento de agua subterránea en la vereda La Convención del municipio de Rionegro | EFRAIN ANTONIO BLANDON VARGAS | 15433633-5 | 2019-08-01 | 2019-08-20 | 109250000 |  |  |  |  | 109250000 | 1.5 | [6 empty] | 1.5 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo 361 de 2019
| CD 018 | Interventoria | Interventoría técnica, legal, administrativa y financiera para “La calibración de diseños y construcción del centro de atención inmediata de San Antonio de Pereira del municipio de Rionegro”. | MARÍA EUGENIA VANEGAS VANEGAS | 32526866-6 | 2019-08-29 | 2019-09-03 | 61901093 |  |  |  |  | 61901093 | 3.5 | [6 empty] | 3.5 | Actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | Interadministrativo 356 de 2019
| CD 019 | Consultoria | Levantamiento topografico, arquitectonico y de redes existentes para el edificio 5 del Centro Civico Plaza de la Libertad | CONDITOP S.A.S. | 900266115-5 | 2019-07-12 | 2019-07-18 | 75967034 |  |  |  |  | 75967034 | 2.5 | [6 empty] | 2.5 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | CONTRATO IUD2019089
| CD 020 | Obra | Suministro y aplicación de pintura con microesferas para demarcación vial horizontal | EQUICONSTRUCCIÓN S.A.S. | 900307818-1 | 2019-07-26 | 2019-08-12 | 165307784 |  |  |  |  | 165307784 | 2.61 | [6 empty] | 2.61 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO
| CD 021 | Suministro | Suministro de elementos de ferretería | AGROPECUARIA TIERRA VIVA SAS | 901189474-8 | 2019-08-20 | 2019-09-04 | 20000000 |  |  |  |  | 20000000 | 3 | [6 empty] | 3 | Contra entrega |  | En ejecución | NO
| CD 022 | Prestacion de Servicios | Ensayos de laboratorio para la rehabilitación de vías terciarias en el municipio | DIPS INGENIERIA S.A.S. | 900866810-0 | 2019-08-08 | 2019-08-20 | 89036752 |  |  |  |  | 89036752 | 3.33 | [6 empty] | 3.33 | Actas parciales |  | En ejecución | NO
| CD 023 | Prestacion de Servicios | Mano de obra para la rehabilitación de vías terciarias | TEMPORALES EN PROYECCIÓN S.A.S. | 901113121-7 | 2019-08-05 | 2019-08-26 | 122020713 |  |  |  |  | 122020713 | 3.16 | [6 empty] | 3.16 | Anticipo y actas parciales |  | En ejecución | NO |  |  | 357 DEL 2019
| CD 024 | Obra | Construcción de obras de contención | DICON ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S. | 900993973-6 | 2019-08-30 |  | 160276911 |  |  |  |  | 160276911 | [7 empty] | 0
| CD 025 |  | Señalización y demarcación víal |  |  |  |  | 78548700 |  |  |  |  | 78548700 | [7 empty] | 0
[13 empty] | 60125687145.2 | [7 empty] | 0
0
0
0
0
0
Note on E5: EDESO_LAPTOP01: Colocar nombre en miniscula con Letra inicialletra mayuscula.
Note on I5: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.
Note on J5: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.
Note on K5: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.
Note on L5: EDESO_LAPTOP01: Colocar valores ajustando alpeso y redondeando.

## 2019
TIPO DE CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | OBJETO | PLAZO INICIAL | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR | OTRSÍ N°1 | OTROSÍ N°2 | OTROSÍ N°3 | OTROSÍ N°4 | SUSPENSIÓN | REINICIO | SUPERVISOR | ESTADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-001-2019 | SERVICIOS TEMPORALES EN PROYECCION S.A.S | PRESTACION DE SERVICIOS | CONTRATAR PERSONAL DE OBRA PARA REALIZAR LAS LABORES OPERATIVAS EN LA ESTABILIZACIÓN DE VÍAS BAJO LA MODALIDAD DE SUELO CEMENTO | 49 dias | 2019-03-11 | 2019-04-30 | 82043139 | Prorroga (2 meses mas) hasta el 30 de junio de 2019 | prorroga 2 (dos meses mas, hasta el 30 de agosto de 2019) adicion 1 ($123.064.707) |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | RECIBO A SATISFACCION
INVITACION ABIERTA | IA-001-2019 | CONSORCIO OBRAS RIO 2019 | OBRA | LA RECUPERACION, ADECUACION, MANTENIMIENTO Y EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA MALLA VIAL; CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE URBANISMO, EQUIPAMENTO COLECTIVO Y DE ESPACIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 6 meses | 2019-06-11 | 2019-12-11 | 13619360907 | modificacion alcance | cambio de supervisor | prorroga 3 meses, hasta el 11 de marzo de 2020 | cambio de supervisor |  | N/A | SUBGERENTE TECNICO | EN EJECUCION
INVITACION PRIVADA | 001-2019-IP | MI ORIENTE S.A.S | PRESTACION DE SERVICIOS | EJECUTAR EL PLAN DE MEDIOS DE LA ENTIDAD QUE EST ABELZACA LA MEJOR COMBINACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MEDIOS POSIBLES COMO LA RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA, WEB Y DIGITALES PARA BRINDAR DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA DE LAS GESTIONES, EJECUCIONES Y ACTIVIDADES EMPRENDIDAS Y ADELANTADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ÁREAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE, EDESO | 9 meses | 2019-02-08 | 2019-12-31 | 249602500 | cambio de imputacion de presupuestal | cambio de imputacion de presupuestal | ADICION $32.000.000 | N/A | N/A | N/A | LIDER DE COMUNICACIONES | LIQUIDADO
ORDEN DE COMPRA | OC-001-2019 | SAIMYR S.A.S | ARRENDAMIENTO | ADQUISICION DE LOS DERECHOS PARA EL USO DEL SOFTWARE ADEMÁS DE LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE NUEVAS VERSIONES, ASOCIADAS A LOS MÓDULOS DEL SISTEMA SAIMYR ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA EMPRESA, ADQUISICION DE LOS MODULOS SAIMYR ACTIVOS FIJOS BIENES, SAIMYR WEB INTRANET Y EL PROCESO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SERVICIO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 | 12 meses | 2019-01-02 | 2019-12-31 | 70000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | LIQUIDADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-002-2019
INVITACION PRIVADA | IP-002-2019 | CORPORACION DESOUN | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA OPERACIÓN LOGISTICA EN LOS DIFERENTES TIPOS DE EVENTOS QUE PROGRAME Y REQUIERA LLEVAR A CABO LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO | 11 meses | 2019-02-11 | 2019-12-31 | 388844400 | cambio de imputacion de presupuestal | cambio de imputacion de presupuestal | cambio de imputacion de presupuestal | N/A | N/A | N/A | LIDER DE COMUNICACIONES | LIQUIDADO
ORDEN DE COMPRA | OC-002-2019 | COTRAESTUR | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE ADELANTA A EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO | 3 MESES | 2019-01-11 | 2019-04-30 | 147900000 | Prorroga 1 hasta el 26 de mayo de 2019 Adicion 1 $ 35.450.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | LIQUIDADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-003-2019 | GRUPO ORIENTE SALUD S.A.S | PRESTACION DE SERVICIOS | Prestación de los servicios de exámenes médicos ocupacionales de ingreso periódicos y de egreso para los funcionarios de la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente Edeso. | 7 MESES | 2019-05-31 | 2019-12-31 | 1500000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANICERA | LIQUIDADO
INVITACION PRIVADA | IP-003-2019 | SIGCAD | ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE MAQUINARIA | UN MES | 2019-03-06 | 2019-04-30 | 905646000 | Prorroga 4 meses, hasta el 30 de agost ode 2019 | prorroga 1 mes mas hasta el 30 de sep de 2019 adicion 1 ($451.618.440 | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
ORDEN DE COMPRA | OC-003-2019 | RONDEROS LTDA | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA ARMADA | 4 MESES | 2019-01-11 | 2019-05-31 | 122286567 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANICERA | TERMINADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-004-2019 | GUSTAVO ADOLFO CIFUENTES RENDON | SUMINISTRO | Suministro y transporte de geotextil tejido de alto módulo tipo fortex bx- 40 o similar. geotextil tejido con fibras de poliéster de alta tenacidad (pet) para la estabilización de la subrasante en las vías rurales en el municipio de Rionegro | N/A | 2019-05-06 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  | TERMINACION ANTICIPADA
INVITACION PRIVADA | IP-004-2019 | SIGUES S.A.S | SUMINISTRO | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 49 dias | 2019-03-19 | 2019-04-30 | 2032485700 | Prorroga 4 meses,hasta el 30 de agosto | prorroga 1 mes y 15 dias hasta el 10 de octubre de 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
ORDEN DE COMPRA | OC-004-2019 | PAPELERIA GABRY S.A.S | SUMINISTRO | SUMINISTRAR LA PAPELERIA BASICA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA DOTACION DE LOS PUESTOS DE TRABAJO | 10 MESES | 2019-02-18 | 2019-12-31 | 24596000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TERMINADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-005-2019 | LIBARDO ANTONIO HINCAPIE ECHEVERRI | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA DIGITALIZACIÓN, IMPRESIÓN A GRAN ESCALA Y FOTOCOPIADO DE PLANOS PARA PROYECTOS, INVESTIGACIONES O ESTUDIOS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE LA SUBGERENCIA TÉCNICA Y DEL TALLER DE DISEÑO DE LA EDESO. | 7 MESES | 2019-05-21 | 2019-12-31 | 35000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENDIA DE PROYECTOS | TERMINADO
INVITACION PRIVADA | IP-005-2019 | BELLO TERRITORIO | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA LAS VÍAS RURALES INTERVENIDAS CON LA TECNOLOGÍA DE SUELO­CEMENTO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN Y/O OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VÍAS ESTABILIZADAS O DE INFLUENCIA DE LAS MISMAS, CONSTRUCCIÓN Y/O REUBICACIÓN DE OBRAS TRANSVERSALES, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPO, PERSONAL Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | 4 MESES | 2019-06-12 | 2019-10-31 | 2203758708 | N/A | ACLARATORIO | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
ORDEN DE COMPRA | OC-005-2019 | COPY IMPORT | ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO EQUIPOS DE IMPRESIÓN | 11 MESES | 2019-02-11 | 2019-12-31 | 27846000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | TERMINADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-006-2019 | CAM EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS | PRESTACION DE SERVICIOS | RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS ORDINARIOS PROVENIENTES DEL SUELO CEMENTO | 3 MESES | 2019-05-20 | 2019-08-31 | 9421434 | Prorroga No 1: 3 meses hasta el 30 de noviembre adicion No 1: $2.500.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | RECIBO A SATISFACCION
INVITACION PRIVADA | IP-006-2019 | CONSORCIO CENTIMP | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA REALIZAR LA RECUPERACIÓN, ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS ASOCIADAS A LA MALLA VIAL; CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE URBANISMO, EQUIPAMIENTO COLECTIVO Y DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 6 meses | 2019-06-11 | 2019-12-11 | 730047186 | CAMBIO DE SUPERVISOR | PRORRROGA N 1: 3 MESES MAS, HASTA EL 11 DE MARZO DE 2020 ADICION N 1 ADICION POR VALOR DE $ 43.500.373 | CAMBIO DE SUPERVISOR |  | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | EN EJECUCION
ORDEN DE COMPRA | OC-006-2019 | MERKAFACIL | SUMINISTRO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL USO DE LA EDESO Y SU MANTENIMIENTO | 11 meses | 2019-02-05 | 2019-12-31 | 21737650 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIDER DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | EN EJECUCION
CONTRATACION DIRECTA | CD-007-2019 | ALVARO DIEGO GUARIN SILVA | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS 005, 013 Y 014 DE 2019 CON EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 15 DIAS | 2019-05-28 | 2019-06-11 | 8313000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE DE PROYECTOS | TERMINADO
INVITACION PRIVADA | IP-077-2019 | DIEGO ALBERTO RAYO MORALES | CONSULTORIA | DISEÑOS ARQUITECONICOS Y TECNICOS PARA LAS NUEVAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL "LAS MARGARITAS' EN QUEBRADA ARRIBA Y "MIRADOR" EN JUAN ANTONIO MURILLO. | 3 MESES | 2019-06-26 | 2019-09-26 | 625487800 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE DE PROYECTOS | TERMINADO
ORDEN DE COMPRA | OC-007-2019 | SWA DE COLOMBIA | PRESTACION DE SERVICIOS | REDISEÑO, DESARROLLO Y AJUSTES DEL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD; SERVICIOS DE HOSTING Y CUENTAS DE USUARIOS PARA PROVEEDORES DE EDESO | 11 MESES | 2019-02-08 | 2019-12-31 | 60000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIDER DE COMUNICACIONES | TERMINADO
CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-008-2019 | REAL INGENIERIA CONSTRUCCIONES, INTERVENTORIAS Y SUMINISTROS S.A.S | INTERVENTORIA | INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y SOCIOAMBIENTAL PARA LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y TECNICOS PARA LAS NUEVAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL "LAS MARGARITAS" EN QUEBRADA ARRIBA Y "MIRADOR" EN JUAN ANTONIO MURILLO. | 3 MESES | 2019-06-26 | 2019-09-26 | 83172435 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE DE PROYECTOS | TERMINADO
INVITACION PRIVADA | IP-008-2019 | JMS PROYCON S.A.S | OBRA | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARRO BLANCO, SEDE MARIA INMACULADA EN LA VEREDA ABREO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 5 MESES | 2019-06-20 | 2019-11-20 | 60821136 | Prorroga 1: un mes mas, es decir hasta el 20 de diciembre de 2019 | adicion N1 $59.283.884 | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
ORDEN DE COMPRA | OC-008-2019 | LA TIPOGRAFIA S.A.S | SUMINISTRO | SUMINSITRO DE PIEZAS PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS, IMPRESAS PARA LA DIFUSION DE INFORMACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS Y DE LA MARCA EDESO | 11 meses | 2019-02-08 | 2019-12-31 | 125000000 | CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIDER DE COMUNICACIONES | TERMINADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-009-2019 | INGENIERIA TRIPLE C S.A.S | INTERVENTORIA | INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, Y FINANCIERA PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA BARRO BLANCO, SEDE MARIA INMACULADA EN LA VEREDA ABREO A DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 5 MESES | 2019-06-20 | 2019-11-20 | 65988931 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
INVITACION PRIVADA | IP-009-2019 | JOSE ALEXANDER ROMAN RUIZ | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y MODELACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO INTELIGENTE PARA LA CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | 5 MESES | 2019-07-12 | 2019-12-13 | 45256256 | PRORROGA N 1 25 DIAS MAS HASTA EL 7 DE ENERO DE 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
ORDEN DE COMPRA | OC-009-2019 | COPY IMPORT | ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO IMPRESORA SAN ANTONIO | 9 MESES | 2019-03-01 | 2019-12-31 | 14700000 | PRORROGA N 1: 7 MESES MAS, HASTA EL 31 DE JULIO DE 2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-010-2019 | ABRIZA S.A.S | PRESTACION DE SERVICIOS | MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO A LOS EQUIPOS DE COMPUTO, Y PERIFERICOS (INCLUYE PC´S, ESCANER, MONITORES, TECLADOS, MOUSE, IMPRESORAS, UPS, CABINAS DE SONIDO Y DEMAS DISPOSITIVOS QUE HACEN PARTE DEL INVENTARIO DE LA EDESO), SUMINISTROS DE TINTAS, TONERS O CARTUCHOS, PARTES, PERIFERICOS Y DEMAS | 6 meses | 2019-06-17 | 2019-12-01 | 48000000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TERMINADO
INVITACION PRIVADA | IP-010-2019 | COSNTRUCTORA LOREA S.A.S | CONSULTORIA | DISEÑOS Y CONSTRUCCCION DE ESPACIOS MULTIPLES COMUNITARIOS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 3 MESES | 2019-07-29 | 2019-10-29 | 571513064 | PRORROGA N 1 UN MES Y 15 DIAS, HSTA EL 12 DE DICIEMBRE DE 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
ORDEN DE COMPRA | OC-010-2019 | CENTRO DE ANALISIS Y ENTREMANIENTO POLITICO | PRESTACION DE SERVICIOS | DESARROLLAR, FORTALECER Y MANTENER UNA ESTRATEGIA DE PRESENCIA EFECTIVA Y DE POSICIONAMIENTO DE MARCA, GENERAR Y ESTRECHAR . VÍNCULOS Y DAR CUMPLIMIENTO AL DEBER DE INFORMAR LA GESTIÓN DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS POR LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE, EDESO, A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y LA REGIÓN | 8 MESES | 2019-04-02 | 2019-12-31 | 261800000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIDER DE COMUNICACIONES | TERMINADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-011-2019 | LA LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE MEDELLIN Y ANTIOQUIA | PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL DE 11 LOTES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) SITUADOS EN EL PARAJE CIMARRONAS | UN MES | 2019-07-25 | 2019-08-25 | 23800000 | PRORROGA N 1: UN MES MAS , HASTA EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SECRETARIA GENERAL | TERMINADO
INVITACION PRIVADA | IP-011-2019 | INGEURBANISMO S.A.S | OBRA | COSNTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO JARDIN DE CIMARRONAS | 3 MESES | 2019-08-20 | 2019-11-28 | 1672241706 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
ORDEN DE COMPRA | OC-011-2019 | DICONV S.A.S | OBRA | MANTENIMIENTO DE LA CASA COLONIAL UBICADA EN LA FINCA LA MOTA, INMUEBLE SITUADO EN LA CL 42 69A 55 EN LA CUAL FUNCIONA LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL (UAI) DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 3 MESES | 2019-06-14 | 2019-09-14 | 367762008 | PRORROGA N 1: DOS MESES MAS, HASTA EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 | PRORROGA N 2: UN MES Y 13 DIAS, HASTA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2019 ADICION 1: $106.882.808 | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-012-2019 | E - GLOBAL S.A | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS.DE LA HERRAMIENTA OFIMÁTICA OFFICE 365, Y LA HERRAMIENTA EXCHANGE CORREO ELECTRÓNICO, AUTODESK AUTOCAD 2019 Y AUTODESK REVIT 2019. ADEMAS DE LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS ADOB􀀐 CREATIVE CLOUD Y ADOBE PHOTOSHOP, ADQUISICIÓN DE LICENCIA VITALICIA DE LUMION PRO Y OTRAS | 2 MESES | 2019-07-02 | 2019-08-31 | 83938234 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TERMINADO
INVITACION PRIVADA | IP O12-2019 DECLARADA DESIERTA
ORDEN DE COMPRA | OC-012-2019 | COTRAESTUR | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO | 8 MESES | 2019-05-27 | 2019-12-31 | 226442000 | CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTAL | ADICION N1: $22.327.000 | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TERMINADO
INVITACION PRIVADA | IP-013-2019 | JOHRLADIZ NAIDW USUGA USUGA | OBRA | CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA ESTABILIZACION DE VIAS TERCIARIAS | TERMINADO ANTICIPADAMENTE ANTES DE FIRMA DE INICIO
ORDEN DE COMPRA | OC-013-2019 | SEGURIDAD RONDEROS LTDA | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA ARMADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EDESO | 7 MESES | 2019-05-31 | 2019-12-31 | 201678323 | Prorroga 1: 30 dias hata el 30/01/2020 | Prorroga 2: 10 dias hasta el 10/02/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | LIQUIDADO
INVITACION PRIVADA | IP-014-2019 | CONSORCIO OBRAS EDESO 2019 | OBRA | GRUPO UNO (1) PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 418 DE 2019 | 3 MESES | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 8220447424 | Prorroga1: 4 meses hasta 30/04/020 | prorroga 2: 3 meses hasta el 02/10/2020 | PRORROGA3:Tres (3) meses sin superar el 31 de diciembre de 2020 | PRORROGA 4: Seis (6) meses, sin superar el 31 de julio de 2021 | N/A | REINICIO N 1: 27/05/2020 Reinicio N 2: 08/02/2021 | SUBGERENTE TECNICO | EN EJECUCION
ORDEN DE COMPRA | OC-014-2019 | GEOTURISMO COLOMBIA S.A.S | CONSULTORIA | ELABORAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE EN EL MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO NACIONAL | 3 MESES | 2019-06-25 | 2020-09-25 | 292000063 | Prorroga 1: 2 meses hasta 25/11/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | LIQUIDADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-014-2019 | NICOLAS BEDOYA RENDON | PRESTACION DE SERVICIOS | MANTENIMIENTO RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA FACHADA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSEFINA MUÑOZ GONZALEZ DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 1,5 MES | 2019-08-05 | 2019-09-20 | 61440786 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | LIQUIDADO
INVITACION PRIVADA | IP-015-2019 | CONMEZCLAS S.A | CONSULTORIA | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN EL MUNICIPIO DE BELLO | 3 MESES | 2019-09-16 | 2019-12-15 | 3449225530 | Modificacion en la garantia ESTABILIDAD DE LA OBRA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | LIQUIDADO
ORDEN DE COMPRA | OC-015-2019 | GPS-GESTIÓN, PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S | PRESTACION DE SERVICIOS | GESTIÓN PREDIAL PARA LAS CICLORRUTAS DE ANTIOQUIA EN MUNICIPIOS DEL ORIENTE | 3 MESES | 2019-07-24 | 2019-12-31 | 186862175.2 | Adicion 1: $8.933.866 | Prorroga 1: 4 meses hasta 30/04/2020 | N/A | N/A | 2020-03-25 | 2020-06-23 | SECRETARIA GENERAL | EN EJECUCION
CONTRATACION DIRECTA | CD-015-2019 | HZ INGENIEROS CIVILES S.A.S | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA “EL DISEÑO, Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS MULTIPLES COMUNITARIOS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 3 MESES | 2019-07-29 | 2019-10-29 | 42296437 | Prorroga 1: 1,5 mes hasta el 13/12/2019 Adicion 1: $12.115.478 | Prorroga 2: 2 meses y 21 dias hasta 25/08/2020 Adicion 2: $25,941,250 | N/A | N/A | suspension 1: 10/12/2019 suspension 2: 25/03/2020 | Reinicio 1: 02/06/2020 | SUBGERENTE TECNICO | EN EJECUCION
INVITACION PRIVADA | IP-016-2019 | CONINGECON SAS | OBRA | GRUPO DOS (2) PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 418 DE 2019 | 3 MESES | 2019-09-02 | 2019-12-31 | 8126961544 | Prorroga 1: 4 meses hasta 30/04/2020 | Prorroga 2: 3 meses hasta 02/10/2020 | PRORROGA3: Tres 3 meses es decir hasta el 2 de octubre de 2020 | PRORROGA 4: Seis (6) meses, sin superar el 31 de julio de 2021 | SUSPENSION N 1 25/03/2020 SUSPENSION N 2: 30/12/2020 SUSPENSION N 3: 12/06/2021 | REINICIO N 1: 27/05/2020 Reinicio N 2: 08/02/2021 | SUBGERENTE TECNICO | EN EJECUCION
ORDEN DE COMPRA | OC-016-2019 | O&P CIVILES S.A.S | CONSULTORIA | DISEÑOS PARA LA CICLORRUTAS EN EL ORIENTE | 2,5 MESES | 2019-08-08 | 2019-10-23 | 300824860 | Prorroga 1: 2 meses hasta 23/12/2019 | Prorroga 2: 2 meses hasta 02/10/2020 Adición 2: $150.412.430 | N/A | N/A | 2019-12-16 | 2020-07-23 | LIDER DE PROYECTOS | EN EJECUCION
INVITACION PRIVADA | IP-017-2019 | CONINCAL SAS | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EN EL CONTRATO DE LA CALIBRACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA DE SAN ANTONIO DE PEREIRA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 3,5 MESES | 2019-09-05 | 2019-11-26 | 643231135 | Prorroga 1: 1 mes y 24 dias hasta 20/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
ORDEN DE COMPRA | OC-017-2019 | TRITURADOS Y ARENAS DEL NORTE S.A.S. | SUMINISTRO | SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE AGREGADOS PÉTREOS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LAS VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2 MESES | 2019-09-03 | 2019-11-30 | 360734080 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-017-2019 | EFRAIN ANTONIO BLANDON VARGAS | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SUBTERRÁNEA EN LA VEREDA LA CONVENCIÓN DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 1,5 MES | 2019-08-20 | 2019-10-05 | 109250000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | LIQUIDADO
INVITACION PRIVADA | IP-018-2019 | PAVIMENTAR S.A. | SUMINISTRO | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE ASFALTO | TERMINADO ANTICIPADAMENTE ANTES DE FIRMA DE INICIO | [9 empty] | SUBGERENTE TECNICO | LIQUIDADO
ORDEN DE COMPRA | OC-018-2019 | SIGCAD S.A.S | ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO OPERATIVO DE MAQUINARIA | 3 MESES | 2019-08-26 | 2019-11-30 | 409778588 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | LIQUIDADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-018-2019 | MARIA EUGENIA VANEGAS VANEGAS | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA “LA CALIBRACIÓN DE DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA DE SAN ANTONIO DE PEREIRA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 3.5 MESES | 2019-09-03 | 2019-11-26 | 61901093 | Prorroga1: 24 dias hasta el 20/12/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
INVITACON PRIVADA | IP-019-2019 | COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CALIDAD HUMANA | PRESTACION DE SERVICIOS | EXPANSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE GUARNE | 18 DIAS | 2019-12-12 | 2019-12-31 | 670978100 | Adicion 1: $139,757,280 | [5 empty] | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
ORDEN DE COMPRA | OC-019-2019 | TERMINADO ANTICIPADAMENTE ANTES DE FIRMA DE INICIO | [12 empty] | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-019-2019 | CONDITOP S.A.S | CONSULTORIA | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ARQUITECTONICO Y DE REDES EXISTENTES PARA EL EDIFICIO 5 DEL CENTRO CIVICO PLAZA DE LA LIBERTAD | 2,5 MESES | 2019-07-18 | 2019-09-27 | Prorroga 1: 10 dias hasta 07/10/2019 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | LIQUIDADO
INVITACION PRIVADA | IP-020-2019 | GRUPO S Y C S.A.S | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA UNIDAD DE URGENCIAS DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIONEGRO | 1 MES Y 25 DIAS | 2020-02-17 | 2019-04-12 | Adicion 1: $1.379.109.335 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2020-03-25 | 2020-05-13 | SUBGERENTE TECNICO | EN EJECUCION
ORDEN DE COMPRA | OC-020-2019 | SESHAT CONSTRUCCIONES | CONSULTORIA | ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA SUSTRACCIÓN DEFINITIVA DEL DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO – DRMI LA SELVA – RIONEGRO, ANTIOQUIA | 1 MES Y 9 DIAS | 2019-11-21 | 2019-12-31 | Prorroga 1: 15 dias hasta 15/01/2020 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-020-2019 | EQUICONTRUCCION S.A.S | SUMINISTRO | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA CON MICROESFERAS PARA DEMARCACIÓN VIAL HORIZONTAL | 2 MESES Y 18 DIAS | 2019-08-12 | 2019-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
ORDEN DE COMPRA | OC-021-2019 | ELECTROSENIOR CONSTRUCCIÓN S.A.S. | ARRENDAMIENTO | ALQUILER, MONTAJE, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESMONTE DEL PROYECTO DE ALUMBRADO NAVIDEÑO PARA EL AÑO 2019 EN EL MUNICIPIO DE GUARNE | 25 DIAS | 2019-12-05 | 2019-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-021-2019 | AGROPECUARIA TIERRA VIVA S.A.S. | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA | 2 MESES Y 26 DIAS | 2019-10-04 | 2019-11-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-022-2019 | TEMPORALES EN PROYECCIÓN S.A.S | PRESTACION DE SERVICIOS | MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 3 MESES Y 10 DIAS | 2019-08-20 | 2019-11-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO (RECIBO A SATISFACCION)
CONTRATACION DIRECTA | CD-023-2019 | TEMPORALES EN PROYECCIÓN S.A.S. | PRESTACION DE SERVICIOS | MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE VÍAS TERCIARIAS | 3 MESES Y 4 DIAS | 2019-08-26 | 2019-11-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO (RECIBO A SATISFACCION)
CONTRATACION DIRECTA | CD-024-2019 | DICON ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S | OBRA | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTENCION | TERMINADO ANTICIPADAMENTE ANTES DE FIRMA DE INICIO | [9 empty] | SUBGERENTE TECNICO | TERMINADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-025-2019 | ANULADO
CONTRATACION DIRECTA | CD-027-2019 | LUISA FERNANDA VARGAS OSPINA | PRESTACION DE SERVICIOS | OPERACIÓN LOGÍSTICA PARA LA PRESTACIÓN DE BIENES O SERVICIOS QUE REQUIERA LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE -EDESO- EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO | 2 MESES Y 20 DIAS | 2019-10-10 | 2019-12-31 | 165623200 | Prorroga 1: 7 meses hasta el 31/07/2020 | N/A | N/A | N/A | 2020-03-25 | 2020-06-08 | SUBGERENTE TECNICO | EN EJECUCION

## 2020
CONTRATACIÓN EDESO 2020
No | TIPO DE CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA |  | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | PLAZO INICIAL | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR | OTRSÍ N°1 | OTROSÍ N°2 | OTRO SI N°3 | OTRO SI N°4 | SUSPENSIÓN | REINICIO | SUPERVISOR | ESTADO
1 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-001-2020 | G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. |  | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA ARMADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EDESO” | A partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2020 | 2020-02-10 | 2020-12-31 | 194266761.33 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TERMINADO PENDIENTE POR LIQUIDAR
2 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-002-2020 | INGEMAC SOLUCIONES ESTRUCTURALES S.A.S |  | CONSULTORIA | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS PARA BMS PARA EL EDIFICIO 5 PLAZA LIBERTAD – IU DIGITAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA | 25 dias | 2020-05-22 | 2020-06-16 | 297000000 | [6 empty] | SUBGERENTE TÉCNICA | TERMINADO PENDIENTE POR LIQUIDAR
3 | Contratación Directa | CD - 001 DE 2020 | SAIMYR S.A.S |  | SUMINISTRO | ADQUISICION DE LOS DERECHOS PARA EL USO DEL SOFTWARE ADEMÁS DE LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE NUEVAS VERSIONES, ASOCIADAS A LOS MÓDULOS DEL SISTEMA SAIMYR ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA EMPRESA, FACTURACIÓN ELECTRONICA, SERVICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. | A partir de la suscripción del acta de inicio hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020. | 2020-01-28 | 2020-12-31 | 47773068 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TERMINADO PENDIENTE POR LIQUIDAR
4 | Contratación Directa | CD - 002 DE 2020 | ECG CONSTRUCIVIL S.A.S |  | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS Y MODELACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO INTELIGENTE PARA LA CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 07 DE MARZO DE 2020 | 2020-01-23 | 2020-04-04 | $76.702.640 ADICIÓN $35.666.728 VALOR TOTAL $112.369.368 | Otrosí N°1: (Modificiacion en la cláusula SEXTA FORMA DE PAGO. Modificacion en la cláusula DECIMO CUARTA, GARANTÍAS) | Otrosí N°2 (Modificación en la cláusula TERCERA-PLAZO hasta el 04 de abril de 2020. Modificación en la Cláusula CUARTA-VALOR Adición por valor de $35.666.728) |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE TÉCNICA | TERMINADO PENDIENTE POR LIQUIDAR
5 | Contratación Directa | CD 003 DE 2020 | RIONEGRO TELECOMUNICACIONES S.A.S. |  | ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 020-620, CORRESPONDIENTE A UN LOTE URBANO CON UN ÁREA DE 202 M2, UBICADO EN EL BARRIO EL LAGO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | UN (01) AÑO, contado a partir de la suscripción del acta de inicio. | 2020-02-13 | 2021-02-13 | $153.520 CANON MENSUAL | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN
6 | Contratación Directa | CD 004 de 2020 | MIGUEL ANGEL JARAMILLO GÓMEZ. |  | ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No. 020-52471, CORRESPONDIENTE A UN LOCAL COMERCIAL CON UN ÁREA DE 27 M2, UBICADO EN EL BARRIO LA MOTA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | UN (01) AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2020-03-06 | 2021-03-06 | $513000 CANON MENSUAL | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN
7 | Contratación Directa | CD - 005 DE 2020 | ASOCIACIÓN DE SUSCRIPTORES ACUEDUCTO RANCHERIAS |  | ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE DE 19.78 M2, UBICADO EN LA VEREDA PLAYA RICA – RANCHERIAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | UN AÑO (1) CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. | 2020-02-13 | 2021-02-13 | $350.118 CANON MENSUAL | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN
8 | Contratación Directa | CD - 006 DE 2020 | SWA DE COLOMBIA S.A.S |  | PRESTACION DE SERVICIOS | REDISEÑO, DESARROLLO Y AJUSTES DEL PORTAL WEB DE LA ENTIDAD; SERVICIOS DE HOSTING Y CUENTAS DE USUARIOS PARA PROVEEDORES DE EDESO AÑO 2020. | A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 2020-02-05 | 2020-12-31 | 72370000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TERMINADO PENDIENTE POR LIQUIDAR
9 | Contratación Directa | CD 007 de 2020 | EPIGMENIO DE JESUS TORRES AGUIRRE |  | ARRENDAMIENTO | “ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, CORRESPONDIENTE AL LOCAL COMERCIAL No 02 CON UN ÁREA DE 27 M2, UBICADO EN EL COLISEO RUBÉN DARÍO QUINTERO VILLADA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO”. | UN AÑO (1) CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. | PENDIENTE DE ACTA DE NICIO |  | 650997 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN
10 | Contratación Directa | CD - 008 DE 2020 | COOTRAESTUR |  | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR, CON EL FIN DE MOVILIZAR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD HACIA LOS DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO-. | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE JUNIO DE 2020. | 2020-02-06 | 2020-06-30 | 102000000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TERMINADO PENDIENTE POR LIQUIDAR
11 | Contratación Directa | CD - 009 DE 2020 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ANTIOQUIA S.A.S |  | PRESTACION DE SERVICIOS | CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EDESO | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. | 2020-03-02 | 2020-12-31 | 46471631 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TERMINADO PENDIENTE POR LIQUIDAR
12 | Contratación Directa | CD - 010 DE 2020 | DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S |  | SUMINISTRO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERIA BASICA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA DOTACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO. | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. | 2020-02-25 | 2020-12-31 | 26000000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TERMINADO PENDIENTE POR LIQUIDAR
13 | Contratación Directa | CD - 013 DE 2020 | MERKAFACIL S.A.S |  | SUMINISTRO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA EL USO DE LA EDESO Y SU MANTENIMIENTO. | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. | 2020-02-28 | 2020-12-31 | 23890350 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LIDER ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | TERMINADO PENDIENTE POR LIQUIDAR
14 | Contratación Directa | CD - 014 DE 2020 | COPY IMPORT S.A.S |  | ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y ESCANEO. | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. | 2020-03-03 | 2020-12-31 | 38792705 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LIDER ADMINISTRATIVA Y DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL | TERMINADO PENDIENTE POR LIQUIDAR
15 | Contratación Directa | CD 015 DE 2020 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S |  | INTERVENTORIA | INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA CONTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL CORREDOR VIAL ENTRE LA VIA SAN ANTONIO DE PEREIRA Y LA VIA LLANOGRANDE AMALITA. | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE ABRIL DE 2020. | 2020-03-09 | 2020-04-30 | 112808467 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICA | EN EJECUCIÓN
16 | Contratación Directa | CD 016 DE 2020 | GLOBAL INGENIEROS S.A.S |  | CONSULTORIA | PRESTAR EL SERVICIO DE COMISIÓN DE TOPOGRAFRÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES CONEXAS, EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS Y REQUERIDAS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO -. | TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 30 de junio de 2020. | 2020-03-05 | 2020-06-30 | 34500000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE TECNICA | TERMINADO PENDIENTE POR LIQUIDAR
17 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-001-2020 | PAVIMENTAR S.A. |  | OBRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE ABRIL DE 2020 | 2020-03-09 | 2020-04-30 | 6107903562 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
18 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-003-200 | PIA ARQUITECTURA S.A.S |  | OBRA | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 3 meses | 2020-09-11 | 2020-12-12 | 405179457 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
19 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-004-2020 | CONSTRUCTORES DE PROYECTOS INTEGRADOS CONSPI & CIA S.A.S |  | OBRA | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN LAS ZONAS NORTE Y OCCIDENTE | 4 meses y 13 dias | 2020-08-18 | 2020-12-31 | 77149129 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
20 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-005-2020 | OPERADOR DE SERVICIOS CHIPRE |  | OBRA | EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN LA ZONA SUR | 4 meses y 12 dias | 2020-08-19 | 2020-12-31 | 139010406 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
21 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-006-2020 | SOLO PRADOS S.A.S |  | OBRA | EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL ORNATO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN LA ZONA CENTRO | 4 meses y 21 dias | 2020-08-10 | 2020-12-31 | 90759703 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
22 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-007-2020 | GLOBAL INGENIEROS SAS |  | OBRA | MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA PISCINA OLIMPICA LOS COMUNEROS, LOCALIZADA EN EL SECTOR EL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 2 meses | 2020-08-24 | 2020-11-15 | 130893441 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
23 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-008-2020 | CORPORACION CONSTRULET S.A.S |  | OBRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FUENTES HÍDRICAS Y DE CORREDORES ECOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA EN LAS QUEBRADAS EL AGUILA, SAN ANTONIO Y EL HATO | 3 meses | 2020-09-15 | 2020-11-30 | 41125606 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
24 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-009-2020 | ECONOVO |  | OBRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FUENTES HÍDRICAS Y DE CORREDORES ECOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA EN LAS QUEBRADAS LA MASORA, CALLEJÓN DE LOS GIL, BARRO BLANCO, VILACHUAGA, LA LAJA Y LA ENEA | 3 meses | 2020-09-11 | 2020-11-30 | 67230974 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
25 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-010-2020 | JHON JAIRO DUQUE SALAZAR |  | OBRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FUENTES HÍDRICAS Y DE CORREDORES ECOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA EN LA QUEBRADA EL BURRO | 2 meses | 16051311 |  |  | TERMINADO ANTICIPADAMENTE ANTES DE FIRMAR ACTA DE INICIO
26 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-011-2020 | MARIO AUGUSTO AGUDELO HINCAPIE |  | OBRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FUENTES HÍDRICAS Y DE CORREDORES ECOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA EN LAS QUEBRADAS SANTA BARBARA Y LOS PEÑOLES | 3 meses | 2020-09-11 | 2020-11-30 | 28882307 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
27 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-012-2020 | JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL BARRIO QUEBRADA ARRIBA |  | OBRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FUENTES HÍDRICAS Y DE CORREDORES ECOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA EN LAS QUEBRADAS AFLUENTE LA SUBACHOQUE | 3 meses | 2020-09-11 | 2020-11-30 | 24978532 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
28 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-013-2020 | SERVICIOS DOMESTICOS Y EMPRESARIALES ECOSERVIC |  | OBRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FUENTES HÍDRICAS Y DE CORREDORES ECOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA EN LA QUEBRADA ABREO MALPASO Y ABREO | 3 meses | 2020-09-11 | 2020-11-30 | 30389898 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
29 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-014-2020 | RONBINSON DE JESUS MARTINEZ GIRALDO |  | OBRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FUENTES HÍDRICAS Y DE CORREDORES ECOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA EN LA QUEBRADA CHACHAFRUTO | 3 meses | 2020-09-11 | 2020-11-30 | 24115970 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
30 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-015-2020 | JMS PROYCON S.A.S |  | OBRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FUENTES HÍDRICAS Y DE CORREDORES ECOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, LAGO SANTANDER, LAGO LOTUS, LAGO VEGAS DE LA CALLEJA | 3 meses | 2020-09-15 | 2020-11-30 | 76808337 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
31 | Contratación Directa | CD-016-2020 | GLOBAL INGENIEROS S.A.S |  | OBRA | PRESTAR EL SERVICIO DE COMISIÓN DE TOPOGRAFRÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES CONEXAS, EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS Y REQUERIDAS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO | 3 meses | 2020-05-05 | 2020-06-30 | 34500000 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
32 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-016-2020 | ECG CONSTRUCIVIL S.A.S |  | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ECONÓMICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, LEGAL Y SOCIO - AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL EDIFICIO INTELIGENTE PARA LA CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA | 5,5 MESES | 2020-08-20 | 2020-12-31 | 381099739 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
33 | Contratación Directa | CD-017-2020 | CENTRO DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S |  | PRESTACION DE SERVICIOS | REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE RECONOCIMIENTO PREDIAL DENTRO DEL PROCESO DE CONSERVACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, QUE PERMITA ACTUALIZAR LAS BASES DE DATOS DE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL EN LA OFICINA VIRTUAL DE CATASTRO Y EN SAIMYR | 1 MES | 2020-11-13 | 2020-12-15 | 134319108 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
34 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-017-2020 | INGENIERIA TRIPLE C. S.A.S |  | OBRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FUENTES HÍDRICAS Y DE CORREDORES ECOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA EN LA QUEBRADA EL BURRO. | 1,5 MESES | 2020-10-22 | 2020-12-03 | 16010706 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
35 | Contratación Directa | CD-018-2020 | BRC INVESTOR SERVICES S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES | 830.039.674-4 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTAR LOS SERVICIOS DE CALIFICACIÓN Y, EN ESPECIAL, OTORGAR LA CALIFICACIÓN PUBLICA DE CAPACIDAD DE PAGO PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO, EN LOS TÉRMINOS DEL DECRETO 610 DE 2002 DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO O DE LA LEY 819 DE 2003, SEGÚN SEA EL CASO, UTILIZANDO PARA EL EFECTO LA ESCALA Y PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN | 12 MESES | 2020-05-11 | 2021-05-11 | 21182000 | [6 empty] | LIDER FINANCIERA | TERMINADO ANTICIPADAMENTE
36 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-018-2020 | INGENIERÍA INTEGRAL VYP S. A. S | 900334435-9 | PRESTACION DE SERVICIOS | ADECUACIÓN FÍSICA Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO SECUNDARIO (FAFA) DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO. | 1 mes y 27 dias | 2020-11-03 | 2020-12-31 | 210660241 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
37 | Contratación Directa | CD-019-2020 | CONSTRUCTORA ZUGA S.A.S | 901.006.474-3 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA El MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA | 4 MESES | 2020-07-14 | 2020-11-12 | 108258838 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
38 | ÓRDEN DE COMPRA | OC-019-2020 | VIAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.S | 800.214.691-0 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL | 1 MES Y 14 DIAS | 2020-11-17 | 2020-12-31 | 185140302 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
39 | Contratación Directa | CD-020-2020 | DIPS INGENIERIA S.A.S. | 900.866.810-0 | CONSULTORIA | ELABORACIÓN DE ESTUDIO GEOLÓGICOS, GEOTÉCNICOS PARA LA CANCHA UNIDAD DEPORTIVA CIMARRONAS UBICADA EN LA VEREDA CIMARRONAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 1 MES | 2020-10-05 | 2020-11-05 | 6729450 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
40 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-002-2020 | CONSORCIO VIAL RIONEGRO | 901384811-2 | OBRA | CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE LA COMUNA 4 - PORVENIR, EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO- ANTIOQUIA | 4 MESES | 2020-06-16 | 2020-09-16 | 4502582843 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
41 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-003-2020 | INGEMAT COLOMBIA S.A.S | 811030916-1 | OBRA | MEJORAMIENTO DE VÍA TERCIARIA MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA LA CHAPA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, ANTIOQUIA. | 4 MESES | 2020-07-14 | 2020-11-12 | 1320392732 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
42 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-004-2020 | M3 GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. | 901.126.277-3 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESPACIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA | 1 MES Y 5 DIAS | 2020-11-26 | 2020-12-31 | 660182768 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
43 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-005-2020 | ICODIN S.A.S |  | OBRA | MANTENIMIENTO RUTINARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE GUARNE | 1 MES Y 28 DIAS | 2020-10-27 | 2020-12-22 | 640749728 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
44 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-006-2020 | PROACTIVA ESPECIALIZADA S.A.S | 900.492.220-9 | OBRA | MANTENIMIENTO RUTINARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO | 2 MESES Y 22 DIAS | 2020-10-07 | 2020-12-31 | 530856555 | [6 empty] | SUNBERETNTE TÉCNICA | EN EJECUCIÓN
45 | Contratación Directa | CD-011-2020 | SANDRA YANED GARCÍA AGUDELO | 39445889 | ARRENDAMIENTO | ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE, IDENTIFICADO CON MATRÍCULA INMOBILIARIA No 020-83334, CORRESPONDIENTE A UN LOCAL COMERCIAL CON UN ÁREA DE 12,87 M2, UBICADO EN LA CARRERA 62B # 40C – 18 (CASA DE JUSTICIA MUNICIPIO DE RIONEGRO) | UN (01) AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2020-03-18 | 2021-03-18 | 503896 | [6 empty] | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN
46 | Contratación Directa | CD-012-2020 | DISEÑOS ESTRUCTURALES J.A.A. S.A.S. | 900.355.829-7 | CONSULTORIA | “ESTUDIO DE VULNERABILIDAD SÍSMICA Y DISEÑOS ESTRUCTURALES (ZONA DE EVACUACIÓN) PARA EL EDIFICIO 5 PLAZA LIBERTAD – IU DIGITAL DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA”. | El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 28 de mayo de 2020. | 95200000 |  |  | ANULADA
47 | Contratación Directa | CD-021-2020 | A TIPOGRAFIA S.A.S | 811.003.497-2 | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE CARNÉ Y ELEMENTOS DE DIFUSION PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA EDESO Y LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS 009 Y 019 DE 2020 | El plazo de la ejecución del contrato es hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. | 2020-07-16 | 2020-12-31 | 8000000 | OTRO SÍ No 001 adicionar el valor de TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS M/L ($3.993.600), al contrato CD 021-2020. |  |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TERMINADO
48 | Contratación Directa | CD-022-2020 | GUANTES TERRY S.A.S | 900.996.769-3 | SUMINISTRO | SUMINISTROS E INSUMOS DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LOS CONTRATISTAS QUE PRESTAN SUS SERVICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No 009 Y 019 DE 2020, CELEBRADOS ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y LA EDESO, COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DEL COVID-19. | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL TREINTA (30) DE AGOSTO DE 2020. | 2020-08-16 | 2020-08-30 | 5168690 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TERMINADO
49 | Contratación Directa | CD-023-2020 | FERNEY VALENCIA CASTRILLÓN | 1038413094 | SUMINISTRO | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TANQUE DE 1.000 LITROS PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA EDESO. | QUINCE (15) DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. | 2020-08-18 | 2020-12-31 | 2124590 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA EDESO. | TERMINADO
50 | Contratación Directa | CD-024-2020 | IMPULSO CREATIVOS S.A.S | 900693420-8 | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE CARPETA TIPO FOLDER CON BLOCK DE NOTAS Y BOLSILLOS INTERNOS, COMO ELEMENTO DE DIFUSION PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA EDESO | 30 DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | 2020-11-06 | 2020-12-06 | 10350025 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TERMINADO
51 | Contratación Directa | CD-025-2020 | EPROAS DE COLOMBIA S.A.S | 900.212.284-1 | OBRA | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS DE PROTECCIÓN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 2020-11-10 | 2020-12-31 | 163905123 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LA EDESO. | TERMINADO
52 | Contratación Directa | CD-026-2020 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO – (COOTRAESTUR) | 811012598-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR, CON EL FIN DE MOVILIZAR EL PERSONAL DE LA ENTIDAD HACIA LOS DIFERENTES PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE ADELANTA LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO | Un (1) mes y ocho (8) días, contados a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2020 | 2020-11-23 | 2020-12-31 | 25459999 | No. 001 al contrato No. CD 26 DE 2020, que extendie el plazo inicialmente establecido hasta el día 19 de enero del año 2021 y una adición de DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/L ($12.729.999 | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TERMINADO
53 | Contratación Directa | CD-027-2020 | CORPORACIÓN NACIONAL DE LONJAS DE PROPIEDAD RAÍZ “CORALONJAS811.036.833-6 | 811.036.833-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL DE LOS SIGUIENTES LOTES: 12: 020-202311, LOTE 13: 020-202312, LOTE 17: 020-202316, LOTE 19: 020-202323, LOTE 20: 020-202324, LOTE 21: 020-202325, LOTE 22: 020-202326 DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO SENDEROS DE CIMARRONAS, UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (ANTIOQUIA) SITUADOS EN EL PARAJE CIMARRONAS | Veinte (20) días contados a partir de la firma del acta de inicio. | 2020-12-01 | 2020-12-21 | 11900000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SECRETARIA GENERAL | TERMINADO
54 | Contratación Directa | CD-028-2020 | GEOTURISMO COLOMBIA S.A.S | 811040568-4 | PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORAR ESTUDIO TÉCNICO DE SEÑALIZACIÓN VIAL DEL MUNICIPIO DE HISPANIA ANTIOQUIA, CONFORME A LA RESOLUCIÓN 1885 DE 2015 ESTABLECIDA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 769 DE 2002.” | A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 2020-12-02 | 2020-12-31 | 24735059 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA TÉCNICA / LIDER DE PROYECTOS | TERMINADO
55 | Contratación Directa | CD-029-2020 | LORENA ISABEL PÉREZ CÓRDOBA / AMARELO PANADERÍA | 1.061.689.238-6 | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE ALIMENTOS BÁSICOS NAVIDEÑOS, CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN INCENTIVO A LOS FUNCIONARIOS, CONTRATISTAS, ALIADOS COMERCIALES Y ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE, QUE CONTRIBUYA CON EL BIENESTAR SOCIAL Y EL POSICIONAMIENTO EMPRESARIAL | DESDE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 | 2020-12-16 | 2020-12-31 | 1439600 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TERMINADO
56 | ÓRDEN DE COMPRA | OC 020- 2020 | CORPORACION CONSTRULET S.A.S | 900.590.538-9, | INTERVENTORIA | “INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE REPARCHEO, BACHEO, REHABILITACIÓN, ENTRE OTRAS | El pazo del contrato será el que transcurra desde la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2020. | 2020-12-04 | 2020-12-31 | 177424468 | OTRO SI No 001 con el objeto de prorrogar el plazo inicialmente establecido en el contrato, en un periodo de un mes, por lo cual, se establece como fecha de terminación el día 31 de enero de 2021. | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA TÉCNICA | TERMINADO
57 | ÓRDEN DE COMPRA | OC 021- 2020 | BEARCOP S.A.S. | 900.066.596-6 | OBRA | MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PALACIO MUNICIPAL DE RIONEGRO | El pazo del contrato será el que transcurra desde la suscripción del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de 2020. | 2020-12-03 | 2020-12-31 | 279944077 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA TÉCNICA | TERMINADO
58 | INVITACIÓN PRIVADA | IP 007-2020 | ECONOVO. | 900.974.762-8 | OBRA | REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS, ASÍ COMO LOS DEMÁS ACCIONES NECESARIAS QUE PERMITAN EL FORTALECIMIENTO DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES HORTOFRUTÍCOLAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, CON MIRAS A LA OBTENCIÓN DEL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS – BPA | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2020-12-04 | 2021-04-04 | 1283542533 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA TÉCNICA | TERMINADO
59 | INVITACIÓN PRIVADA | IP 008-2020 | CONSORCIO CONSPIA | 901439609-9 | OBRA | INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, MEDIANTE ACTIVIDADES DE REPARCHEO, BACHEO, REHABILITACIÓN, ENTRE OTRAS | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020. |  | 2020-12-31 | 1722916384 | OTRO SI No 001. MODIFIQUESE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO: referente al plazo, en tal sentido, se adiciona un periodo de un (1) mes, estableciendo como fecha de terminación el día 31 de enero de 2021 y ampliación de garantias. | N/A |  |  | N/A | N/A | LIDER DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN E INTERVENTORÍA | TERMINADO
60 | INVITACION ABIERTA | IA 001-2020 | CONSORCIO VIAL FRONTINO ABIAQUI |  | ALIANZA ESTRATEGICA | SELECCIONAR SOCIO ESTRATEGICO PARA CONFORMAR CONSORCIO QUE PERMITA AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA VÍA FRONTINO – ABRIAQUÍ EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la iniciación de las obras sin superar el 31 de diciembre de 2020 | 2020-10-15 | 2020-12-31 | 4418972962.67 | OTRO SI N 1: PRORROGA 2 MESES MAS HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2021 | [5 empty] | LIDER DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN E INTERVENTORÍA | TERMINADO ANTICIPADAMENTE
61 | INVITACION ABIERTA | IA 002-2020 | INGENIERÍA EN CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. – INGE S.A.S |  | CONSULTORIA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CAMPUS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SENA, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA. | CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2020-11-12 | 2021-03-12 | 1873248817 | PRORROGA: 45 DIAS MAS HASTA EL 28 DE ABRIL | DISMINUCION DEL VALOR EN $167,781,000 | PRORROGA: 3 MESES HASTA EL 26 DE JULIO DE 2021 | ADICION: $96,323,963 MODIFICACIÓN DEL ALCALNCE |  |  |  | EN EJECUCIÓN

## 2021
CONTRATACIÓN EDESO 2021
No | TIPO DE CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | NIT | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE ADJUDICACIÓN | PLAZO INICIAL | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR | OTRSÍ N°1 | OTROSÍ N°2 | OTROSI No 3 | OTROSI No 4 | SUSPENSIÓN | REINICIO | SUPERVISOR | ESTADO | ENTIDAD ASOCIADA
1 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-001-2021 | COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y DE TURISMO DEL ORIENTE ANTIOQUEÑO – (COOTRAESTUR) | 811012598 | TRANSPORTE | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO-. | 2021-01-20 | CUATRO (4) MESES Y ONCE (11) Y/O HASTA AGOTAR EL RECURSO. SIN SUPERAR EL 30 DE MAYO DE 2021 | 2021-01-20 | 2021-05-30 | 98640000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN | EDESO
2 | INVITACIÓN ABIERTA | IA- 001-2021 | DIEGO ALBERTO RAYO MORALES | 98545515 | OBRA | “SELECCIONAR SOCIO O ALIADO ESTRATÉGICO QUE PERMITA AUNAR ESFUERZOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE VIVIENDA "AMANECERES" EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL". | 2021-04-29 | FASE 1: 2 MESES FASE 2: 20 MESES | TERMINADO ANTICIPADAMENTE ANTES DE SUSCRIBIR ACTA DE INICIO | [8 empty] | LÍDER DE EJECUCÍÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA |  | MUNICIPIO DE ABEJORRAL
3 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-001-20221 | CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS S.A.S. | 900284917-1 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES MARGEN IZQUIERDA A LA QUEBRADA CIMARRONAS, REDES DE IMPULSIÓN, TRANSPORTE Y RECOLECCIÓN, ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, OBRAS ACCESORIAS Y COMPLEMENTARIAS, NECESARIAS PARA LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BÁSICO. | 2021-02-10 | SIETE (7) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SEÑALE EN LA ORDEN DE INICIO, EN TODO CASO EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | 2021-05-10 | 2021-12-10 | 4640804127 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCÍÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | EN EJECUCIÓN | HABITAT
4 | ORDEN DE COMPRA | OC-001-2021 | SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA. | 830072647-4 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA ARMADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EDESO | 2021-01-22 | ONCE (11) MESES Y SEIS (06) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | 2021-01-25 | 2021-12-31 | 244865118 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN | EDESO
5 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD- 002-2021 | DIEGO ALBERTO RAYO MORALES | 98545515 | OBRA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CONJUNTO DE PROYECTOS 3 QUE COMPRENDE “CONSTRUCCIÓN DE LA I.E LA MENESES” Y “ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS” DEL MUNICIPIO DE BELLO | 2021-02-16 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (4) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE MAYO DE 2021. | 2021-02-16 | 2021-05-31 | 174238134 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA TÉCNICA A TRAVES DEL LIDER DE PROYECTOS | EN EJECUCIÓN | BELLO
6 | ORDEN DE COMPRA | OC-002-2021 | MOREAL INGENIEROS S.A.S. | 900992071 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL GRUPO DE PROYECTOS 1 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO VIDA/DÍA DEL ADULTO MAYOR Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA. | 2021-01-29 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (4) MESES A PARTIR DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE MAYO DE 2021. | 2021-02-12 | 2021-05-31 | 303014981 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A |  | EN EJECUCIÓN
7 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-003-2021 | SAIMYR S.A.S. | 811029572 | SUMINISTRO | ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS PARA EL USO DEL SOFTWARE ADEMAS DE LA ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE NUEVAS VERSIONES, ASOCIADAS A LOS MÓDULOS DEL SISTEMA SAIMYR ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA EMPRESA, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, SERVICIO HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | 2021-01-28 | DOCE (12) MESES, Y O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | 2021-01-28 | 2021-12-31 | 49190109 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGENRENCIA TECNICA/ LIDER DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN E INTERVENTORÍA | EN EJECUCIÓN | EDESO
8 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-002-2021 | DESIERTO
9 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-003-2021 | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA MULTIPROPOSITO COLOMBIA | 901.465.663-7 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS, QUE PERMITAN GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, BUSCANDO UNA COBERTURA DEL SERVICIO Y UNA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL MISMO DE FORMA PERMANENTE, CONTINUA, E ININTERRUMPIDA EN FAVOR DEL CIUDADANO, CON EL PROPÓSITO DE SERVIR DE INSUMO EN LA INFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y BRINDAR SEGURIDAD JURÍDICA A LA RELACIÓN DE LOS CIUDADANOS CON LOS BIENES RAÍCES. | 2021-03-01 | NUEVE (9) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SEÑALE EN LA ORDEN DE INICIO, EN TODO CASO EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO NO PODRA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | 2021-03-18 | 2021-12-31 | 1573350000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN
10 | ORDEN DE COMPRA | OC-003-2021 | DEMOLICIONES Y EXCEDENTES F.P S.A.S | 900887372-6 | OBRA | REALIZAR LA DEMOLICIÓN DE LA ACTUAL PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BELLO | 2021-02-23 | DOS (2) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO. | 2021-02-25 | 2021-04-26 | 196298049 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN E INTERVENTORÍA | EN EJECUCIÓN
11 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-004-2021 | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC | 860012336 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA DE RENOVACIÓN PARA EVALUAR EL GRADO DE CONFORMIDAD, SOSTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADOS EN LA NTC ISO 9001:2015 DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE. | 2021-01-25 | Un (1) mes, contado a partir del acta de inicio | 2021-01-25 | 2021-02-25 | 4974200 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LIDER DE PROYECTOS | TERMINADO PENDIENTE POR LIQUIDACIÓN | EDESO
12 | ORDEN DE COMPRA | OC-004-2021 | CENTRO DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S | 900.465.716-5 | SUMINISTRO | Realización de actividades de reconocimiento predial dentro del proceso de conservación catastral del municipio de Rionegro. | 2021-04-06 | NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SEÑALE EN LA ORDEN DE INICIO, EN TODO CASO EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO NO EXCEDERÁ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | 2021-04-07 | 2021-12-31 | 403725000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | Subgerencia Técnica | EN EJECUCIÓN | CATASTRO
13 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-005-2021 | LIMA S.A.S. | 800116299 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EDESO. | 2021-02-01 | ONCE (11) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 20163340 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN | EDESO
14 | ORDEN DE COMPRA | OC-005-2021 | DCM DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MEDIO AMBIENTE S.A.S | 9003424757 | OBRA | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EXISTENTE EN EL CALLEJÓN DE LOS HURTADO, OBRAS DE CONEXIÓN Y EMPALME DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO VILLA CAMILA Y DE LA URBANIZACIÓN Y PROYECTO JARDINES DE CIMARRONAS AL COLECTOR DE CIMARRONAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 2021-05-10 | CINCO (5) MESES, contados a partir de la fecha que se señale en la orden de inicio | 2021-07-31 | 2021-12-31 | 236025316 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCÍÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | PENDIENTE ACTA DE INICIO | HABITAT
15 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-004-2021 | DESIERTO
16 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-005-2021 | FP- OFICINA DE ARQUITECTURA S.A.S | 900698287-7 | CONSULTORIA | CONTRATO DE CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS “DEL GRUPO DE PROYECTOS Nro 2 EL CUAL COMPRENDE: EL PROYECTO PARQUES DE ARTES Y OFICIOS, EL PROYECTO SEDE ADMINISTRATIVA, EL PROYECTO BULEVAR NORTE CONEXIÓN INTEGRAL – ETAPA 1, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MEGA COLEGIO, EL PROYECTO DE CUBIERTAS DE PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LAS INSTITUCIONES ROSALÍA SUÁREZ Y JUAN 23 Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CDI 1 Y CDI 2 EN EL MUNICIPIO DE BELLO” | 2021-03-26 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SUPERAR EL 31 DE MAYO DE 2021. | 2021-05-06 | 2021-05-31 | 3234267724 | PRORROGA:Por tres (3) meses más, sin superar el 31 de agosto de 2021 | ADICION: $1.429.035.465 | PRORROGA: Dos (2) meses y 15 días más, sin superar el 15 de noviembre. | PRORROGA: por 25 días, sin superar el 10 de diciembre | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DISEÑO E INNOVACIÓN | TERMINADO | MUNICIPIO DE BELLO
17 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-006-2021 | SWA DE COLOMBIA S.A.S | 900838333 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL WEB Y LAS REDES SOCIALES, ASÍ COMO PRESTAR EL SERVICIO DE HOSTING Y CUENTAS DE USUARIOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO. | 2021-02-22 | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | 2021-02-22 | 2021-12-31 | 101569974 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE COMUNICACIONES | EN EJECUCIÓN | EDESO
18 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-006-2021 | CONSTRUCTORA C Y P S.A.S. | 900772839-9 | OBRA | “CONTRATAR LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTO Y PAVIMENTACIÓN EN LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER”.” | 2021-04-07 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE CINCO (5) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2021. | 2021-04-20 | 1900-08-09 | 1747145107 | PRORROGA: DOS (02) MESES MÁS, SIN EXCEDER EL 09 DE OCTUBRE DE 2021 | PRORROGA: UN (01) MES MÁS, SIN EXCEDER EL 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 | ADICION: $526.528.737 PRORROGA: QUINCE (15) DÍAS MÁS, SIN EXCEDER EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2021 MODIFICACION: Clausula segunda: Alcance | N/A | N/A | N/A | SUBGENRENCIA TECNICA/ LIDER DE SUPERVISIÓN EJECUCIÓN E INTERVENTORÍA | TERMINADO, PENDIENTE POR LIQUIDAR | MUNICIPIO DE SAN VICENTE
19 | ORDEN DE COMPRA | OC-006-2021 | FRAGUAR S.A.S | 8110133938 | OBRA | REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS Y ADECUACIONES DE PISO EN PIEDRA EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | 2021-03-25 | DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SEÑALE EN LA ORDEN DE INICIO. | 2021-04-06 | 2021-06-06 | 253254320 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | SANTAFE DE ANTIOQUIA
20 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-007-2021 | LUIS NEVARDO URAN QUICENO. | 1048020403 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | PRESTAR EL SERVICIO DE COMISIÓN DE TOPOGRAFRÍA Y DEMÁS ACTIVIDADES CONEXAS, EN TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS Y REQUERIDAS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO -. | 2021-02-12 | EL PLAZO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE UN (1) MES CONTADO A PARTIR DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2021-02-12 | 2021-03-12 | 14000000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | TERMINADO PENDIENTE LIQUIDACIÓN | EDESO
21 | INVITACIÓN ABIERTA | IP-007-2021 | DANILO MORENO RONCANCIO | 93285200 | OBRA | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2021-05-03 | SEIS (6) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE INICIO SIN EXCEDER EL 16 DE OCTUBRE DE 2021 | 2021-06-01 | 2021-10-16 | 1553362808 | ADICION: $375.539.395 PRORROGA: DOS (2) MESES. | PRORROGA: CUARENTA Y CINCO DÍAS (45) MÁS | PRORROGA: QUINCE DÍAS (15) MÁS, HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2022 | N/A | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | TERMINADO, PENDIENTE POR LIQUIDAR | IMER
22 | ORDEN DE COMPRA | OC-007-2021 | CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA | 15440184 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2021-05-24 | 6 MESES HASTA EL 16 DE OCTUBRE DE 2021 | 2021-05-31 | 2021-10-16 | 197137780 | ADICION: 63197330 PRORROGA: 2 MESES HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 | ADICION: 32156180 PRORROGA: 1 MES HASTA EL 31 DE NERO DE 2022 | PRORROGA: 15 DIAS HSTA EL 15 DE FEBRERO DE 2022 |  |  |  | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | PEDIENTE DE ACTA DE INICIO | IMER
23 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-008-2021 | OPERADOR DE SERVICIOS CHIPRE “OPS CHIPRE” | 900059968-3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO- | 2021-05-26 | El pazo del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2021 | 2021-02-26 | 2021-12-31 | 29889992 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGENRENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN | EDESO
24 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-008-2021 | H & V CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS S.A.S. | 900.700.737-8 | OBRA | REHABILITACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA VIA DEL CARMEN DE VIBORAL QUE CONECTA CON EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2021-04-28 | TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2021-06-03 | 2021-09-03 | $1.271.930.014.52 | PRORROGA: Uno puno cinco (1.5) meses a partir del 5 de septiembre de 2021 ADICION: $ 50,869,637 | PRORROGA: DIEZ DIAS MAS A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE | PRORROGA: CINCO (5) DÍAS A PARTIR DEL 04 DE NOVIEMBRE, SIN EXCEDER EL 8 DE NOVIEMBRE. |  | N/A | N/A | Subgerencia Técnica | PEDIENTE DE ACTA DE INICIO
25 | ORDEN DE COMPRA | OC-008-2021 | ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S | 900939876 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA FINANCIERA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL ASOCIADA AL MUNICIPIO DE RIONEGRO, COMPARTIDA Y LIMÍTROFE CON EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL. | 2021-05-18 | El plazo de ejecución del contrato será de CUATRO (4) MESES contados a partir del acta de inicio, en todo caso, el plazo del contrato no podrá exceder el 08 de septiembre de 2021. | 2021-06-03 | 2021-09-08 | 224563627 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | PEDIENTE DE ACTA DE INICIO | MUNICIPIO DE RIONEGRO
26 | CONTRTACIÓN DIRECTA | CD-009-2021 | DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S | 901123242-2 | SUMINISTRO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PAPELERÍA BÁSICA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA DOTACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA EDESO. | 08//04/2021 | A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, O HASTA AGOTAR EL RECURSO | 2021-04-08 | 2021-12-31 | 25000000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | EDESO
27 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-009-2021 | BUJES VALENCIA S.A.S | 900609759 | OBRA | “CONTRATAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE MÓDULOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA ACTUAL PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE BELLO.” | 2021-04-27 | EL PLAZO DEL CONTRATO DENTRO DEL CUAL SE DEBEN REALIZAR LAS OBRAS “OBJETO” DEL CONTRATO, ASÍ COMO LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE ESTAS - SE FIJA EN TREINTA (30) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SEÑALE EN EL ACTA DE INICIO EN TODO CASO SIN SUPERAR EL 31 DE MAYO DE 2021 | 2021-04-30 | 2021-05-31 | 513840562 | PRORROGA: TREINTA Y SEIS (36) DÍAS MÁS, HASTA EL 28 DE JULIO DE 2021 ADICION: $173.720.871 | N/A |  |  | 2021-05-25 | 2021-06-15 | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | TERMINADO, PENDIENTE POR LIQUIDAR
28 | ORDEN DE COMPRA | OC -009-2021 | CMG INGENIEROS S.A.S. | 901101925-1 | OBRA | “MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 40 # 61F – 23 DEL BARRIO EL PORVENIR, DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO”. | 2021-05-12 | El plazo del contrato dentro del cual se deben realizar las obras “objeto” del contrato, así como la entrega y recepción de estas - se fija en TRES (3) meses y/o el tiempo que transcurra desde la suscripción del acta de inicio sin superar el 26 de julio de 2021, previo el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el presente Necop y proceso de selección correspondiente. | 2021-05-26 | 2021-07-25 | 204339491 | prorroga: 20 dias hasta el 14 de agosto de 2022 adicion: $30.318.132 | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA
29 | CONTRTACIÓN DIRECTA | CD-010-2021 | MERKAFACIL S.A.S | 901123242-2 | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LA EDESO | 2021-04-05 | EL PAZO DEL CONTRATO SERÁ A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 2021-04-05 | 2021-12-31 | 30000000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN | EDESO
30 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-010-2021 | CONSORCIO VIAL SANTA TERESA | 901.489.591-9 | OBRA | PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL ASOCIADA AL MUNICIPIO DE RIONEGRO, COMPARTIDA Y LIMÍTROFE CON EL MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL EN LA VEREDA SANTA TERESA. | 2021-05-10 | El plazo del contrato dentro del cual se deben realizar las obras “objeto” del contrato, así como la entrega y recepción de estas - se fija en tres (3) meses, contados a partir de la fecha que se señale en la orden de inicio, previo el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en el presente Necop e Invitación correspondiente. | 2021-06-29 | 2021-09-08 | 764049865 | PRORROGA: UN MES Y MEDIO (1.5) MESES A PARTIR DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 ADICION: $ 66,785,462 | PRORROGA: DIEZ (10) DÍAS A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021, ES DECIR HASTA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2021 ADICION: $ 101,500,000 | PRORROGA: CINCO (5) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL 4 DE NOVIEMBRE, SIN EXCEDER EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2021 |  | N/A | N/A | Subgerencia Técnica | TERMINADO, PENDIENTE POR LIQUIDAR
31 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-011-2021 | COPY IMPORT S.A.S | 900.022.511-1 | SUMINISTRO | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y ESCANEO PARA LA EDESO. | 2021-03-10 | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DIEZ (10) MESES, Y/O DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 2021-03-16 | 2021-12-31 | 45085574.62 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN | EDESO
32 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-011-2021 | LUIS ALBERTO ACEVEDO ESCOBAR | 71685662 | OBRA | REPARCHEO Y ADECUACION DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA. | 2021-05-21 | SIETE (7) MESES HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | 2021-06-16 | 2021-12-31 | 5977564500 | ADICION: $2.988.116.785 | N/A |  |  | N/A | N/A | Subgerencia Técnica | TERMINADO, PENDIENTE POR LIQUIDAR
33 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-012-2021 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | 890980134-1 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | INTERADMINISTRATIVO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR CAPACITACION/ CURSO -TALLER A TODOS LOS COLABORADORES Y/O PROFESIONALES DE LA EDESO EN LAS ÁREAS AFINES AL CATASTRO, TANTO EN EL COMPONENTE TEÓRICO DEL CATASTRO MULTIPROPÓSITO, LOS ASPECTOS JURÍDICOS, LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS, LA RECOLECCIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL, DATOS, MODELOS Y CASOS CATASTRALES, VALORACIÓN Y LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS CATASTRALES, TODO ELLO, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 004 DE 2021, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y LA EDESO- | 2021-07-01 | El curso se realizará en un plazo máximo de tres (3) meses contados a partir de la fecha en que se señale la orden de inicio y/o hasta cumplir la intensidad de 130 horas | 2021-05-05 | 2021-10-01 | 24000000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA TÉCNICA A TRAVES DEL LIDER DE PROYECTOS | EN EJECUCIÓN | EDESO
34 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-012-2021 | I.C. INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA | 900091943 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA, TÉCNICA, FINANCIERA ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS OBRAS DE REPARCHEO Y ADECUACIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUI | 2021-04-16 | A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 2021-06-16 | 2021-12-31 | 466897169 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | Subgerencia Técnica | TERMINADO, PENDIENTE POR LIQUIDAR | MUNICIPIO DE RIONEGRO
35 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-013-2021 | JHOAN ESNEIDER MUÑOZ VELASQUEZ | 71294190 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS, DESMONTE Y REUBICACIÓN DE LOS ACTUALES EN EL NUEVO ESPACIO LOCATIVO DEL ARCHIVO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MUEBLES PARA LAS NUEVAS OFICINAS DE DISEÑO Y VIVIENDA, DEPENDENCIA PERTENECIENTES A LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO | 2021-05-04 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | 2021-05-04 | 2021-06-04 | 54034179 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN | EDESO
36 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-013-2021 | DESIERTO
37 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-014-2021 | GLOBAL INGENIEROS S.A.S | 900953675 | OBRA | ADECUACIONES FISICAS EN EL PALACIO MUNICIPAL DE RIONEGRO-. | 2021-03-26 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ EL QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 05 DE ABRIL DE 2021. | 2021-03-26 | 2021-04-05 | 104206165 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | TERMINADO PENDIENTE POR LIQUIDACIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
38 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-015-2021 | TARCICIO RESTREPO VILLA | 71692233 | CONSULTORIA | REALIZAR LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA INTERVENCIÓN DE LA CASA DENOMINADA “ABRAZANDO FAMILIAS” UBICADA EN LA CARRERA 50 # 50-41, EN MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°1100-06-09-022 DE 2021 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2021-04-16 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | 2021-04-16 | 2021-06-16 | 20385750 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | PROFESIONAL UNIVERSITARIO DISEÑO E INNOVACIÓN | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
39 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-016-2021 | CORPORACIÓN NACIONAL DE LONJAS DE PROPIEDAD RAÍZ “CORALONJAS” | 811.036.833-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | ““ELABORACIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL DE LOS SIGUIENTES PREDIOS: LOTE N° 11: 020-202310, LOTE N° 14: 020-202313, LOTE N°16: 020-202315, LOTE N° 18: 020-202317, DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL FORESTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (ANTIOQUIA).”” | 2021-04-26 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | 2021-04-26 | 2021-05-11 | 5950000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SECRETARÍA GENERAL | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
40 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-017-2021 | CLAUDIA MARIA GARCIA YEPES | 43755861 | SUMINISTRO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR INSTITUCIONAL PARA LOS EMPLEADOS Y CONTRATISTAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE – EDESO. | 2021-05-21 | El plazo del contrato será de un mes contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de mayo de 2021 | 2021-05-21 | 2021-05-31 | 26251300 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN | EDESO
41 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-018-2021 | GRUPO DE CONSULTORIA EN GESTION Y CONEXIÓN ESTRATEGICA S.A.S - KONNECTA K.P.O S.A.S | 900.871.279-9 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | “CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN OPERADOR LOGÍSTICO PARA PARA ATENDER LAS RELACIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES DE LA EDESO” | 2021-05-21 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ EL QUE TRANSCURRA DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | 2021-05-21 | 2021-12-31 | 40000000 | ADICION: $20.000.000 | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN | EDESO
42 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-019-2021 | GLOBAL INGENIEROS S.A.S | 900953675 | OBRA | CONTRATAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES Y REPARACIONES LOCATIVAS DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EDESO Y EL SALÓN 305 DE LA ANTIGUA ESCUELA JULIO SANIN | 2021-05-25 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE (1) UN MES CONTADO DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2021-05-25 | 2021-06-25 | 8338695.33 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | EN EJECUCIÓN | EDESO
43 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-020-2021 | LA TIPOGRAFIA S.A.S | 911.003.497-2 | SUMINISTRO | “SUMINISTRO DE CARNÉ Y ELEMENTOS DE DIFUSION PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA EDESO Y LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS CONVENIOS 016 Y 011 De 2021”. | 2021-06-09 | El plazo del contrato Desde la fecha del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2021. | 2021-06-25 | 2021-12-31 | 11550075 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | Subgerencia Administrativa y Financiera | EN EJECUCIÓN | EDESO
44 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-021-2021 | INSTALAMOS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A.S. | 901295500 | OBRA | CONTRATAR LA MANO DE OBRA PARA LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA | 2021-06-03 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS | 2021-06-08 | 2021-08-15 | 45782125 | PRORROGA: 20 DIAS HASTA EL 14/09/2021 ADICION: $17,180,357 | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | EN EJECUCIÓN | EDESO
45 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-022-2021 | CONSULTORIA LOGISTICA TRANSPORTE J&L S.A.S. | 901473569 | TRANSPORTE | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO. | 2021-05-31 | El plazo del contrato será de siete (7) meses y/o hasta agotar el recurso | 2021-06-01 | 2021-12-31 | 165800000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | EN EJECUCIÓN | EDESO
46 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-023-2021 | CORPORACIÓN NACIONAL DE LONJAS DE PROPIEDAD RAÍZ “CORALONJAS” | 811.036.833-6 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL DE LOS SIGUIENTES LOTES: 020-61819 - 020-33883 - 020-58794 - 020-58487 – 020-33884 – 020-58747 – 020-6128 – 020-6254 DE LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA Y LAS RESPECTIVAS MEJORAS, EN ARAS DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO 011 DEL 24 DE FEBRERO DE 2021 CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL PLAN ESPECIAL HABITACIONAL Y DE INTERVENCIÓN FÍSICO-ESPACIAL DE LA ZONA URBANA Y RURAL, MEJORAR LAS CONDICIONES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y UN MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE | 2021-06-02 | VEINTE (20) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO | 2021-06-08 | 2021-06-27 | 35700000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SECRETARÍA GENERAL | EN EJECUCIÓN | HABITAT
47 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-024-2021 | UBER LESLI MARIN SANTA | 15442941 | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE MATERIALES, ISUMOS Y EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS DEL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 2021-06-16 | El plazo del presente contrato será de dos (2) meses | 2021-06-17 | 2021-08-10 | $62.226.800.00 | PRORROGA: 24 DIAS MAS, HASTA EL 14/09/2021 | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
48 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-025-2021 | FRAGUAR S.A.S | 8110133938 | OBRA | REPARCHEO Y/O ADECUACIONES DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SANTAFE DE ANTIOQUIA. | 2021-07-23 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 11 DE AGOSTO DE 2021. | 2021-08-05 | 2021-08-11 | 64138620 | PRORROGA: 20 DIAS HASTA EL 31/08/2021 | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO SANTA FE DE ANTIOQUIA
49 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-026-2021 | CORPORACIÓN NACIONAL DE LONJAS DE PROPIEDAD RAÍZ “CORALONJAS” | 811.036.833-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL DE 86 LOTES UBICADOS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA Y LAS RESPECTIVAS MEJORAS, EN ARAS DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 011 DE 2021 | 2021-07-27 | UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | 2021-07-30 | 2021-09-14 | 153510000 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | SECRETARÍA GENERAL | LIQUIDADO | MUNICPIO DE RIONEGRO
50 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-027-2021 | ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S | 8110179025 | CONSULTORIA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL CERCANO AL PARAJE CASABLANCA VEREDA TEFANES, DEL PUENTE VEHICULAR EN LA VEREDA LA HONDA, DE LAS CUBIERTAS METÁLICAS Y OBRAS ANEXAS PARA LAS PLACAS POLIDEPORTIVAS DE LAS VEREDAS TEFANES Y QUEBRADONA ABAJO DEL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA | 2021-09-17 | El plazo del contrato será de dos (2) meses desde la suscripción del acta de inicio y/o sin superar el 21 de septiembre de 2021 | 2021-09-17 | 2021-09-21 | 136928435 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LIDER DE PROYECTOS | TERMINADO | MUNICIPIO DE GRANADA
51 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-028-2021 | NO SE LLEVO A CABO EL PROCESO DE CONTRATACION
52 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-029-2021 | FOUNDATION GROUP COLOMBIA. | 900.931.997-7 | OBRA | MANTENIMIENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN EL MARCO DEL PROYECTO “RIONEGRO EN BUENAS MANOS | 2021-12-23 | El plazo del contrato será de tres (3) meses desde la suscripción del acta de inicio | 2022-01-06 | 2022-04-06 | 118502774 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
53 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-030-2021 | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN EL DIAMANTE S.A.S | 900902315-0 | CONSULTORIA | ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL CENTRO VIDA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | 2022-09-22 | 2 meses a artir de la suscripcion del acta de inicio, sin superar el 12 de octubre de 2021 | 2021-09-22 | 2021-09-28 | 70530614 | PRORROGA: Trece (13) días más, hasta el 25 de octubre de 2021. | PRORROGA: Un mes (1) y veintiún (21) días más, hasta el 15 de diciembre de 2021. |  |  | N/A | N/A | LIDER DE PROYECTOS | TERMINADO, PENDIENTE POR LIQUIDAR | MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
54 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-031-2021 | LLANOGRANDE TRAMITES Y SERVICIOS S.A.S | 901307760-7 | OBRA | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO EN LAS COMUNAS DOS (2) Y CUATRO (4) EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 2021-10-14 | tres meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2021 | 2021-10-20 | 2021-12-31 | 163389657 | PRORROGA: UN (1) MES Y QUINCE DÍAS MÁS, SIN EXCEDER EL 15 DE FEBRERO DE 2022 | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | TERMINADO, PENDIENTE POR LIQUIDAR | MUNICIPIO DE RIONEGRO
55 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-032-2021 | OPS CHIPRE | 900059968-3 | OBRA | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO EN LAS COMUNAS UNO (1) Y TRES (3) DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 2021-10-14 | TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 2021-10-14 | 2021-10-20 | 161427204 | PRORROGA No 001: UN (1) MES Y QUINCE DÍAS MÁS, SIN EXCEDER EL 15 DE FEBRERO DE 2022 | ADICIÒN No 1: ($88.840.167) PRORROGA No 002: CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS MÁS; SIN EXCEDER EL 30 DE JUNIO DE 2022 |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
56 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-033-2021 | GOTTA INGENIERIA S.A.S | 900.374.351-1 | CONSULTORIA | ELABORACIÓN DE LA BATIMETRÍA DE LA QUEBRADA LA MOSCA, EN UN TRAMO DE 250 MTS, EN LA VERDAD LAS PLAYAS, EN EL CALLEJÓN LA ESPERANZA. CUYO OBJETIVO ES GENERAR LOS INSUMOS BÁSICOS PARA EL ANALISIS HIDROLÓGICO, DE RIESGOS Y AMBIENTALES ESPECIALMENTE EN LO REFERENTE A LA RONDA HÍDRICA Y MANCHA DE INUNDACIÓN DE LA QUEBRADA LA MOSCA EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL AL ASENTAMIENTO RURAL (PIIAR) | 2021-10-14 | QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | 2021-10-25 | 2021-11-08 | 7825440 |  | N/A |  |  | N/A | N/A | LIDER DE PROYECTOS | TERMINADO, PENDIENTE POR LIQUIDAR | EDESO
57 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-034-2021 | HECTOR DARIO MIRANDA TAPIAS | 98530168 | CONSULTORIA | ELABORACIÓN DE DISEÑOS ESTRUCTURALES DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO REQUERIDOS PARA LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS ENTRE LA EDESO Y EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2021-10-29 | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 2021-11-09 | 2021-12-31 | 109658014 | PRORROGA: DOS (2) MESES SIN EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DEL 2022 | N/A |  |  | N/A | N/A | LIDER DE PROYECTOS | EN EJECUCIÓN | EDESO
58 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-035-2021 | JUAN DAVID CASTRO SANCHEZ | 1036934693 | CONSULTORIA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO REQUERIDOS PARA LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS CELEBRADOS ENTRE LA EDESO Y EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2021-10-29 | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 2021-11-04 | 2021-12-31 | 53216883 | PRORROGA: DOS (2) MESES SIN EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DEL 2022. | N/A |  |  | N/A | N/A | LIDER DE PROYECTOS | EN EJECUCIÓN | EDESO
59 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-036-2021 | TERMINADO ANORMALMENTE
60 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-037-2021 | ANULADA
61 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-038-2021 | ANULADA
62 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-039-2021 | ANULADA
63 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-040-2021 | ANULADO
64 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-041-2021 | JOHN EDISON ARIAS SANCHEZ | 1036928649 | CONSULTORIA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA ASENTAMIENTO RURAL SANTA TERESA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2021-10-29 | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 2021-11-09 | 2021-12-31 | 14414500 | N/A | N/A |  |  | N/A | N/A | LIDER DE PROYECTOS | TERMINADO, PENDIENTE POR LIQUIDAR | EDESO
65 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CD-042-2021 | LIBARDO ANTONIO HINCAPIÉ | 15.428.864-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA IMPRESIÓN A GRAN ESCALA Y FOTOCOPIADO DE PLANOS PARA PROYECTOS, INVESTIGACIONES O ESTUDIOS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL TALLER DE DISEÑO DE LA EDESO | 2021-11-11 | El plazo del presente contrato será desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2021 | 2021-11-18 | 2021-12-31 | 33733597 | PRORROGA: DOS (2) MESES SIN EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2022. | N/A |  |  | N/A | N/A | LIDER DE PROYECTOS | EN EJECUCIÓN | EDESO
66 | ORDEN DE COMPRA | OC-010-2021 | NUEVA CONSTRUCTORA EL BOSQUE S.A.S | 900261363 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO SUR GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA EN LOS CIRCUITOS VIALES BUEN GENIO – JARDINES, BUEN GENIO – LA PAMPA Y TRANSVERSAL 3 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 2021-10-27 | Siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. | 2021-11-09 | 2022-06-09 | 440913599 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
67 | ORDEN DE COMPRA | OC-011-2021 | CONSORCIO VÍAS RIONEGRO | 901.531.901.-8 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES PARA EL PROYECTO RIONEGRO EN BUENAS MANOS | 2021-09-28 | El plazo del contrato será de SEIS (6) meses desde la suscripción del acta de inicio | 2021-10-25 | 2022-04-25 | 413933133 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
68 | ORDEN DE COMPRA | OC-012-2021 | JMS PROYCON S.A.S | 901075971-7 | OBRA | ADECUACIONES LOCATIVAS DEL INMUEBLE DONDE SE DESARROLLARÁ LA ESTRATEGIA “ABRAZANDO FAMILIAS” EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2021-09-22 | DOS (2) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | 2021-09-30 | 2021-11-30 | 207897373 | ADICION: $59.779.484 PRORROGA: UN (1) MES MÀS, HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2021 | N/A |  |  | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | TERMINADO, PENDIENTE POR LIQUIDAR | MUNICIPIO DE RIONEGRO
69 | ORDEN DE COMPRA | OC-013-2021 | APLINCO S.A.S | 900360539 | OBRA | ADECUACIÓN DE LA BIBLIOTECA PUBLICA JESÚS MARÍA YEPES, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DONDE FUNCIONA EL COMANDO POLICÍA DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA Y MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO PRINCIPAL AUXILIAR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL (UMATA) GRANADA ANTIOQUIA | 2021-09-14 | DOS (2) MESES y/o el tiempo que transcurra desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 02 de noviembre de 2021 | 2021-09-01 | 2021-11-02 | 215570000 | PRORROGA: Un (1) mes a partir del 3 de noviembre de 2021 | ADICION: $34,312,002 PRORROGA: Veintiocho (28) días a partir del 4 de diciembre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. | PRORROGA: Un (1) mes a partir del 31 de diciembre de 2021, hasta el 31 de enero de 2022 | PRORROGA: Un (1) mes a partir del 31 De enero de 2022, sin exceder el 28 de febrero de 2022 | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
70 | ORDEN DE COMPRA | OC-014-2021 | ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S | 900939876 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DESDE LA GLORIETA COMANDO DE POLICÍA EL PORVENIR – HASTA LA GLORIETA TANQUE ABREO (TRAMO 11.1.2)” EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2021-09-30 | EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 400896755 | ADICION: 122.078.125 PRORROGA: TRES (03) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS MÁS, SIN EXCEDER EL 22 DE ABRIL DE 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
71 | ORDEN DE COMPRA | OC-015-2021 | EPROAS DE COLOMBIA S.A.S | 900212284-1 | OBRA | REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA PROPENDIENDO POR EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES NATIVAS | 2021-10-28 | El plazo del contrato será el que transcurra desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2021 | 2021-11-08 | 2021-12-31 | 325943960 | PRORROGA: UN (1) MES Y QUINCE DÍAS MÁS, SIN EXCEDER EL 15 DE FEBRERO DE 2021. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | TERMINADO, PENDIENTE POR LIQUIDAR | MUNICIPIO DE RIONEGRO
72 | ORDEN DE COMPRA | OC-016-2021 | SOLO PRADOS S.A.S | 900810095-1 | OBRA | TALA DE ARBOLES PREVENTIVA EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2021-10-27 | El plazo del contrato será el que transcurra desde la suscripción del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2021. | 2021-10-29 | 2021-12-31 | 186086675 | PRORROGA No 001: UN (1) MES Y QUINCE DÍAS MÁS, SIN EXCEDER EL 15 DE FEBRERO DE 2022 | ADICIÒN No 1: ($102.411.309) PRORROGA No 002: CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS MÁS; SIN EXCEDER EL 30 DE JUNIO DE 2022. | N/A | N/A | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | TERMINADO PENDIENTE POR LIQUIDACIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
73 | ORDEN DE COMPRA | OC-017-2021 | GROUP HSA S.A.S | 901.234.676-1 | OBRA | MANTENIMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA GARANTIZAR LA PRESENCIALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, DE ACUERDO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 054 DE 2021 | 2021-12-10 | desde la suscripción del acta de inicio, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021 | 2021-12-21 | 2021-12-31 | 276941308 | PRORROGA No 001 DOS MESES (2) MESES MÁS, HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
74 | ORDEN DE COMPRA | OC-018-2021 | INGENIERIA Y ESTRUCTURAS DE COLOMBIA S.A.S | 890927242-4 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONEXIONES ENTRE LA PRIMERA ETAPA DE LA NUEVA SALA DE URGENCIAS Y EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.S DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO DE ACUERDO CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 0164-2021 DE 2021 | 2021-12-01 | se fija desde la suscripción del acta de inicio, hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021. | 2021-12-17 | 2021-12-31 | 452213972 | PRORROGA: UN (1) MES Y (15) QUINCE MÁS, ES DECIR HASTA EL 15 DE FEBRERO DE 2022. | PRORROGA: QUINCE (15) DIAS MÁS, ES DECIR HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022. | N/A | N/A | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
75 | ORDEN DE COMPRA | OC-019-2021 | CONSORCIO INTERCIARIAS RIONEGRO | 901.554.918-1 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LOS SECTORES DE LAS VEREDAS EL CARMÍN, LA LAJA – FONTIBÓN, Y MAMPUESTO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 2022-01-05 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2022-03-03 | 2022-08-18 | 368807171
76 | ORDEN DE COMPRA | OC-020-2021 | OYP CIVILES S.A.S | 900.911.160-4 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LOS SECTORES DE LAS VEREDAS LA CONVENCIÓN, SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 2022-01-04 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | 2022-02-21 | 2022-06-21 | 268223397 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LÍDER DE EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
77 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-014-2021 | DESIERTO
78 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-015-2021 | ANULADO
79 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-016-2021 | DELTA PROYECTOS CIVILES S.A.S. | 901002693 | OBRA | CONTRATO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA FRONTINO – ABRIAQUI EN LA SUBREGIÓN OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 2021-07-12 | TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2021-09-14 | 2021-12-14 | 3077959667 | N/A | ADICION: $752.946.838 PRORROGA No 1: UN (1) MES Y DIECISIETE (17) DÌAS MÀS, HASTA EL 31 DE ENERO DE 2022. |  |  |  |  | LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA | TERMINADO, PENDIENTE POR LIQUIDAR | MUNICIPIO DE ABRIAQUI
80 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-017-2021 | DESIERTO
81 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-018-2021 | DESIERTO
82 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-019-2021 | ESTRUCTURAS Y PAVIMENTOS S.A.S. | 9002433224 | OBRA | CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DESDE LA GLORIETA COMANDO DE POLICÍA EL PORVENIR – HASTA GLORIETA TANQUE ABREO (TRAMO 11.1.2) EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2021-08-25 | CUATRO MESES Y MEDIO (4.5 MESES), Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | 2021-09-01 | 2021-12-31 | $ 4.947.763.837,18 | PRORROGA: TRES (03) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS MÁS, SIN EXCEDER EL 22 DE ABRIL DE 2022 | [5 empty] | LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
83 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-020-2021 | DESIERTO
84 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-021-2021 | ICG CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S | 900984200 | OBRA | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS Y RURALES PARA EL PROYECTO RIONEGRO EN BUENAS MANOS. | 2021-09-01 | SEIS (6) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | 2021-11-02 | 2022-04-30 | 5709597038 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
85 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-022-2021 | TODO EN CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S. | 811037236 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO, PUENTE Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO 11.1.2 ENTRE LA GLORIETA COMANDO DE POLICÍA EL PORVENIR Y GLORIETA TANQUE ABREO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2021-09-13 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO MESES Y MEDIO (4.5) CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SEÑALE EN LA ORDEN DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | 2021-10-07 | 2021-12-31 | 7669919647 | PRORROGA: UN (1) MES MAS, SIN SUPERAR EL 31 DE ENERO DE 2022 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA | TERMINADO | MUNICIPIO DE RIONEGRO
86 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-023-2021 | CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS S.A.S. | 900284917-1 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE VÍA Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PLAN VIAL EN EL TRAMO 16 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 2021-09-29 | El plazo del contrato será de cuatro meses y medio (4.5) y/o el tiempo que transcurra a partir de la fecha que se señale en la orden de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2021. | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 9050381514 | PRORROGA No 001: TRES (3) MESES Y SEIS (06) DÍAS MÁS, HASTA EL 06 DE ABRIL DE 2022. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
87 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-024-2021 | CONSTRUCCIONES Y VIAS INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S. – CONVIAL S.A.S | 811014359-1 | OBRA | CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE VÍAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL TRAMO 13.1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2021-09-29 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO MESES Y MEDIO (4.5) Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SEÑALE EN LA ORDEN DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 2021-12-03 | 2021-12-31 | 2541362173 | PRORROGA No 001: TRES (3) MESES Y DIECIOCHO (18) DÍAS MÁS, HASTA EL 18 DE ABRIL DE 2022. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
88 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-025-2021 | CONSORCIO MM 25. | 901.532.364-7 | OBRA | CONSTRUCCIÓN, DE OBRAS DE CONCRETO, PUENTE Y ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN EN EL TRAMO 13.1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 2021-10-01 | A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | 2021-12-06 | 2021-12-31 | 9073648591 | PRORROGA No 001: TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DÍAS MÁS, HASTA EL 20 DE ABRIL DE 2022. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
89 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-026-2021 | CONSORCIO VÍAL LA PAMPA 2021 | 901.528.490-1 | OBRA | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO SUR GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA EN LOS CIRCUITOS VIALES BUEN GENIO – JARDINES, BUEN GENIO – LA PAMPA Y TRANSVERSAL 3 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 2021-10-01 | SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2021-11-09 | 2022-05-24 | 9049424001 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA |  | MUNICIPIO DE RIONEGRO
90 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-027-2021 | ESTABLE INGENIERIA S.A.S. | 900855258 | OBRA | MANTENIMIENTOS, MITIGACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2021-10-14 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE TRES MESES Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SEÑALE EN LA ORDEN DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 2021-10-28 | 2021-12-31 | 640537850 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
91 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-028-2021 | CONSORCIO VÍAL RIONEGRO | 901.548.276-7 | OBRA | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN SECTORES DE LAS VEREDAS EL CARMÍN, LA LAJA – FONTIBÓN Y MAMPUESTO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 2021-12-13 | CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2022-03-03 | 2022-08-03 | 8740434139 | [8 empty] | MUNICIPIO DE RIONEGRO
92 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-029-2021 | DESIERTO
93 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-030-2021 | DESIERTO
94 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-031-2021 | ANULADO
95 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-032-2021 | CONSORCIO REHABILITACIÓN VÍAL 032 | 901.548.276-7 | OBRA | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN SECTORES DE LAS VEREDAS LA CONVENCIÓN Y SAN LUÍS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 2021-12-30 | TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2022-02-21 | 2022-06-03 | 5600876637 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO
96 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-033-2011 | NO ADJUDICADO (SUSPENDIDO)
97 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-034-2021 | CONSORCIO EL TABLAZO 2021 | 901.561.288-9 | OBRA | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO EL TABLAZO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, CON EL FIN DE DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. | 2022-01-19 | DIEZ (10) MESES, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 6853873549
98 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-035-2021 | DESIERTO
99 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-036-2021 | IC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LTDA. | 900091943 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO ABREO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 2022-02-09 | ONCE (11) MESES, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 2022-03-29 | 2022-12-31 | 570576644
100 | INVITACIÓN PRIVADA | IP-037-2021 | CONSORCIO LA PLAYA | 901.560.335-2 | OBRA | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, CON EL FIN DE DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. | 2022-01-24 | DIEZ (10) MESES, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 | 2022-03-29 | 2022-12-31 | 6938991344
101 | INVITACIÓN ABIERTA | IA-002-2021 | CONSORCIO C&C 2021 | 901.551.647-7 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA FASE A DE LA PRIMERA ETAPA DEL CAMPUS PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SENA, LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE LA CEJA ANTIOQUIA | 2021-12-06 | DOCE (12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. |  |  | 13813088364 | PENDIENTE ACTA DE INICIO | [7 empty] | SENA
102 | INVITACIÓN ABIERTA | IA-003-2021 | CONSORCIO SAN GABRIEL 03 | 901.532.595-1 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE VÍA Y DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PLAN VIAL EN TRANSVERSAL 2 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 2021-10-06 | A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021. | 2021-11-22 | 2021-12-31 | 14630211335 | PRORROGA: TRES MESES (3) MESES Y SEIS (6) DÍAS MÁS, HASTA EL 06 DE ABRIL DE 2022. | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | LIDER DE EJECUCION, SUPERVISION E INTERVENTORIA | EN EJECUCIÓN | MUNICIPIO DE RIONEGRO

## 2022
CONTRATACIÓN EDESO 2022
No | TIPO DE CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | NIT | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE ADJUDICACIÓN | PLAZO INICIAL | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR | OTRSÍ N°1 | OTROSÍ N°2 | OTROSI No 3 | OTROSI No 4 | SUSPENSIÓN | REINICIO | SUPERVISOR | ESTADO | ENTIDAD ASOCIADA
1 | CONTRATACION DIRECTA | CD-001-2022 | CONSULTORIA LOGISTICA TRANSPORTE J&L S.A.S | 901.473.569-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA APOYAR LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO | 2022-01-05 | El plazo del contrato será de siete (7) meses y/o hasta agotar el recurso | 2022-01-06 | 2022-08-05 | 200000000 | Prorroga: 3 meses y 10 dias Adicion: $100.000.000 | [5 empty] | Subgerente Administrativa y Financiera | TERMINADO | EDESO
2 | INVITACION ABIERTA | IA-001-2022 | DESIERTO
3 | ORDEN DE COMPRA | OC-001-2022 | HIDRAULIS INGENIERÍA S.A.S. | 901.304.028-1 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LA PLAYA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 2022-03-11 | El plazo del contrato será de (9 ) MESES Y (2) DIAS | 2022-03-29 | 2022-12-31 | $473.906.884 | [6 empty] | Líder de Proyectos | VIGENTE | EDESO
4 | INVITACION PRIVADA | IP-001-2022 | CONSORCIO-CONSORCIAMOS PROYECTOS 2022 | 901.565.314-0 | PRESTACION DE SERVICIOS | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO PONTEZUELA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, CON EL FIN DE DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. | 2022-02-28 | DIEZ (10) MESES, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 | 2022-03-28 | 2022-12-31 | $4.364.527.602.00 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE | EDESO
5 | CONTRATO DIRECTO | CD-002-2022 | SAIMYR S.A.S. | 811.029.572-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | SOPORTE TÉCNICO Y ACTUALIZACION DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA SAIMYR ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA EMPRESA, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, Y NÓMINA ELECTRÓNICA. | 2022-01-14 | DOCE (12) MESES, Y O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 2022-01-17 | 2021-12-31 | $52.663.502 | [6 empty] | Subgerente Administrativa y Financiera | VIGENTE | EDESO
6 | INVITACION PRIVADA | IP-002-2022 | DESIERTO
7 | INVITACION ABIERTA | IA-002-2022 | DESIERTO
8 | ORDEN DE COMPRA | OC-002-2022
9 | CONTRATACION DIRECTA | OC-003-2022 | MERKAFACIL S.A.S | 811.004.135-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, ALIMENTACIÓN Y CAFETERIA QUE PERMITAN EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, Y EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETO MISIONAL Y EL BIENESTAR LABORAL | 2022-03-18 | El plazo del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar recursos | 2022-03-29 | 2022-12-31 | $30.224.800 | [6 empty] | Subgerente Administrativa y Financiera | VIGENTE | EDESO
10 | CONTRATACION DIRECTA | CD-003-2022 | SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA. | 890.911.846-2 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA ARMADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EDESO. | 2022-01-17 | DIEZ (10) MESES, Y O HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022. | 2022-02-01 | 2022-11-30 | $195.484.960 | [6 empty] | Subgerente Administrativa y Financiera | VIGENTE | EDESO
11 | INVITACION PRIVADA | IP-003-2022 | DESIERTO
12 | INVITACION ABIERTA | IA-003-2022 | M.G. L. INGENIEROS S.A.S. | 800.097.984-0 | PRESTACION DE SERVICIOS | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIFERENCIAL PARA LA DISCAPACIDAD POR LA EQUIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD – MAKIA, DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2022-05-26 | DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2022-06-06 | 2023-06-21 | 13.543.500.157 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE | EDESO
13 | CONTRATACION DIRECTA | CD-004-2022 | JHON EDINSON ARIAS SANCHEZ | 1.036.928.649 | PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS QUE ACTUALMENTE ADELANTA LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE - ‘EDESO | 2022-01-19 | TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | 2022-01-31 | 2022-02-28 | $18.486.850 | [6 empty] | Líder de Proyectos | TERMINADO | EDESO
14 | INVITACION ABIERTA | IA-004-2022 | DESIERTO
15 | INVITACION PRIVADA | IP-004-2022 | PROYECTOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN, CONSULTORÍA Y ESTRUCTURAS DE INGENIERÍA PUNTO 5 S.A.S | 900.732.292-1 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LA VEREDA CABECERAS, TRAMO I.E. GILBERTO ECHEVERRI – ESTADERO LA LUCHA Y OBRAS DE ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2022-02-28 | SIETE (7) MESES, Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 12 DE JULIO DE 2022. | 2022-04-27 | 2022-08-01 | $613.565.729 | OTROSÍ ACLARATORIO No 001: SE MODIFICA LA CLÁSULA SEXTA, VALOR DEL CONTRATO, SEPTIMA, PLAZO DEL CONTRATO Y OCTAVA, FORMA DE PAGO. | PRORROGA: TREINTA (30) DIAS MAS, HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | PRÓRROGA: TRES (3) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022, ES DECIR HASTA EL 02 DE DICIEMBRE DE 2022 |  |  |  | P.U. Control Técnico de Proyectos e Infraestructura | VIGENTE | EDESO
16 | ORDEN DE COMPRA | OC-004-2022 | SINSERPUR | 900.929.205-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO, MANTENIMIENTO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EDESO | 2022-03-03 | El plazo del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar recursos. | 2022-03-11 | 2022-12-31 | $50.442.689 | [6 empty] | Subgerente Administrativa y Financiera | VIGENTE | EDESO
17 | INVITACION PRIVADA | IP-005-2022 | LUIS ALBERTO ARANGO ARREDONDO | 98.542.412-3 | PRESTACION DE SERVICIOS | OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO ABREO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, CON EL FIN DE DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN POR VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. | 2022-02-11 | DIEZ (10) MESES, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. | 2022-03-29 | 2022-12-31 | 8.686.947.253 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE | EDESO
18 | ORDEN DE COMPRA | OC-005-2022 | SWA DE COLOMBIA S.A.S | 900.838.333-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN, ADECUACION Y MANTENIMIENTO EN EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL WEB, ASÍ COMO PRESTAR EL SERVICIO DE HOSTING Y CUENTAS DE USUARIOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO | 2022-03-10 | El plazo del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2022. | 2022-03-17 | 2022-12-31 | $ 86.260.000 | [6 empty] | Líder de Comunicaciones | VIGENTE | EDESO
19 | CONTRATACION DIRECTA | CD-006-2022 | DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S | 901.123.242-2 | PRESTACION DE SERVICIOS | SUMINISTRO DE PAPELERÍA BÁSICA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA DOTACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA EDESO | 2022-03-18 | El plazo del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar recursos. | 2022-03-23 | 2022-12-31 | 13.585.500 | [6 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | VIGENTE | EDESO
20 | INVITACION PRIVADA | IP-006-2022 | UNIÓN TEMPORAL INTER MAKIA | 901.574.692-8 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIFERENCIAL PARA LA DISCAPACIDAD POR LA EQUIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD – MAKIA, DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2022-03-22 | TRECE MESES Y MEDIO (13.5) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2022-06-02 | 2023-07-17 | $1.075.316.993 | [6 empty] | Líder de Proyectos | VIGENTE | EDESO
21 | ORDEN DE COMPRA | OC-007-2022 | MIORIENTE S.A.S | 900585980-8 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO COMO OPERADOR DE PLAN DE MEDIOS, QUE PERMITA FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE MARCA E IMAGEN DE LA EDESO. | 2022-05-12 | DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2022-05-21 | 2022-12-31 | 70.498.378 | [6 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | VIGENTE | EDESO
22 | INVITACION PRIVADA | IP-007-2022 | DESIERTO
23 | ORDEN DE COMPRA | OC-008-2022 | LA TIPOGRAFIA S.A.S | 811.003.497-2 | PRESTACION DE SERVICIOS | SUMINISTRO DE CARNETS, IMPRESOS PUBLICITARIOS Y ELEMENTOS DE DIFUSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROYECTOS Y CONTRATOS QUE EJECUTA LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO | 2022-03-03 | El plazo del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar recursos. | 2022-03-07 | 2022-12-31 | $62.791.254 | [6 empty] | Líder de Comunicaciones | VIGENTE | EDESO
24 | INVITACION PRIVADA | IP-008-2022 | CONSORCIO VÍAL CL 2022 | 901.569.635-8 | CONTRATO DE OBRA | ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE VÍAS EN LA VEREDA CABECERAS, TRAMO I.E. GILBERTO ECHEVERRI – ESTADERO LA LUCHA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2022-03-11 | CUATRO (04) MESES, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | 2022-04-27 | 2022-08-01 | 6.446.825.359 | PRORROGA No 001: UN MES (1) MES A PARTIR DEL 2 DE AGOSTO DEL 2022, HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | PRORROGA No 002: TRES (3) MESES MÁS A PARTIR DEL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. |  |  |  |  | P.U. Control Técnico de Proyectos e Infraestructura | VIGENTE | EDESO
25 | INVITACION PRIVADA | IP-009-2022 | ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S | 811.017.902-5 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 2022-06-24 | CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, SIN SOBREPASAR EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. | 2022-07-07 | 2022-12-22 | $2.943.532.947 | MODIFICACIÓN EN LA FORMA DE PAGO | [5 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE | EDESO
26 | CONTRATACION DIRECTA | CD-009-2022 | COPY IMPORT S.A.S. | 900.022.511-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ESCÁNER, FOTOCOPIADO Y CONEXOS INCLUIDO EL ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS, CON EL SUMINISTRO DE PAPEL, INSUMOS, REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MEDIANTE EL SISTEMA DE OUTSOURCING. | 2022-01-27 | ONCE (11) MESES, DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS | 2022-02-02 | 2022-12-31 | 51.319.145.38 | [6 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | VIGENTE | EDESO
27 | ORDEN DE COMPRA | OC-009-2022 | GRUPO DE CONSULTORIA EN GESTION Y CONECCION ESTRATEGICA S.A.S | 900.871.279-9 | PRESTACION DE SERVICIOS | SUMINISTRO DE MATERIAL P.O.P, QUE PERMITA MEJORAR Y POSICIONAR LA MARCA DE LA EMPRESA EDESO Y DE LOS PROGRAMAS SOCIALES QUE EN ATENCIÓN A SU OBJETO DESARROLLA LA ENTIDAD | 2022-03-22 | El plazo de ejecución del contrato será de ocho (8) días calendario, desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución | 2022-03-29 | 2022-04-06 | $56.735.392 | PRORROGA: TREINTA (30) DÍAS MÁS, SIN EXCEDER EL SEIS (6) DE MAYO DE 2022 | [5 empty] | Líder de Comunicaciones | VIGENTE | EDESO
28 | CONTRATACION DIRECTA | CD-010-2022 | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN ICONTEC, O ICONTEC O ICONTEC INTERNACIONAL | 860.012.336-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE RENOVACIÓN PARA EVALUAR EL GRADO DE CONFORMIDAD, SOSTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADOS EN LA NTC ISO 9001:2015 DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE | 2022-01-25 | Un (1) mes, contado a partir del acta de inicio | 2022-02-01 | 2022-03-01 | $4.178.328 | [6 empty] | Subgerente Administrativa y Financiera | TERMINADO | EDESO
29 | INVITACION PRIVADA | IP-010-2022 | CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S. | 811.040.317-2 | CONTRATO DE OBRA | ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS, CUNETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2022-04-01 | TRES (03) MESES, CONTADOS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | 2022-04-27 | 2022-07-27 | $2.938.721.710 | PRORROGA No 001: CINCO (5) DIAS MÁS, SIN EXCEDER EL 01 DE AGOSTO DE 2022. | PRORROGA No 002: A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO SIN EXCEDER EL 26 DE AGOSTO 2022 | PRORROGA No 003: UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS MÁS CONTADOS A PARTIR DEL 26 DE AGOSTO DE 2022, HASTA EL 12 DE OCTUBRE DE 2022. |  |  |  | P.U. Civil, Control Técnico de Proyectos e I. | VIGENTE | EDESO
30 | ORDEN DE COMPRA | OC-010-2022 | CONSERVARTE S.A.S | 900453390-2 | PRESTACION DE SERVICIOS | REFORESTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA PROPENDIENDO POR EL CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE ESPECIES NATIVAS.”. | 2022-03-31 | TRES (3) MESES, NO PODRÁ EXCEDER EL 30 DE JUNIO DE 2022. | 2022-04-19 | 2022-06-30 | $160.382.441 | [6 empty] | Líder de ejecución, supervisión e interventoría | TERMINADO | EDESO
31 | ORDEN DE COMPRA | OC-011-2022 | CONSERVARTE S.A.S | 900453390-2 | PRESTACION DE SERVICIOS | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN LAS ZONAS Y ÁREAS DESIGNADAS POR LA ENTIDAD. | 2022-04-08 | TRES (3) MESES, NO PODRÁ EXCEDER EL 30 DE JUNIO DE 2022. | 2022-04-19 | 2022-06-30 | $80.046.388 | [6 empty] | Líder de ejecución, supervisión e interventoría | TERMINADO | EDESO
32 | CONTRATACION DIRECTA | CD-011-2022 | CORALONJAS | 811.036.833-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL DE 4 LOTES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA Y LAS RESPECTIVAS MEJORAS, EN ARAS DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO 011 DEL 2021, SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2022-01-27 | Quince (15) días contados a partir de la firma del acta de inicio | 2022-02-01 | 2022-02-15 | $17.850.000 | PRORROGA: UN (1) MES Y QUINCE (15) DIÁS SIN EXCEDER EL 30 DE MARZO DE 2022 | [5 empty] | SECRETARIA GENERAL | TERMINADO | EDESO
33 | INVITACION PRIVADA | IP-011-2022 | DESIERTO
34 | ORDEN DE COMPRA | OC-012-2022 | CORPORACIÓN CONSTRULET S.A.S | 900.590.538-5 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR LA YEE DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 2022-05-02 | SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2022-07-07 | 2022-12-31 | $240.053.473 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE | EDESO
35 | INVITACION PRIVADA | IP-012-2022 | CONSORCIO SIC | 901.589.978-4 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2022-05-10 | TRECE MESES (13) CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2022-11-21 | 2023-12-20 | $1.354.998.554.00 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | PROCESO | EDESO
36 | INVITACION PRIVADA | IP -013 DE 2022 | CONSORCIO GALICIA GS | 901.590.201-2 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2022-05-04 | SIETE (7) MES SIN SOBRE PASAR EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. | 2022-06-29 | 2022-12-31 | 4.665.583.555 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE | EDESO
37 | CONTRATACION DIRECTA | CD-012-2022
38 | CONTRATACION DIRECTA | CD-013-2022 | DIPS INGENIERIA S.A.S | 900.866.810-0 | PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS DE DIFERENTES PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2022-04-08 | EL PLAZO CONTRACTUAL SERÁ CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 30 DE ABRIL DEL 2022 | 2022-04-22 | 2022-04-30 | $68.031.705 | [6 empty] | Líder de Proyectos | TERMINADO | EDESO
39 | INVITACION PRIVADA | IP-014-2022 | CONSORCIO VÌAS RIONEGRO 2022. | 901.597.537-3 | CONTRATO DE OBRA | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LOS SECTORES DE LAS VEREDAS PONTEZUELA, CAPIRO U DE A, TOSCANA, HIGUERÓN Y CHIPRE EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 2022-06-09 | SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2022-08-16 | 2022-12-31 | $8.084.888.441.36 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE | EDESO
40 | ORDEN DE COMPRA | OC-013-2022
41 | ORDEN DE COMPRA | OC-014-2022 | FIDUCIARIA POPULAR S.A. | 800.141.235-0 | PRESTACION DE SERVICIOS | CONSTITUIR UN ENCARGO FIDUCIARIO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS, CON LOS RECURSOS APORTADOS POR LA NACIÓN A TRAVÉS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: (I) LA RECEPCIÓN POR PARTE DE LA FIDUCIARIA DEL CIEN POR CIENTO (100%) DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS; (II) LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS Y SUS RENDIMIENTOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO Y; (III) LA REALIZACIÓN PAGOS , CONFORME A LO ORDENADO POR EL (LOS) ORDENADOR(ES) DE PAGOS, IV) LA INVERSIÓN DE LOS RECURSOS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO. | 2022-05-26 | EL PLAZO DEL ENCARGO FIDUCIARIO OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SERÁ DE NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN QUE EXCEDA EN NINGÚN CASO DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 2022-06-29 | 2022-12-31 | $12.292.288.518 | [7 empty] | VIGENTE | EDESO
42 | CONTRATACION DIRECTA | CD-014-2022 | CONSULTORIA KORYO S.A.S | 901.454.884-0 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA SECOP II PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA EDESO. | 2022-07-01 | SEIS (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 2022-07-01 | 2022-12-31 | $27.000.000 | [6 empty] | Subgerente Administrativa y Financiera | VIGENTE | EDESO
43 | INVITACION PRIVADA | IP-015-2022 | OPCIÓN INGENIERÍA S.A.S | 900.372.514 - 4 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2022-06-02 | CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, SIN SOBREPASAR EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. | 2022-08-24 | 2022-12-31 | $3.544.843.605 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE | EDESO
44 | CONTRATACION DIRECTA | CD-015-2022 | HECTOR OROZCO CASTAÑEDA | 71.681.908 | CONSULTORIA | CONSULTORÍA INMOBILIARIA PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA Y/O RENTA, Y TAMBIÉN DE LA OPERACIÓN DE PLAZA DE MERCADO ANTONIO MARÍA CARMONA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 2022-07-25 | DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 | 2022-07-25 | 2022-08-02 | $31.450.000 | [6 empty] | Líder de Proyectos | TERMINADO | EDESO
45 | ORDEN CE COMPRA | OC-015-2022 | CONSORCIO PLAZA SANTUARIO 2022 | 901.632.171-1 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE NEGOCIOS AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO. | 2022-09-20 | CUATRO MESES Y MEDIO (4.5), Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2022-11-16 | 2022-12-31 | 8278505686 | PRORROGAR: SEIS (6) MESES Y DOCE (12) DÍAS MÁS, SIN EXCEDER EL 12 DE JULIO DE 2023. | [5 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE
46 | INVITACION PRIVADA | IP-016-2022 | DESIERTO
47 | CONTRATACION DIRECTA | CD-016-2022 | SISTEMAS DE FLUIDOS S.A.S | 901.331.770-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE PROTECCIÓN RED CONTRA INCENDIOS Y SEGURIDAD HUMANA PLAZA DE MERCADO ANTONIO MARÍA CARMONA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 2022-07-27 | Veinte (20) días, y/o el tiempo que transcurra a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 02 de agosto de 2022. | 2022-07-29 | 2022-08-02 | $5.831.000 | [6 empty] | Líder de Proyectos | TERMINADO | EDESO
48 | ORDEN DE COMPRA | OC-016-2022 | SOLO PRADOS S.A.S | 900.810.095-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | TALA DE ARBOLES PREVENTIVA Y CONTROL Y REUBICACIÓN DE POLINIZADORES EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2022-09-15 | CUATRO (4) MESES y/o el tiempo que transcurra a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2022. | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 341831894 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | TERMINADO | EDESO
49 | INVITACION PRIVADA | IP-017-2022 | DESIERTO
50 | CONTRATACION DIRECTA | CD-017-2022 | TADEO ERNESTO VALENCIA PEREA | 11.792.559 | PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DE REVISIÓN ESTRUCTURAL PLAZA DE MERCADO ANTONIO MARÍA CARMONA, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 2022-07-27 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ VEINTE (20) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA HASTA EL 02 DE AGOSTO DE 2022. | 2022-07-29 | 2022-08-02 | $12.000.000 | [6 empty] | Líder de Proyectos | TERMINADO | EDESO
51 | INVITACION PRIVADA | IP-018-2022 | INGENIERIA INTEGRAL VYP S.A.S | 900.334.435-9 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE ACCESO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE NEGOCIOS AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO | 2022-08-24 | CUATRO MESES Y MEDIO (4.5) Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2022-09-12 | 2022-12-31 | $2.468.919.375 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE | EDESO
52 | CONTRATACION DIRECTA | CD-018-2022 | RUBEN DARIO ARBELÁEZ MONTOYA | 15.437.215 | PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO PARA PROYECTOS DE DISEÑO ELECTRICO. | 2022-07-27 | OCHO (08) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA HASTA EL 02 DE AGOSTO DE 2022. | 2022-07-27 | 2022-08-02 | $1.440.000 | [6 empty] | Líder de Proyectos | TERMINADO | EDESO
53 | CONTRATACION DIRECTA | CD-019-2022 | CORPORACIÓN AVALÚOS – LONJA INMOBILIARIA | 900.042.850-9 | PRESTACION DE SERVICIOS | “ELABORACIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL DE LOS SIGUIENTES LOTES: 11: 020-202310, LOTE 14: 020-202313, LOTE 16: 020-202315, LOTE 18: 020-202317, DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL FORESTA UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO (ANTIOQUIA)”. | 2022-08-22 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. | 2022-08-22 | 2022-09-06 | $ 3.403.400 | [6 empty] | SECRETARIA GENERAL | TERMINADO | EDESO
54 | ORDEN DE COMPRA | OC-017-2022 | OMEGA INGENIERIA ASOCIADOS S.A.S | 811.046.667-2 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y/O MITIGACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS UBICADOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA. | 2022-09-29 | CUATRO MESES Y MEDIO (4.5) SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE DEL ACTA DE INICIO | 2022-10-11 | 2022-12-31 | $1.107.241.398.81 | PRÓRROGA No 001: DOS (2) MESES MÁS, HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2023 | [5 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE | EDESO
55 | ORDEN DE COMPRA | OC-018-2022 | ANDRÉS FELIPE AGUILAR ARIAS | 8163518 | ORDEN DE COMPRA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y/O PUNTOS CRÍTICOS UBICADOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 2022-10-21 | CUATRO (4) MESES, Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2022-11-21 | 2022-12-31 | 281402559 | PRORROGAR: DOS (2) MESES, SIN EXCEDER 28 DE FEBRERO DE 2023. | [5 empty] | LIDER EN PROYECTOS | VIGENTE | EDESO
56 | ORDEN DE COMPRA | OC-019-2022 | ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S | 900.939.876-0 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL LA RED DE ALCANTARILLADO Y DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE ALTA SECTOR RINCÓN SANTO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 2022-05-03 | SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 2022-06-14 | 2022-12-31 | $333.274.506 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE | EDESO
57 | INVITACION PRIVADA | IP-019-2022 | DESIERTO
58 | ORDEN DE COMPRA | OC-020-2022 | INGENIERIA TRIPLE C S.A.S | 900.586.851-0 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO SUR GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA EN LOS CIRCUITOS VIALES LAS LAJAS- PONTEZUELA- CAPIRO U DE A- TOSCANA-HIGUERÓN- CHIPRE EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 2022-05-19 | SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN SOBREPASARA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | 2022-08-16 | 2022-12-31 | $388.194.110 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE | EDESO
59 | CONTRATACION DIRECTA | CD-020-2022 | CORPORACION EMPRESARIAL LIDERES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE “CORPODESS”. | 811.011.978-7 | PRESTACION DE SERVICIOS | RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 2022-08-30 | CINCO (5) MESES Y/O EL TIEMPO QUE TRASCURRA A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 2022-09-08 | 2022-12-31 | 193655175 | OTROSÍ Modificación PERSONAL REQUERIDO. | [5 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE | EDESO
60 | INVITACION PRIVADA | IP-020-2022 | CENTRO DE PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S | 900.465.716-5 | PRESTACION DE SERVICIOS | REALIZAR EL PROCESO DE CONSERVACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2022-09-29 | EL PLAZO DEL CONTRATO ES HASTA EL 29 DE DICIEMBRE DE 2022, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA QUE SE SEÑALE EN LA ORDEN DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE TODAS LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS. | 2022-10-06 | 2022-12-29 | 572610400 | [6 empty] | LIDER EN PROYECTOS | TERMINADO | EDESO
61 | ORDEN DE COMPRA | OC-021-2022 | DESIERTO
62 | CONTRATACION DIRECTA | CD-021-2022 | DESIERTO
63 | ORDEN DE COMPRA | OC-022-2022 | ARTE EXPRESS LITROGRAFIA S.A.S | 901.458.030-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | SUMINISTRO DE MATERIAL P.O.P Y REFRIGERIOS PARA EL DESARROLLO LA SEMANA AMBIENTAL EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1130-07-04-011 DE 2021. | 2022-06-07 | El plazo de ejecución del contrato será de ocho (8) días calendario, desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución | 2022-06-08 | 2022-08-16 | $ 27.952.018 | [6 empty] | Subgerente Administrativa y Financiera | TERMINADO | EDESO
64 | ORDEN DE COMPRA | OC-023-2022 | CONSORCIO CENTRO POBLADO GALICIA | 901.606.100-9 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO, ESTACIÓN DE BOMBEO E IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DEL CENTRO POBLADO GALICIA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 2022-06-22 | DE SEIS (6) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 2022-08-24 | 2022-12-31 | $275.110.233 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE | EDESO
65 | ORDEN DE COMPRA | OC-024-2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE LONJAS DE PROPIEDAD RAÍZ “CORALONJAS” | 811.036.833-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | ACTUALIZAR LOS AVALUOS COMERCIALES CORPORATIVOS DE CUARENTA (40) MEJORAS DE PREDIOS UBICADOS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN ARAS DE DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO 011 DEL 2021, SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2022-06-01 | El plazo de ejecución del contrato será de veinte (20) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio | 2022-06-01 | 2022-06-20 | $8.000.000 | [6 empty] | SECRETARIA GENERAL | TERMINADO | EDESO
66 | ORDEN DE COMPRA | OC-025-2022 | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. | 900.092.385-9 | PRESTACION DE SERVICIOS | RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE LA HERRAMIENTA OFIMÁTICA OFFICE 365, Y LA HERRAMIENTA EXCHANGE CORREO ELECTRÓNICO. | 2022-06-09 | EL PLAZO DE CONTRATO SERÁ DE (6) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y/O SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 2022-06-13 | 2022-12-31 | $15.216.000 | [6 empty] | Subgerente Administrativa y Financiera | VIGENTE | EDESO
67 | ORDEN DE COMPRA | OC-026-2022 | INGENIERIA INTEGRAL VYP S.A.S | 900.334.435-9 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO LUIS CARLOS GALÁN DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO (CONSTRUCCIÓN DE BOX-CULVERT Y CANALIZACIÓN DE QUEBRADA. | 2022-08-31 | CUATRO MESES Y MEDIO (4.5), Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 2022-09-05 | 2022-12-31 | $937.008.192 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | VIGENTE | EDESO
68 | CONTRATO DIRECTA | CD-022-2022 | ARQUITECTURA E INGENIERIA JECSA S.A.S | 900.960.333-0 | PRESTACION DE SERVICIOS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE CONTENCIÓN Y/O MITIGACIÓN PARA PUNTOS CRÍTICOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2022-09-30 | CUATRO MESES Y MEDIO (4.5), Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 134945620 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | TERMINADO | EDESO
69 | CONTRATO DIRECTO | CD-023-2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE LONJAS DE PROPIEDAD RAÍZ – CORALONJAS | 811.036.833-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DEL AVALÚO COMERCIAL DE 5 LOTES UBICADOS EN LAS VEREDAS GALICIA Y LA QUIEBRA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO 011 DEL 2021, SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2022-09-20 | QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 14875000 | [6 empty] | SECRETARIA GENERAL | VIGENTE | EDESO
70 | CONTRATO DIRECTO | CD-024-2022 | CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMFAMA | 890.900.841-9 | CONTRATO DE SUMINISTRO | SUMINISTRO DE ALIMENTOS TIPO ALMUERZO PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE -EDESO EN MARCO DE LA JORNADA DE BIENESTAR - DÍA DE AMOR Y AMISTAD | 2022-09-26 | UN (1) DÍA, TENIENDO COMO ÚNICO DÍA DE EJECUCIÓN EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | 2462400 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | TERMINADO | EDESO
71 | CONTRATO DIRECTO | CD-025-2022 | JUAN CAMILO RESTREPO RODRIGUEZ | 15447551 | CONTRATO DE SUMINISTRO | SUMINISTRO DE MORRALES, BOLSOS ORGANIZADORES Y RIÑONERAS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO- | 2022-10-20 | SERA EL QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 10 DE DICIEMBRE DE 2022, FECHA EN LA CUAL SE ENTIENDE QUE DEBERA REALIZARSE EL TOTAL DE LOS SUMINISTROS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD | 2022-10-25 | 2022-12-10 | $15.470.000). | [6 empty] | LIDER DE COMUNICACIONES | TERMINADO | EDESO
72 | CONTRATO DIRECTO | CD-026-2022 | CORPORACIÓN NACIONAL DE LONJAS DE PROPIEDAD RAÍZ – CORALONJAS | 811.036.833-6 | CONTRATO DIRECTO | ELABORACIÓN DEL 8 AVALÚOS COMERCIALES DE LOS LOTES UBICADOS EN EL CENTRO POBLADO DE LA VERADA SANTA BÁRBARA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NRO 011 DEL 2021, SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2022-10-26 | Veinte (20) días contados a partir de la firma del acta de inicio. En todo caso, el plazo del contrato no podrá superar el 31 de diciembre de 2022. | 2022-10-27 | 2022-11-16 | 33320000 | [6 empty] | SECRETARIA GENERAL | TERMINADO | EDESO
73 | CONTRATO DIRECTO | CD-027-2022 | CUARTO PLANO S.A.S | 901.023.369-1 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DE REDISEÑOS (ZONA DE HIDROTERAPIA Y ADYACENTES: FISIOTERAPIA, GIMNASIO Y PASILLOS ADYACENTES) DEL PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE ATENCIÓN DIFERENCIAL PARA LA DISCAPACIDAD POR LA EQUIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD-MAKIA” DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA. | 2022-11-18 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE DOS (2) MESES Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, Y SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. | 2022-11-23 | 2022-12-31 | 41293000 | [6 empty] | lider de proyectos | TERMINADO | EDSO
74 | ORDEN DE COMPRA | OC-027-2022 | JMS PROYCON S.A.S | 901.075.971-7 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ORNATO DE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 2022-10-05 | CINCO (5) MESES Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. | 2022-10-11 | 2022-12-31 | 228663462 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | TERMINADO | EDESO
75 | CONTRATO DIRECTO | CD-028-2022 | JONATHAN VELEZ BOTERO | 1.036.931.983-1 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN PARA LA SALA DE REUNIONES DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EDESO | 2022-10-28 | El plazo del contrato será de sesenta (60) días, sin exceder del 31 de diciembre 2022 contado desde la suscripción del acta de inicio | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 47191065 | [6 empty] | Líder de Ejecución, supervisión e Interventoría | TERMINADO | EDESO
76 | ORDEN DE COMPRA | OC-028-2022 | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA MULTIPROPOSITO COLOMBIA | 901.465.663-7 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA | 2022-11-25 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE DOS (2) MESES, Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2022 | 2022-12-02 | 2022-12-31 | 265200000 | [6 empty] | lider de proyectos | TERMINADO | EDESO
77 | CONTRATO DIRECTO | CD-029-2022 | CONSULTORIA LOGISTICA TRANSPORTE J&L S.A.S - CONSULTRANS S.A.S | 901.473.569-6 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO. | 2022-10-28 | El plazo será de dos (2) meses y/o el tiempo que transcurra desde la suscripción del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2022. | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 65000000 | [6 empty] | SECRETARIA GENERAL | TERMINADO | EDESO
78 | CONTRATO DIRECTO | CD-030-2022 | HECTOR DARIO MIRANDA TAPIAS | 98530168 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | AJUSTES ESTRUCTURALES AL DISEÑO ESTRUCTURAL INICIAL DEL EDIFICIO PLAZA DE MERCADO, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE DISEÑO DE RED DE INCENDIOS DEL PROYECTO, UBICADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2022-11-30 | El plazo del contrato será de 20 días, contados a partir de la firma del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2022. | 2022-12-12 | 2022-12-31 | 11442296 |  |  |  | < |  |  | lider de proyectos | TERMINADO | EDESO
79 | CONTRATO DIRECTO | CD-031-2022 | DIPS INGENIERIA S.A.S | 900.866.810-0 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS DE DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. |  | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. |  |  | 34508688.62
80 | CONTRATACION DIRECTA | CD-033-2022 | RUBEN DARIO ARBELÁEZ MONTOYA | 15437215 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE RESISTIVIDAD DEL TERRENO PARA PROYECTOS DE DISEÑO ELÉCTRICO | 2022-12-16 | El plazo del contrato será ocho (08) días contados a partir de la suscripción de acta de inicio, en todo caso el plazo contractual no podrá exceder el 31 de diciembre de 2022. | 2022-12-19 | 2022-12-31 | 1600000 | [6 empty] | lider de proyectos | TERMINADO | EDESO
81 |  | CD-032-2022 | DESIERTO
82 | CONTRATO DIRECTO | CD-034-2022 | GRUPO DE CONSULTORIA EN GESTION Y CONEXIÓN ESTRATEGICA S.A.S - KONECCTA K.P.O S.A.S | 900.871.279-9 | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | SERVICIO LOGÍSTICO PARA LA ACTIVIDAD DE MOTIVACIÓN, CONVIVENCIA Y RECONOCIMIENTO PARA EL EQUIPO DE TRABAJO Y COLABORADORES DE LA EDESO EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL. | 2022-12-16 | EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE UN (1) DÍA, EN LA FECHA QUE SEA COORDINADA CON EL SUPERVISOR. | 16712/2022 | 2022-12-16 | 17600000 | [6 empty] | Subgerente Administrativa y Financiera | TERMINADO | EDESO
83 | CONTRATO DIRECTO | CD-035-2022 | DESIERTO | [14 empty] | lider de proyectos | VIGENTE | EDESO

## 2023
CONTRATACIÓN EDESO 2023
No | TIPO DE CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | NIT | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE ADJUDICACIÓN | PLAZO INICIAL | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | VALOR | ADICIONES | VALOR VIGENTE | SUPERVISOR | ESTADO | ENTIDAD ASOCIADA | SALDO PENDIENTE POR PAGAR
1 | CONTRATO DIRECTO | CD-001-2023 | DIPS INGENIERIA S.A.S. | 900.866.810-0 | PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS DE DIFERENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2023-01-16 | EL PLAZO DE CONTRATO SERÁ DE UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | 2023-01-23 | 2023-02-23 | 34508688.62 |  | 34508689 | PROYECTOS |  | EDESO
2 | ORDEN DE COMPRA | OC-001-2023 | I.C. INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S. | 900.091.943-4 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, SEDE BARRIO CUATRO ESQUINAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – COMUNA 3 MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 2023-04-27 | El plazo del contrato será de nueve (9) meses contados a partir del acta de inicio, en todo caso el plazo del contrato no podrá superar el 28 de diciembre de 2023. | 2023-05-11 | 2023-12-28 | 445158140 |  | 445158140 | PROYECTOS |  | EDESO
3 | CONTRATO DIRECTO | CD-002-2023 | GLOBAL INGENIEROS S.A.S | 900.953.675-5 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMISIÓN TOPOGRAFICA, GEOREFERENCIACIÓN Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LOS DIFERENTES PROYECTOS QUE DESARROLLA LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO. | 2023-03-01 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERA DE UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO | 2023-03-16 | 2023-04-16 | 7000000 |  | 7000000 | PROYECTOS |  | EDESO
4 | CONTRATO DIRECTO | CD- 003-2023 | FORTA GRUPO CONSTRUCTOR S.A.S | 901.534.102-3 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA IMPRESIÓN A GRAN ESCALA Y FOTOCOPIADO DE PLANOS PARA PROYECTOS Y/O ESTUDIOS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL TALLER DE DISEÑO DE LA EDESO. | 2023-01-16 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE VEINTE (20) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2023-01-19 | 2023-02-07 | 6000000 | 412000 | 6412000 | PROYECTOS |  | EDESO
5 | CONTRATO DIRECTO | CD-004-2023 | CONSULTORIA LOGISTICA TRANSPORTE J&L S.A.S - CONSULTRANS S.A.S | 901.473.569-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO. | 2023-01-12 | El plazo será de siete (7) meses a partir de la suscripción del acta de inicio hasta el 30 de julio de 2023. | 2023-01-13 | 2023-07-30 | 227109000 | 12075000 | 239184000 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
6 | CONTRATO DIRECTO | CD-005-2023 | SINDICATO DE SERVDORES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA Y SUS ENTES DECENTRALIZADOS “SINSEPUR” | 900.929.205-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | CONTRATAR LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EDESO. | 2023-10-19 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. | 2023-01-19 | 2023-01-19 | 28020000 |  | 28020000 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
7 | INVITACION PRIVADA | IP-005-2023 | CONSTRUCCIONES GÓMEZ OROZCO S.A.S. | 900.454.415-6 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA, SEDE BARRIO CUATRO ESQUINAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – COMUNA 3 MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 2023-04-14 | OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO EL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁ EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1080-06-09-010-2023. | 2023-05-12 | 2023-12-28 | 4.888.135.327.00 |  | 4888135327 | PROYECTOS |  | EDESO
8 | CONTRATO DIRECTO | CD-006-2023 | SAIMYR S.A.S | 811.029.572-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | ADQUISICION DE LOS DERECHOS PARA EL USO DEL SOFTWARE, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE NUEVAS VERSIONES DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA SAIMYR ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA EMPRESA, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, Y NÓMINA ELECTRÓNICA. | 2023-02-13 | ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. | 2023-02-14 | 2023-12-31 | $50,769,041 |  | 50769041 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
9 | CONTRATO DIRECTO | CD-007-2023 | ECOPLANET INVERSIONES S.A.S | 901.421.572-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO. | 2023-01-27 | El plazo del contrato será a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2023. | 2023-01-30 | 2023-12-31 | 20706000 |  | 18980500 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
10 | CONTRATO DIRECTO | CD-008-2023 | SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LTDA | 890.911.846-2 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EDESO | 2023-02-01 | El plazo será de diez (10) meses, a partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de noviembre de 2023. | 2023-02-01 | 31/11/2023 | 229799788 |  | 229799788 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
11 | CONTRATO DIRECTO | CD-009-2023 | COPY IMPORT S.A.S. | 900.022.511-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | SERVICIOS DE IMPRESIÓN, ESCÁNER, FOTOCOPIADO Y CONEXOS INCLUIDO EL ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS, INSUMOS Y REPUESTOS. | 2023-02-27 | ONCE (11) MESES, DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 57797978.7 |  | $57.797.978.70 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
12 | CONTRATO DIRECTO | CD-010-2023 | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC. | 860.012.336-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | REALIZAR AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE – EDESO CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMA ISO9001:2015. | 2023-02-09 | UN (1) MES CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. | 2023-02-13 | 2023-03-13 | 4596160 |  | 4596160 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
13 | CONTRATO DIRECTO | CD-011-2023 | SWA DE COLOMBIA S.A.S | 900.838.333-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL WEB, ASÍ COMO PRESTAR EL SERVICIO DE HOSTING Y CUENTAS DE USUARIOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO | 2023-02-20 | SERÁ EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS. | 2023-02-22 | 2023-12-31 | 93670000 |  | 93670000 | COMUNICACIONES |  | EDESO
14 | CONTRATO DIRECTO | CD-012-2023 | DISTRIBUCIONES FARGORIENTE S.A.S | 901.123.242-2 | PRESTACION DE SERVICIOS | SUMINISTRO DE PAPELERÍA BÁSICA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA DOTACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO | 2023-03-21 | El plazo del contrato será contado a partir de la firma del acta de inicio y sin superar el 31 de diciembre de 2023. | 23 DE MARZO DE 2023 | 2023-12-31 | 19375000 |  | 7305550 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
15 | CONTRATO DIRECTO | CD-013-2023 | MERKAFACIL S.A.S | 811.004.135-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL USO DE LA EDESO Y SU MANTENIMIENTO | 2023-03-07 | El plazo del contrato será contado a partir de la firma del acta de inicio y sin superar el 31 de diciembre de 2023. | 2023-03-07 | 2023-12-31 | 41627250 |  | 41603300 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
16 | CONTRATO DIRECTO | CD-014-2023 | PLAN DE MEDIOS | 900.585.980-8 | PRESTACION DE SERVICIOS | CONTRATAR UN PLAN DE MEDIOS QUE ESTABLEZCA LA MEJOR COMBINACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MEDIOS COMO LA RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA, WEB Y DIGITALES PARA BRINDAR DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN OPORTUNA DE LAS GESTIONES, EJECUCIONES Y ACTIVIDADES ADELANTADAS POR LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y ÁREAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE, EDESO | 2023-03-30 | El plazo del contrato será contado a partir de la firma del acta de inicio y sin superar el 31 de diciembre de 2023. | 2023-03-30 | 2023-12-31 | 110000000 |  | 110000000 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
17 | CONTRATO DIRECTO | CD-020-2023 | MANTENIMIENTO SEDE LOCATIVA | 1.036.931.983-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES FISICAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA EDESO. | 2023-03-31 | CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO. | 2023-03-31 | 2023-07-31 | 90055108 |  | 90055108 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
18 | CONTRATO DIRECTO | CD-015-2023 | KONNECTA K.P.O. S.A.S. | 900.871.279-9 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO OPERADOR LOGISTICO, QUE PERMITA FORTALECER EL POSICIONAMIENTO DE MARCA E IMAGEN DE LA EDESO Y EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PROPIAS DEL BIENESTAR INSTITUCIONAL. | 2023-03-31 | El plazo del contrato será contado a partir de la firma del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución hasta agotar presupuesto y/o hasta el 29 de diciembre de 2023. | 2023-04-13 | 2023-12-29 | 90173726 |  | 90173726 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
19 | CONTRATO DIRECTO | CD-018-2023 | GESTION CATASTRAL | 901.465.663-7 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO PARA FORTALECER LA GESTIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 2023-03-31 | El plazo del contrato será contado a partir de la firma del acta de inicio y sin superar el 15 de diciembre de 2023. | 2023-04-10 | 2123-12-15 | 1272960000 |  | 1272960000 | PROYECTOS |  | EDESO
20 | INVITACION PRIVADA | IP-017-2023 | GLOBAL INGENIEROS S.A.S | 900.953.675-5 | PRESTACION DE SERVICIOS | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2023-05-03 | TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO EL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁ EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1120-06-09-024-2022. | 2023-05-25 | 2023-08-13 | 1060570500 |  | 1060570500 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
21 | CONTRATO DIRECTO | CD-019-2023 | LA TIPOGRAFIA S.A.S | 811.003.497-2 | PRESTACION DE SERVICIOS | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LA DIFUSION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA EDESO. | 2023-05-29 | DESDE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023. | 2023-06-01 | 2023-12-31 | 54914930 |  | 54914930 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
22 | INVITACION PRIVADA | IP-003-2023 | LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA | 15.434.553-9 | CONTRATO DE OBRA | REHABILITACION DE VIAS, CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2023-05-03 | MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L ($1.646.467.677) AU INCLUIDO. | 2023-06-02 | 2023-06-02 | 1646467677 | 200000000 | 1846467677 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
23 | CONTRATO DIRECTO | CD-016-2023 | ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S | 900.939.876-0 | INTERVENTORIA | INTERVNETORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL Y JURIDICA PARA REHABILITACION DE CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2023-05-15 | El plazo del contrato será de dos (2) meses desde la suscripción del acta de inicio, sin superar el plazo del contrato interadministrativo 1080-06-09-020-2022. | 2023-06-02 | 2023-08-02 | 97422466 | 126151711 | 223574177 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
24 | CONTRATO DIRECTO | CD-017-2023 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S | 900.979.660-8 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA VEREDA LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 2023-06-16 |  | 2023-07-19 | 2023-10-04 | 145876259 | 49068504 | 194944763 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
25 | CONTRATO DIRECTO | CD-022-2023 | DIPS INGENIERÍA S.A.S | 900.866.810-0 | PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DE ENSAYOS DE LABORATORIO Y TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS PROYECTOS DE INTERVENTORÍA A LAS OBRAS CIVILES DE LAS CANCHAS CHACHAFRUTO, LINDA GRANJA Y VILLA CAMILA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2023-07-07 | A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 15 DE AGOSTO DE 2023. | 2023-07-11 | 2023-08-15 | 3433781 |  | 3433781 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
26 | CONTRATO DIRECTO | CD-021-2023 | CONSULTRIV S.A.S | 900.836.774-5 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA SEDES COMUNALES DE SANTA BARBARA, EL PORVENIR, LA MOTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACION GUILLERMO GAVIRIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 28 DE JULIO DE 2023 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. EN TODO CASO, EL PLAZO DEL CONTRATO NO PODRÁ EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1080-06-09- 013 – 2023. | 18 DE AGOSTO DE 2023. | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 | 175064930.95 |  | 175.064.930.95 | PROYECTOS |  | EDESO
27 | CONTRATO DIRECTO | CD-023-2023 | EPROAS DE COLOMBIA S.A.S | 900.212.284-1 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | El plazo del contrato será de tres (03) meses y quince (15) días contados a partir del acta de inicio, en todo caso el plazo del contrato no podrá superar el 15 de diciembre de 2023, que corresponde al plazo del contrato interadministrativo No 007-2023. | 12 DE OCTUBRE DE 2023. | 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 107064810 |  | 107064810 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
28 | CONTRATO DIRECTO | CD-024-2023 | SJ ASOCIADOS S.A.S | 901.412.276-2 | PRESTACION DE SERVICIOS | REALIZAR LA ADMINISTRACIÓN PROVISIONAL DEL CONJUNTO RESIDENCIAL JARDÍN DE CIMARRONAS, UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 30 DE JUNIO DE 2023 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE TRES MESES CONTADOS A PARTIR DE LA DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. | 10 DE JULIO DE 2023 | 09 DE OCTUBRE DE 2023 | 13800000 |  | 13800000 | JURIDICA |  | EDESO
29 | CONTRATO DIRECTO | CD-025-2023 | PROYECTOS Y VALORACIONES S.A.S | 901.116.910-5 | PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES, PARA LOS PREDIOS REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE VALORIZACIÓN. | 09 DE AGOSTO DE 2023 | El plazo del contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 15 de diciembre de 2023 o hasta agotar el recurso. | 14 DE AGOSTO DE 2023 | 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 50000000 |  | 50000000 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
30 | CONTRATO DIRECTO | CD-027-2023 | TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF S.A.S. | 800.098.622-4 | PRESTACION DE SERVICIOS | RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE AUTODESK AUTOCAD, AUTODESK REVIT, ADOBE CREATIVE CLOUD Y ADOBE ACROBAT PRO-LICENCIA LUMION 12 PRO. | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 43066408 |  | 43066408 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDSO
31 | CONTRATO DIRECTO | CD-031-2023 | CONTROLARTE S.A.S. | 901.004.526-9 | PRESTACION DE SERVICIOS | FUMIGACIÓN, CONTROL GENERAL DE PLAGAS INSECTOS RASTREROS, INSECTOS VOLADORES Y ROEDORES EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO- | 2023-10-06 | El plazo del contrato será contado a partir de la firma del acta de inicio y sin superar el 31 de diciembre de 2023. | 2023-10-09 | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4900000 |  | 4899459 | 43066408 |  | EDESO
32 | CONTRATO DIRECTO | CD-032-2023 | PROYECTOS Y VALORACIONES S.A.S | 901.116.910-5 | PRESTACION DE SERVICIOS | ELABORACIÓN DE AVALÚOS COMERCIALES, PARA LOS PREDIOS REQUERIDOS POR EL MUNICIPIO DE RIONEGRO EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1030-07-04-010-2023 SUSCRITO CON LA EDESO. | 18 DE OCTUBRE DE 2023 | El plazo del contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 15 de diciembre de 2023 o hasta agotar el recurso | 19 DE OCTUBRE DE 2023 | 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 60000000 |  | 60000000 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
33 | INVITACION PRIVADA | IP-008-2023 | UNIÓN TEMPORAL GEMUR | 901.721.393-1 | CONTRATO DE OBRA | REHABILITACIÓN, PARCHEO, REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 09 DE JUNIO DE 2023. | SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO EL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁ EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1120-06-09-021-2023. | 09 DE JUNIO DE 2023. | 25 DE DICIEMBRE DE 2023 | 9.349.127.780. |  | 9349127780 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
34 | INVITACION PRIVADA | IP-011-2023 | LUIS ALFONSO VALENCIA POSADA | 15.434.553-9 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VÍAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 29 DE JUNIO DE 2023. | CINCO (5) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-06-09-024-2023. | 25 DE JULIO DE 2023. | 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 5100168502 |  | 5100168502 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
35 | INVITACION PRIVADA | IP-012-2023 | CONSTRUCTORA CELEC S.A.S | 901.041.235-8 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE INTEGRACION CIUDADANA SEDES COMUNALES DE SANTA BARBARA, EL PORVENIR, LA MOTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA URBANIZACION GUILLERMO GAVIRIA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 27 DE JULIO DE 2023. | CINCO (05) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. EN TODO CASO, EL PLAZO DEL CONTRATO NO PODRÁ EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1080-06-09- 013 – 2023. | 23 DE AGOSTO DE 2023. | 29 DE DICIEMBRE DE 2023 | 906540092 |  | 906540092 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
36 | INVITACION PRIVADA | IP-013-2023 | UNION TEMPORAL JARDÍN | 901.738.509-3 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA I, AMBITO JARDIN EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 27 DE JULIO DE 2023 | SIETE (7) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-06-09-026-2023. | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 10255141758 |  | 10255141758 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
37 | INVITACION PRIVADA | IP-014-2023 | CONSORCIO PARQUE MD2 | 901.724.129-7 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA I, AMBITO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 2023-08-02 | CINCO (5) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-06-09-026-2023. | 2023-08-02 | 2023-12-31 | 6371827526 |  | 6371827526 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
38 | INVITACION PRIVADA | IP-015-2023 | UNIÓN TEMPORAL CARP | 901.732.102-2 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y SENDEROS PALAFITICOS EN ESTRUCTURA METALICA EN EL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 2023-08-16 | SIETE (7) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-06-09-026-2023. | 2023-08-16 | 2023-12-31 | 8881742889 |  | 8881742889 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
39 | INVITACION PRIVADA | IP-016-2023 | INVERSIONES AICON S.A.S. | 900.698.830-7 | PRESTACION DE SERVICIOS | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CORREGIMIENTO OCCIDENTAL y LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 11 DE JULIO DE 2023. | SEIS (06) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. EN TODO CASO, EL PLAZO DEL CONTRATO NO PODRÁ EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1080-06-09- 018 – 2023. | AGOSTO 23 DE 2023. | DICIEMBRE16 DE 2023 | 859620300 |  | 859620300 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
40 | INVITACION PRIVADA | IP-017-2023 | ICG CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S | 900.984.200-3 | PRESTACION DE SERVICIOS | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CORREGIMIENTO NORTE Y CORREGIMIENTO CENTRO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 17 DE JULIO DE 2023. | SEIS (06) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. EN TODO CASO, EL PLAZO DEL CONTRATO NO PODRÁ EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1080-06-09- 018 – 2023. | 29 DE AGOSTO DE 2023. | 16 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1060570500 |  | 1060570500 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
41 | INVITACION PRIVADA | IP-018-2023 | CORPORACIÓN CONSTRULET S.A.S. | 900.590.538-8 | PRESTACION DE SERVICIOS | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA COMUNA 1 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 11 DE AGOSTO DE 2023. | CUATRO (04) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. EN TODO CASO, EL PLAZO DEL CONTRATO NO PODRÁ EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1080-06-09- 018 – 2023. | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 16 DE DICIEMBRE DE 2023 | 948931500 |  | 948931500 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
42 | INVITACION PRIVADA | IP-019-2023 | GYO CONSTRUCTORES S.A.S | 900.998.546-7 | PRESTACION DE SERVICIOS | MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL CORREGIMIENTO SUR Y LAS COMUNAS 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 28 DE AGOSTO DE 2023. | Tres (03) meses y quince (15) días a partir de la firma del acta de inicio. En todo caso, el plazo del contrato no podrá exceder el plazo del contrato interadministrativo No 1080-06-09- 018 – 2023 | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 16 DE DICIEMBRE DE 2023 | 1038242700 |  | 1038242700 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
43 | INVITACION PRIVADA | IP-021-2023 | UNION TEMPORAL LJ21 | 901.743.733-7 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA I, AMBITO PATRIMONIAL EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 2023-09-06 | SIETE (7) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-06-09-032-2023. | 03-2010-2023 | 2024-05-03 | 9402711745 |  | 9402711745 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
44 | INVITACION PRIVADA | IP-022-2023 | GUERRA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S | 900.336.649-7 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DE VÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PLAN VIAL EN EL TRAMO 16 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | TRES (03) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. EN TODO CASO, EL PLAZO DEL CONTRATO NO PODRÁ EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1080-06-09-038-2021. | 03 DE OCTUBRE DE 2023. | 30 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2389697241 |  | 2389697241 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
45 | INVITACION PRIVADA | IP-023-PS | CONSORCIO PARQUE RIONEGRO | 901.747.924-5 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA I, AMBITO PATRIMONIAL EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 06 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | El plazo del contrato será de OCHO (08) meses a partir de la firma del acta de inicio, sin exceder el plazo del contrato interadministrativo No 1080-06-09- 032 – 2023 | 22 DE SEPTIEMBREDE 2023. | 14 DE MAYO DE 2024. | 606393486 |  | 606393486 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
46 | INVITACION PRIVADA | IP-025-2023 | CONSORCIO SANTA TERESA | 901.756.216-7 | CONTRATO DE OBRA | CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA VEREDA SANTA TERESA SECTOR 1 DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | CUATRO (4) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1130-06-09-036-2023 | 25 DE OCTUBRE DE 2023. | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 2344715076 |  | 2344715076 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
47 | INVITACION PRIVADA | IP-026-2023 | GLOBAL INGENIEROS S.A.S | 900.953.675-5 | CONTRATO DE OBRA | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | TRES (03) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 007-2023. | 12 DE OCTUBRE DE 2023. | 15 DE DICIEMBRE DE 2023 | 924159077 |  | 924159077 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
48 | INVITACION PRIVADA | IP-002-2023 | CONSORCIO EM 2023 | 901.688.760-0 | CONTRATO DE OBRA | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LA VEREDA LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 2023-03-10 | DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS. A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 15 DE ABRIL DE 2023. | 2023-07-19 | 2023-10-04 | 3424666468 |  | 3424666468 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
49 | ORDEN DE COMPRA | OC-002-2023 | CONSORCIO CM | 901.722.062-3 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REHABILITACIÓN, PARCHEO, REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 20 DE JUNIO DE 2023 | El plazo del contrato será el tiempo que transcurra desde la suscripción del acta de inicio, y hasta el 25 de diciembre de 2023. En todo caso, el presente contrato no podrá exceder el plazo del contrato interadministrativo No 1120-06-09-021-2023. | 2023-06-30 | 2023-12-25 | 472339690 |  | 472339690 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
50 | ORDEN DE COMPRA | OC-003-2023 | CENTRO DE PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S | 900.465.716-5 | PRESTACION DE SERVICIOS | REALIZAR EL PROCESO DE CONSERVACIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO., ANTIOQUIA | 29 DE MAYO DE 2023. | El plazo del contrato será del tiempo que trascurra desde la suscripción del acta de inicio, y sin superar el 19 de noviembre de 2023. | 02 DE JUNIO DE 2023 | 19 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 289414188 |  | 289414188 | PROYECTOS |  | EDESO
51 | ORDEN DE COMPRA | OC-004-2023 | SOLO PRADOS S.A.S. | 900.810.095-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | TALA PREVENTIVA DE ÁRBOLES Y DESTRONQUES EN FUENTES HÍDRICAS EN ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 23 DE JUNIO DE 2023. | El plazo del contrato será del tiempo que trascurra desde la suscripción del acta de inicio, y sin superar el 30 de noviembre de 2023. | 23 DE JUNIO DE 2023 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 306968040 |  | 306968040 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
52 | ORDEN DE COMPRA | OC-005-2023 | JOSÉ JAIR CASTRO CASTRO | 15442228 | PRESTACION DE SERVICIOS | CONSERVACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL ORNATO Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 23 DE JUNIO DE 2023. | El plazo del contrato será del tiempo que trascurra desde la suscripción del acta de inicio, y sin superar el 30 de noviembre de 2023. | 23 DE JUNIO DE 2023 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 322474294 |  | 322474294 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
53 | ORDEN DE COMPRA | OC-006-2023 | JUAN MANUEL SUAREZ OSORIO | 98.639.809-1 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA I AMBITO JARDIN Y DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 27 DE JUNIO DE 2023. | El plazo del contrato será desde la suscripción del acta inicio sin exceder el plazo del contrato interadministrativo No 1080-06-09- 026 – 2023. | 28 DE JULIO DE 2023. | 31 DE DICIEMBRE DE 2023. | 506225382 |  | 506225382 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
54 | ORDEN DE COMPRA | OC-007-2023 | EMILIO GIL GIRALDO INGENIEROS CIVILES S.A.S. | 811.016.089-7 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y SENDEROS PALAFITICOS EN ESTRUCTURA METALICA EN EL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 17 DE JULIO DE 2023. | El plazo del contrato será desde la suscripción del acta inicio sin exceder el plazo del contrato interadministrativo No 1080-06-09- 026 – 2023. | 03 DE AGOSTO DE 2023. | 31 DE DICIEMBRE DE 2023. | 381845483 |  | 381845483 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
55 | ORDEN DE COMPRA | OC-008-2023 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S | 900.979.660-8 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE PLACA HUELLAS CON SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS DIFERENTES VIAS RURALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 12 DE JULIO DE 2023. | El plazo del contrato será de del tiempo que transcurra desde la suscripción del acta de inicio, y hasta el 15 de diciembre de 2023, en todo caso el plazo del contrato no podrá superar el plazo del contrato interadministrativo 1080-06-09-024-2023. | 25 DE JULIO DE 2023 | 15 DE DICIEMBRE DE 2023. | 473294932 |  | 473294932 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
56 | ORDEN DE COMPRA | OC-009-2023 | JMS PROYCON S.A.S | 901.075.971-7 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS DIFERENTES COMUNAS Y CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 25 DE JULIO DE 2023 | El plazo del contrato será de del tiempo que transcurra desde la suscripción del acta de inicio, y hasta el 16 de diciembre de 2023, en todo caso el plazo del contrato no podrá superar el plazo del contrato interadministrativo 1080-06-09-018-2023 | 17 DE AGOSTO DE 2023. | 16 DE DICIEMBRE DE 2023 | 326267731 | 77608697 | 403876428 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
57 | ORDEN DE COMPRA | OC-010-2023 | VIREMAM S.A.S | 900.199.482-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | RECUPERACIÓN Y MANTENIMEINTO DE ÁREAS DE IMPORTANCIA ECOLÓGICA EN PREDIOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 29 DE AGOSTO DE 2023 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (4) MESES Y/O EL TIEMPO QUE TRANSCURRA A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2023. | 29 DE AGOSTO DE 2023 | 30 DE DICIEMBRE DE 2023 | 348702838 |  | 348702838 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
58 | CONTRATO DIRECTO | CD-026-2023 | GESTORA DE PROYECTOS GESPRO S.A.S. | 901.474.800-8 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO E IMPULSIÓN DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO RURAL GALICIA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 25 DE OCTUBRE DE 2023. | El plazo de la ejecución del contrato será tres (03) meses desde la suscripción del acta de inicio, en todo caso el plazo de ejecución no podrá superar la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo 1130-06-09-034-2023. | 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 102313343 |  | 102313343 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
59 | CONTRATO DIRECTO | CD-027-2023 | TECNOLOGIA INFORMATICA TECINF S.A.S. | 800.098.622-4 | PRESTACION DE SERVICIOS | RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE AUTODESK AUTOCAD, AUTODESK REVIT, ADOBE CREATIVE CLOUD Y ADOBE ACROBAT PRO-LICENCIA LUMION 12 PRO. | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 | 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023. | 43066408 |  | 43066408 | SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
60 | INVITACION PRIVADA | IP-029-2023 | UNIÓN TEMPORAL DINAMO VÍAS | 901.765.929-8 | CONTRATO DE OBRA | PAVIMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN EL CORREGIMIENTO SUR GILBERTO ECHEVERRY MEJÍA EN LOS CIRCUITOS VIALES BUEN GENIO – JARDINES, BUEN GENIO – LA PAMPA Y TRANSVERSAL 3 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 01 DE NOVIEMBRE DE 2023. | DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1080-06-09-039-2021. | 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 4990309867 |  | 4990309867
61 |  | CD-028-2023 | INGENIERIA LAVADO E INSPECCION S.A.S | 901.723.659-4 | PRESTACION DE SERVICIOS | LAVADO DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL COLECTOR CIMARRONAS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 19 DE DICIEMBRE DE 2023 | El plazo del contrato dentro del cual se deben realizar las actividades “objeto” del contrato, así como la entrega y recepción de estas – se fija en tres (3) días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. | 28 DE DICIEMBRE DE 2023 | 3 DE ENERO DE 2024 | 6283200 |  | 6283200 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO
62 |  | CD-030-2023 | UNION TEMPORAL INTERVIAL | 901.769256-8 | INTERVENTORIA | OBJETO INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA PAVIMENTACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS EN EL CORREGIMIENTO SUR GILBERTO ECHEVERRY MEJIA EN LOS CIRCUITOS VIALES BUEN GENIO JARDINES, BUEN GENIO LA PAMPA Y TRANSVERSAL 3 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 7 DE NOVIEMBRE DE 2023 | El plazo de la ejecución del contrato será dos (02) meses y quince (15) días, desde la suscripción del acta de inicio, en todo caso el plazo de ejecución no podrá superar la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo 1130-06-09-039-2021. | 17 DE NOVIEMBRE DE 2023. | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 142497978 |  | 142497978 | SUBGERENCIA TECNICA
63 |  | CD-034-2023 | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION ICONTEC. | 860.012.336-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | REALIZAR AUDITORIA DE RENOVACION CON BASE EN LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EDESO CON LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMA ISO 90012015 | 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 | UN (1) MES CONTADO A PARTIR DEL ACTA DE INICIO. | 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. | 27 DE NOVIEMBRE DE 2023 | 6604500 |  | 6604500 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
64 |  | CD-035-2023 | SEGURIDAD THOR LTDA | 900.497.761-4 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EDESO. | 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 | El plazo del contrato será de un (1) mes, contado a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2023. | 1 DE DICIEMBRE DE 2023 | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 23355566 |  | 23355566 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
65 |  | CD-026-2023 | GESTORA DE PROYECTOS GESPRO S.A.S. | 901.474.800-8 | INTERVENTORIA | INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA CONSTRUCCION DEL POZO PROFUNDO E IMPULSION DEL ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO RURAL GALICIA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 25 DE OCTUBRE DE 2023. | El plazo de la ejecución del contrato será tres (03) meses desde la suscripción del acta de inicio, en todo caso el plazo de ejecución no podrá superar la fecha de terminación del Contrato Interadministrativo 1130-06-09-034-2023. | 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. | 31 DE DICIEMBRE DE 2023 | 102313343 |  | 102313343 | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | EDESO
66 |  | IP-007-2023 | GLOBAL INGENIEROS S.A.S | 900.953.675-5 | PRESTACION DE SERVICIOS | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 3 DE MAYO DE 2023 | TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, EN TODO CASO EL PRESENTE CONTRATO NO PODRÁ EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 1120-06-09-024-2022. | 25 DE MAYO DE 2023 | 13 DE AGOSTO DE 2023 | 555438447 |  | 555438447 | SUBGERENCIA TECNICA |  | EDESO

## 2024
CONTRATACIÓN EDESO 2023
No | TIPO DE CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | NIT | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE ADJUDICACIÓN | PLAZO INICIAL | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRORROGA | VALOR | ADICIONES | VALOR VIGENTE | OTROSI No 3 | OTROSI No 4 | SUSPENSIÓN | REINICIO | SUPERVISOR | ESTADO | ENTIDAD ASOCIADA | LINK DEL CONTRATO
1 | CONTRATO DIRECTO | CD-001-2024 | SEGURIDAD THOR LTDA. | 900.497.761-4 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEDE E INSTALACIONES DE LA EDESO. | 12 DE ENERO DE 2024. | El plazo del contrato será de nueve (9) meses y dieciocho (18) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de octubre de 2024. | 14 DE ENERO DE 2024. | 31 DE OCTUBRE DE 2024 |  | 249454138 | [6 empty] | JULIAN GOMEZ | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29218578&isFromPublicArea=True&isModal=False
2 | CONTRATO DIRECTO | CD-002-2024 | SWA DE COLOMBIA S.A.S | 900.838.333-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL WEB, ASÍ COMO PRESTAR EL SERVICIO DE HOSTING Y CUENTAS DE USUARIOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO | 17 DE ENERO DE 2024 | SERÁ EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS. | 24 DE ENERO DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 104820000 | [6 empty] | VALERIA GIRALDO | terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29335265&isFromPublicArea=True&isModal=False
3 | CONTRATO DIRECTO | CD-003-2024 | SAIMYR S.A.S. | 811.029.572-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | ADQUISICION DE LOS DERECHOS PARA EL USO DEL SOFTWARE, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE NUEVAS VERSIONES DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA SAIMYR ACTUALMENTE INSTALADOS EN LA EMPRESA, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, Y NÓMINA ELECTRÓNICA. | 22 DE ENERO DE 2024 | El plazo del contrato será contado a partir de la suscripción del acta de inicio, y hasta el 31 de diciembre de 2024. | 24 DE ENERO DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 58935541 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ | terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.29426429&isFromPublicArea=True&isModal=False
4 | CONTRATO DIRECTO | CD-004-2024 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ANTIOQUIA S.A.S LIMA S.A.S | 800.116.299-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EDESO. | 15 DE FEBRERO DE 2024 |  | 23 DE FEBRERO DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 27263368 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ | terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30156061&isFromPublicArea=True&isModal=False
5 | CONTRATO DIRECTO | CD-005-2024 | ESPECIALES TRANSGIREN TOURS S.A.S | 900.961.384-0 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO | 26 DE FEBRERO DE 2024 |  | 27 DE FEBRERO DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 250000000 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ | En ejecución | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30281407&isFromPublicArea=True&isModal=False
6 | CONTRATO DIRECTO | CD-006-2024 | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA MULTIPROPOSITO COLOMBIA | 901.465.663-7 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO MEDIANTE PLATAFORMA INTEGRADA CATASTRAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 26 DE FEBRERO DE 2024 |  | 27 DE FEBRERO DE 2024 | 31 DE JULIO DE 2024 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 763776000 | 235856459 | 999632459 |  |  |  |  | ALEX OCHOA | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30278689&isFromPublicArea=True&isModal=False
7 | CONTRATO DIRECTO | CD-007-2024 | CIMAG S.A.S | 900.392.283-3 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 9 DE ABRIL DE 2024 |  | 18 DE ABRIL DE 2024 | 27 DE MAYO DE 2024 | 27 DE JULIO DE 2024 | 64263750 | 23331594 | 87595344 |  |  |  |  | LAURA SANDOVAL | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31112486&isFromPublicArea=True&isModal=False
8 | CONTRATO DIRECTO | CD-008-2024 | PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PIA | 900.979.660-8 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COMO ALIVIO A LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO QUE CONFLUYE EN LA ESQUINA DE LA CRA 55C CON CALLE 24 DEL BARRIO SAN ANTONIO – SECTOR LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 10 DE ABRIL DE 2024 |  | 30 DE ABRIL DE 2024 | 15 DE JULIO DE 2024 |  | 33510023 | [6 empty] | LAURA SANDOVAL | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31116425&isFromPublicArea=True&isModal=False
9 | CONTRATO DIRECTO | CD-009-2024 | SERTECOPY S.A.S. | 830.513.039-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | SERVICIO DE IMPRESIÓN, ESCÁNER, FOTOCOPIADO Y CONEXOS INCLUIDO EL ARRENDAMIENTO DE LOS EQUIPOS, INSUMOS Y REPUESTOS PARA LA EDESO. | 20 DE FEBRERO DE 2024 | El plazo del contrato será de DIEZ (10) MESES y QUINCE (15) DÍAS, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2024 y/o hasta agotar recursos. | 20 DE FEBRERO DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 61435734 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ | En ejecución | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30126013&isFromPublicArea=True&isModal=False
10 | CONTRATO DIRECTO | CD-010-2024 | PAPELERIA LLANOGRANDE. | 8401724-4 | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE PAPELERÍA BÁSICA E IMPLEMENTOS DE OFICINA PARA LA DOTACIÓN DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA EDESO. | 11 DE MARZO DE 2024 | A partir de la firma del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2024, o hasta agotar el recurso | 14 DE MARZO DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 21334736 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30561930&isFromPublicArea=True&isModal=False
11 | CONTRATO DIRECTO | CD-011-2024 | MERKAFACIL S.A.S | 811.004.135-6 | SUMINISTRO | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL USO DE LA EDESO Y SU MANTENIMIENTO | 07 DE MARZO DE 2024 |  | 08 DE MARZO DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 56610530 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ | Terminado |  | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30462955&isFromPublicArea=True&isModal=False
12 | CONTRATO DIRECTO | CD-012-2024 | ECOPLANET INVERSIONES S.A.S | 901.421.572-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | PODA Y MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO. | 11 DE MARZO DE 2024 | A partir de la firma del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2024, o hasta agotar el recurso | 14 DE MARZO DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 23202144 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30562076&isFromPublicArea=True&isModal=False
13 | CONTRATO DIRECTO | CD-013-2024 | E – GLOBAL S.A. | 811.022.490-2 | PRESTACION DE SERVICIOS | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, ACCESORIOS Y DEMÁS COMPONENTES PARA ADMINISTRAR, MANTENER Y MEJORAR EL INVENTARIO TECNOLÓGICO Y LAS REDES DE COMUNICACIONES DE LA EDESO. | 1 DE ABRIL DE 2024 | El plazo del contrato será de UN (01) MES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución | 1 DE ABRIL DE 2024 | 30 DE ABRIL DE 2024 |  | 246.985.628.36) | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ | liquidado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30729216&isFromPublicArea=True&isModal=False
14 | CONTRATO DIRECTO | CD-014-2024 | A SOLUCIONAR S.A.S. | 901.297.716-8 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, PRODUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, CONVENIOS, CONTRATOS Y METAS DE LA EDESO. | 19 DE ABRIL DE 2024 |  | 22 DE ABRIL DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 252650000 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31342771&isFromPublicArea=True&isModal=False
15 | INVITACION PRIVADA | IP-001-2024 | WILMAR JOSÉ MONCADA ARCILA | 71.672.180-9 | OBRA | REPARCHEO, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 9 DE ABRIL DE 2024 |  | 18 DE ABRIL DE 2024 | 27 DE MAYO DE 2024 | 18 DE JULIO DE 2024 | 838371650 | 414993966 | 1253365616 |  |  |  |  | LAURA SANDOVAL | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.30579592&isFromPublicArea=True&isModal=False
16 | ORDEN DECOMPRA | OC-001-2024 | ARQUITECTURA E INGENIERIA JECSA S.A.S. | 900.960.333-0 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ALCANTARILLADO PLUVIAL COMO ALIVIO A LA RED DE ALCANTARILLADO COMBINADO QUE CONFLUYE EN LA ESQUINA DE LA CRA 55C CON CALLE 24 DEL BARRIO SAN ANTONIO – SECTOR LOS ALPES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 8 DE ABRIL DE 2024 |  | 30 DE ABRIL DE 2024 | 30 DE JUNIO DE 2024 |  | 307998502 | [6 empty] | LAURA SANDOVAL | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31093156&isFromPublicArea=True&isModal=False
17 | CONTRATO DIRECTO | CD-018-2024 | AS INGENIERIA ACTIVA S.A.S | 901.492.818-6 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y SOCIOAMBIENTAL DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL. | 19 DE JUNIO DE 2024 |  | 25 DE JUNIO DE 2024 | 15 DE 0CTUBRE DE 2024 |  | 60122644 | [6 empty] | PAULO CESAR ROJAS | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32661070&isFromPublicArea=True&isModal=False
18 | ORDEN DECOMPRA | OC-002-2024 | PROYECTOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA PIA | 900.979.660-8 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN SECTORES DE LAS VEREDAS, EL CARMÍN, LA LAJA – FONTIBÓN, MAMPUESTO Y LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 9 DE JULIO DE 2024 |  | 17 DE JULIO DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 319251910 | [6 empty] | PAULO CESAR ROJAS | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33094986&isFromPublicArea=True&isModal=False
19 | INVITACION PRIVADA | IP-002-2024 | CONSORCIO ORIENTE 2024 | 901.837.741-0 | OBRA | MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS EN SECTORES DE LAS VEREDAS EL CARMÍN, LA LAJA – FONTIBÓN, MAMPUESTO Y LOS PINOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 12 DE JUNIO DE 2024 |  | 24 DE JULIO DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 7.628.001.454.00 | [6 empty] | PAULO CESAR ROJAS | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.31590941&isFromPublicArea=True&isModal=False
20 | ORDEN DECOMPRA | OC-003-2024 | DIPS INGENIERIA S.A.S. | 900.866.810-0 | CONSULTORIA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA ATENCIÓN DEL PUNTO CRITICO DE MOVILIDAD INTERCAMBIO VIAL SOMER – SAN ANTONIO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 22 DE JULIO DE 2024 |  | 5 DE AGOSTO DE 2024 | 5 DE OCTUBRE DE 2024 |  | 286965684 | [6 empty] | PAULO CESAR ROJAS | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33256779&isFromPublicArea=True&isModal=False
21 | CONTRATO DIRECTO | CD-017-2024 | TERRASOIL S.A.S | 901.004.348-4 | CONSULTORIA | ELABORACION DE ESTUDIOS DE SUELOS Y DISEÑOS GEOTÉCNICOS PARA CALIBRACION DE DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO TRAMO 2 DE AGUAS RESIDUALES ENTRE EL SUPERMERCADO MERCAJUSTE Y LA GLORIETA DE SANCHO PAISA PERTENECIENTES A LA RED EXTERNA DE ALCANTARILLADO DEL PARQUE MANANTIALES. | 11 DE JULIO DE 2024 |  | 5 DE AGOSTO DE 2024 | 5 DE OCTUBRE DE 2024 |  | 16512200 | [6 empty] | PAULO CESAR ROJAS | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33043433&isFromPublicArea=True&isModal=False
22 | ORDEN DECOMPRA | OC-004-2024 | SOCIEDAD FUENTE DE VIDA S.A.S E.S.P. | 901.277.792-2 | OBRA | MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, REDES DE ALCANTARILLADO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 9 DE AGOSTO DE 2024 |  | 13 DE AGOSTO DE 2024 | 7 DE NOVIEMBRE DE 2024 |  | 641.200.507.40 | [6 empty] | JUAN CARLOS CASTAÑO | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33693540&isFromPublicArea=True&isModal=False
23 | CONTRATO DIRECTO | CD-020-2024 | GOLD SYS LTDA | 830.038.304-1 | SUMINISTRO | ADQUISICIÓN DE LAS LICENCIAS DE LA SUITE ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION, Y RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD Y ADOBE ACROBAT PRO-LICENCIA | 27 DE AGOSTO DE 2024 |  | 30 DE AGOSTO DE 2024 | 30 DE OCTUBRE DE 2024 |  | 26337064.26 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ | liquidado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33990231&isFromPublicArea=True&isModal=False
24 | CONTRATO DIRECTO | CD-016-2024 | ICODIN S.A.S | 900.270.921-0 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO DEL TRAMO 2 DE AGUAS RESIDUALES ENTRE EL SUPERMERCADO MERCAJUSTE Y LA GLORIETA DE SANCHO PAISA PERTENECIENTES A LA RED EXTERNA DE ALCANTARILLADO DEL PARQUE MANANTIALES | 25 DE JUNIO DE 2024 |  | 20 DE AGOSTO DE 2024 | 8 DE NOVIEMBRE DE 2024 |  | 222952106 | [6 empty] | PAULO CESAR ROJAS | SUSPENDIDO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32768362&isFromPublicArea=True&isModal=False
24 | CONTRATO DIRECTO | CD-019-2024 | GUANTES TERRY S.A.S | 900.996.769-3 | SUMINISTRO | SUMINISTRAR LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DEMÁS INSTRUMENTOS NECESARIOS AL PERSONAL, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONSERVANCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS Y BIENES PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 21 DE AGOSTO DE 2024 |  | 6 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 31 DE DICIMENBRE DE 2024 |  | 10956402 | [6 empty] | PAULO CESAR ROJAS | En ejecución | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33874516&isFromPublicArea=True&isModal=False
25 | INVITACION PRIVADA | IP-004-2024 | TRAINCO S.A.S. EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN | 890.902.674-4 | OBRA | CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DEL TRAMO 2 DE AGUAS RESIDUALES ENTRE EL SUPERMERCADO MERCAJUSTE Y LA GLORIETA DE SANCHO PAISA PERTENECIENTES A LA RED EXTERNA DE ALCANTARILLADO DEL PARQUE MANANTIALES. | 25 DE JUNIO DE 2024 |  | 20 DE AGOSTO DE 2024 | 8 DE NOVIEMBRE DE 2024 |  | 2577218581 | [6 empty] | PAULO CESAR ROJAS | SUSPENDIDO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.32008612&isFromPublicArea=True&isModal=False
26 | CONTRATO DIRECTO | CD-015-2024 | MOGACON S.A.S | 900.419.042-4 | OBRA | MANTENIMIENTO, RESANE E INSTALACIÓN DE CIELOS FALSOS EN LOS QUINTOS PISOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIN DE CIMARRONAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 27 DE AGOSTO DE 2024 |  | 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 15 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 176484919 | [6 empty] | PAULO CESAR ROJAS | En ejecución | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.33964144&isFromPublicArea=True&isModal=False
27 | CONTRATO DIRECTO | CD-021-2024 | DAVID RESTREPO ORTEGA | 1039457591 | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE VESTIMENTAS TIPO UNIFORME CON LA IDENTIDAD DE MARCA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO EN VIRTUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1160-06-09-019-2024. | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 5089583 | [6 empty] | PAULO CESAR ROJAS | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34604622&isFromPublicArea=True&isModal=False
28 | CONTRATO DIRECTO | CD-022-2024 | TIPOGRAFIA | 811.003.497-2 | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES PARA LA EMPREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y DIFUSION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LA EDESO | 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024 |  | 9 DE OCTUBRE DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 47124900 | [6 empty] | VALERIA GIRALDO | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35014438&isFromPublicArea=True&isModal=False
29 | ORDEN DECOMPRA | OC-005-2024 | FERREAGRO MARINILLA S.A.S | 901.157.946-5 | SUMINISTRO | SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A GRAN ESCALA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN EN EL EQUIPAMENTO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 16 DE OCTUBRE DE 2024 |  | 23 DE OCTUBRE DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 650000000 | [6 empty] | JHON ALEXANDE OCHOA | En ejecución | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35145055&isFromPublicArea=True&isModal=False
30 | CONTRATO DIRECTO | CD-023-2024 | JHOAN ESNEIDER MUÑOZ VELASQUEZ | 71294190 | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO- REFERENTE A ESTANTERÍAS DE ARCHIVO, SILLAS DE OFICINA Y SOPORTES DE MONITORES PARA PUESTOS DE TRABAJO | 4 DE OCTUBRE DE 2024 |  | 17 DE OCTUBRE DE 2024 | 17 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 61650000 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35082591&isFromPublicArea=True&isModal=False
31 | ORDEN DECOMPRA | OC-006-2024 | ENTREGA FINAL JF S.A.S. | 901.383.610-4 | OBRA | MANTENIMIENTO EN LAS VÍAS URBANAS Y RURALES Y ALQUILER DE MAQUINARIA AMARILLA PARA LA ATENCIÓN DE IMPREVISTOS EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 25 DE OCTUBRE DD 2024 |  | 25 DE OCTUBRE DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 440089073 | [6 empty] | JHON ALEXANDE OCHOA | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35354932&isFromPublicArea=True&isModal=False
32 | CONTRATO DIRECTO | CD-025-2024 | UNIÓN TEMPORAL ALIANZA MULTIPROPOSITO COLOMBIA | 901.465.663-7 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO MEDIANTE PLATAFORMA INTEGRADA CATASTRAL PARA FORTALECER LA GESTIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 25 DE OCTUBRE DD 2024 |  | 30 DE OCTUBRE DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 453.323.541) | [6 empty] | JHON ALEXANDE OCHOA | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35367907&isFromPublicArea=True&isModal=False
33 | CONTRATO DIRECTO | CD-027-2024 | INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN - ICONTEC | 860.012.336-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA DE SEGUIMIENTO PARA EVALUAR EL GRADO DE CONFORMIDAD, SOSTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADOS EN LA NTC ISO 9001:2015 DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE EDESO | 14 DE NOVIEMBRE DE 2024 |  | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 |  | 3794910 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35805053&isFromPublicArea=True&isModal=False
34 | ORDEN DECOMPRA | OC-007-2024 | ASESORIAS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD VIAL S.A.S | 900.749.812-4 | PRESTACION DE SERVICIOS | SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 20 DE NOVIEMBRE DE 2024 |  | 2 DE DICIEMBRE DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 421592401 | [6 empty] | JHON ALEXANDE OCHOA | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35926723&isFromPublicArea=True&isModal=False
35 | CONTRATO DIRECTO | CD-028-2024 | CONSORCIO CONVIAS | 901.890.946-8 | PRESTACION DE SERVICIOS | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, SOCIOAMBIENTAL, JURÍDICA Y SST PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN, PARCHEO, REPAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 |  | 2 DE DICIEMBRE DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 138527782 | [6 empty] | JHON ALEXANDE OCHOA | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35956658&isFromPublicArea=True&isModal=False
36 | CONTRATO DIRECTO | CD-024-2024 | DISELMA ILUMINACIONES Y PARTES S.A.S. | 901.782.676-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y DEMAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES DEL EQUIPAMENTO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 31 DE OCTUBRE DE 2024 |  | 6 DE NOVIEMBRE DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 80591711 | [6 empty] | JHON ALEXANDE OCHOA | En ejecución | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35486890&isFromPublicArea=True&isModal=False
37 | INVITACION PRIVADA | IP-005-2024 | DINAMIC PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S. | 900.091.341-0 | PRESTACION DE SERVICIOS | REHABILITACION PARCHEO REPAVIMENTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VIAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 |  | 3 DE DICIEMBRE DE 2024 | 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 2120529551 | [6 empty] | JHON ALEXANDE OCHOA | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.35401100&isFromPublicArea=True&isModal=False
38 | INVITACION PRIVADA | IP-003-2024 | PAVIMENTAR S.A EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN | 800.040.014-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | PAVIMENTACIÓN DE LA VIA DEL CENTRO DE NEGOCIOS AGROINDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO | 16 DE OCTUBRE DE 2024 |  | 19 DE DICIEMBRE DE 2024 | 30 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 1051268355 | [6 empty] | JHON ALEXANDE OCHOA | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.34278479&isFromPublicArea=True&isModal=False
39 | CONTRATO DIRECTO | CD-026-2024 | MADERAS PLASTICAS ORIENTE – MADEPLAS S.A.S | 901.153.702-7 | PRESTACION DE SERVICIOS | CONTRATAR EL SUMINISTRO DE LA ESTACION PARA LA SEPARACION Y ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA EDESO | 9 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 18 DE DICIEMBRE DE 2024 | 30 DE DICIEMBRE DE 2024 |  | 1712400 | [6 empty] | JUAN CARLOS CASTAÑO | Terminado | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.36388281&isFromPublicArea=True&isModal=False

## 2025
CONTRATACIÓN EDESO 2025
No | TIPO DE CONTRATO | NUMERO DE CONTRATO | CONTRATISTA | NIT | TIPO DE CONTRATO | OBJETO | FECHA DE ADJUDICACIÓN | PLAZO INICIAL | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | PRORROGA | VALOR | ADICIONES | VALOR VIGENTE | OTROSI No 3 | OTROSI No 4 | SUSPENSIÓN | REINICIO | SUPERVISOR | ESTADO | ENTIDAD ASOCIADA | LINK DEL CONTRATO
1 | CONTRATO DIRECTO | CD-006-2025 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ANTIOQUIA S.A.S LIMA | 800.116.299-6 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA EDESO. | 2025-02-11 | El plazo del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar recursos. | 2025-02-14 | 2025-12-31 |  | 29566471 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ VERGARA | LIQUIDADO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37468766&isFromPublicArea=True&isModal=False
2 | CONTRATO DIRECTO | CD-007-2025 | SWA DE COLOMBIA S.A.S | 900.838.333-1 | PRESTACION DE SERVICIOS | REALIZAR LA ESTRUCTURACIÓN, DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL WEB, ASÍ COMO PRESTAR EL SERVICIO DE HOSTING Y CUENTAS DE USUARIOS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE – EDESO | 2025-02-11 | SERÁ EL TIEMPO QUE TRANSCURRA DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y/O HASTA AGOTAR RECURSOS. | 2025-02-11 | 2025-12-31 |  | 99650000 | [6 empty] | VALERIA GIRALDO | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37474003&isFromPublicArea=True&isModal=False
3 | ORDEN DE COMPRA | OC-002-2025 | SOCIEDAD FUENTE DE VIDA S.A.S E.S.P | 901.277.792-2 | PRESTACION DE SERVICIOS | MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS, REDES DE ALCANTARILLADO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 2025-02-11 | El plazo de ejecución del contrato será de contado a partir de la suscripción del acta de inicio, y hasta el 31 de marzo de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. | 2025-02-13 | 2025-03-31 |  | 465044745 | [6 empty] | JUAN CARLOS CASTAÑO | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37541324&isFromPublicArea=True&isModal=False
4 | ORDEN DE COMPRA | OC-008-2025 | VIGILANCIA ESPECIALIZADA DE TRABAJO ASOCIADO VETA CTA | 900.430865-3 | PRESTACION DE SERVICIOS | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA SEDE E INSTALACIONES DE LA EDESO. | 2025-02-13 | El plazo del contrato será de diez (10) meses y quince (15) días, contados a partir de la suscripción del acta inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2025. | 2025-02-17 | 2025-12-31 |  | 305955726 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ VERGARA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37475064&isFromPublicArea=True&isModal=False
5 | ORDEN DE COMPRA | OC-001-2025 | ASOCIACIÓN PARA EL MANEJO AMBIENTAL Y CONSTRUCCIONES CIVILES – MAYCOC | 900.007.115-5 | CONTRATO DE OBRA | RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA EN ALGUNOS TRAMOS DE LOS SECTORES RURALES, URBANOS Y AFLUENTES DEL RIO NEGRO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN – FASE 1. | 2025-02-04 | El plazo de ejecución del contrato será de cinco (5) meses, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, en todo caso, el plazo del contrato no podrá superar el plazo del contrato interadministrativo No 1060-06-09-042-2024, es decir el 27 de junio de 2025. | 2025-02-20 | 2025-06-27 |  | 708383929 | [6 empty] | JUAN CARLOS CASTAÑO | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37305794&isFromPublicArea=True&isModal=False
6 | CONTRATO DIRECTO | CD-004-2025 | SAIMYR S.A.S. | 811.029.572-1 | CONTRATO DIRECTO | ADQUISICIÓN DE LOS DERECHOS PARA EL USO DEL SOFTWARE, ACTUALIZACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE NUEVAS VERSIONES, DE LOS MÓDULOS DEL SISTEMA SAIMYR, FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, Y NÓMINA ELECTRÓNICA, QUE ACTUALMENTE ESTÁN INSTALADOS EN LA EMPRESA | 2025-02-12 | EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. | 2025-02-21 | 2025-12-31 |  | 64829623 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ VERGARA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37686296&isFromPublicArea=True&isModal=False
7 | INVITACION PRIVADA | IP-003-2025 | P&C PINTURAS Y COLORES S.A.S | 901.359.375-7 | INVITACION PRIVADA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, SOCIAL, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LOS CONTRATOS DE OBRA, QUE SE DERIVEN DE LOS CONVENIOS CELEBRADOS ENTRE INDEPORTES ANTIOQUIA Y LOS MUNICIPIOS VIABILIZADOS MEDIANTE LA CONVOCATORIA REALIZADA EN LA VIGENCIA 2024 PARA LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 2025-03-05 |  | 2025-03-19 | 2025-07-19 |  | 959678700 | 61327840 | 1021006540 |  |  |  |  | JOHN ALEXANDER OCHOA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37181394&isFromPublicArea=True&isModal=False
8 | ORDEN DE COMPRA | OC-003-2025 | INGEALQUIPOS S.A.S | 900.958.259-7 | ORDEN DE COMPRA | RECUPERACIÓN DE LA CUBIERTA Y MANTENIMIENTO GENERAL DEL ANTIGUO COLEGIO SAN ANTONIO DE PEREIRA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA | 2025-03-17 | El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso el plazo de ejecución no podrá superar el plazo del contrato interadministrativo No 1160-06-09-019-2024, es decir hasta el 15 de abril del 2025. | 2025-03-19 | 2025-04-15 |  | 549996004 | [6 empty] | JOHN ALEXANDER OCHOA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38373180&isFromPublicArea=True&isModal=False
9 | CONTRATO DIRECTO | CD-009-2025 | ESPECIALES TRANSGIREN TOURS S.A.S | 900.961.384-0 | CONTRATO DIRECTO | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR PARA LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE (EDESO) | 2025-03-17 |  | 2025-03-21 | 2025-12-31 |  | 284000000 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ VERGARA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38465850&isFromPublicArea=True&isModal=False
10 | CONTRATO DIRECTO | CD-001-2025 | CONSORCIO PARQUE METROPOLITANO | 901.930.628-3 | CONTRATO DIRECTO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, SOCIAL, SEGURIDAD EN EL TRABAJO Y LEGAL DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO, ANTIOQUIA | 2025-03-27 | CUATRO (4) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y SIN QUE, EN TODO CASO, SE EXCEDA EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 761 DE 2024 | 2025-03-28 | 2025-06-13 |  | 232419289 | [6 empty] | JOHN ALEXANDER OCHOA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38538480&isFromPublicArea=True&isModal=False
11 | CONTRATO DIRECTO | CD-005-2025 | SERTECOPY S.A.S. | 830.513.039-1 | CONTRATO DIRECTO | ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA IMPRESIÓN, ESCANEO, FOTOCOPIADO Y ACTIVIDADES CONEXAS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE (EDESO). | 2025-03-18 |  | 2025-03-25 | 2025-12-31 |  | 73800063 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ VERGARA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38284149&isFromPublicArea=True&isModal=False
12 | INVITACION PRIVADA | IP-006-2025 | URBANICO S.A.S | 900.066.226-6 | INVITACION PRIVADA | LA CONSTRUCCIÓN DEL PAISAJISMO DEL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA I ÁMBITO JARDÍN Y DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2025-02-20 |  | 2025-03-31 | 2025-06-14 |  | 3122217891 | [6 empty] | JUAN CARLOS CASTAÑO | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37186329&isFromPublicArea=True&isModal=False
13 | INVITACION PRIVADA | IP-004-2025 | CONINGECON S.A.S. | 900.247.365-9 | INVITACION PRIVADA | OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA I ÁMBITO JARDÍN Y DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2025-03-31 | DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin que, en todo caso, se exceda el plazo del contrato interadministrativo 1080-06-09-026 de 2023, suscrito entre el Municipio de Rionegro y la EDESO. | 2025-04-11 | 2025-05-31 |  | 1448416140.01 | 210814314 | 1659230454.01 |  |  |  |  | JOHN ALEXANDER OCHOA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38023198&isFromPublicArea=True&isModal=False
14 | CONTRATO DIRECTO | CD-003-2025 | MATTUR S.A.S | 901.205.192-5 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PARQUE PAISAJES DEL AGUA ZONA I ÁMBITO JARDÍN Y DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2025-04-01 | EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DE DOS PUNTOS CINCO (2.5) MESES DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA INICIO SIN EXCEDER EL PLAZO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 1080-06-09- 026 – 2023. | 2025-04-11 | 2025-05-31 |  | 87521449 | [6 empty] | JOHN ALEXANDER OCHOA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38772242&isFromPublicArea=True&isModal=False
15 | CONTRATO DIRECTO | CD-011-2025 | MERKAFACIL S.A.S | 811.004.135-6 | CONTRATO DIRECTO | SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA EL USO INTERNO Y EXTERNO, ADEMAS DEL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE – EDESO | 2025-04-10 | El plazo del contrato será desde la suscripción del acta de inicio, sin exceder el 31 de diciembre de 2025 y/o hasta agotar recursos. | 2025-04-21 | 2025-12-31 |  | 43353879 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ VERGARA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38984789&isFromPublicArea=True&isModal=False
16 | INVITACION PRIVADA | IP-002-2025 | ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S. | NIT: 900.939.876-0 | INVITACION PRIVADA | ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RESTAURACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y PTAR DEL BATALLÓN ASPC “CLARA ELISA NARVÁES ARTEAGA” (BASPC17) DEL EJÉRCITO NACIONAL EN EL MUNIPIO DE CAREPA, ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL BATALLÓN DE INFANTERÍA NO.10 "CORONEL ATANASIO GIRARDOT" DEL EJERCITO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN Y ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA CACOM-5 DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 2025-03-26 |  | 2025-04-30 | 2025-07-30 |  | 794654356 | 99597034 | 894251390 |  |  |  |  | HUGO EDISON GRAJALES | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37792770&isFromPublicArea=True&isModal=False
17 | INVITACION PRIVADA | IP-008-2025 | CONSORCIO PARQUE 2025 | NIT: 901.929.594-1 | INVITACION PRIVADA | OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE METROPOLITANO DE DEPORTES TULIO OSPINA DEL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA. | 2025-03-25 |  | 2025-04-02 | 2025-06-13 |  | 2523356949 | 1110665539 | 3634022488 |  |  |  |  | JOHN ALEXANDER OCHOA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37791581&isFromPublicArea=True&isModal=False
18 | CONTRATO DIRECTO | CD-010-2025 | COTTA CONSTRUCTORA S.A.S | 901.831.751 -7 | CONTRATO DIRECTO | REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y ADECUACIONES FISICAS NECESARIAS PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE - EDESO. | 2025-04-29 |  | 2025-05-05 | 2025-12-31 |  | 99528270 | [6 empty] | JOHN ALEXANDER OCHOA | LIQUIDADO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39268780&isFromPublicArea=True&isModal=False
19 | CONTRATO DIRECTO | CD-002-2025 | FLAVIO RICARDO JIMENEZ MEJIA | 3226596 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS TRAMOS 7, 16, 21 Y 25 DEL PROYECTO PLAN VIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 2026-05-02 |  | 2025-05-13 | 2025-05-31 |  | 161957486 | [6 empty] | EDUARDO ALZATE OCAMPO | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39453570&isFromPublicArea=True&isModal=False
20 | INVITACION PRIVADA | IP-005-2025 | LYL INGENIEROS CONSULTORES S.A.S | 900.803.655-5 | CONSULTORIA | REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS TRAMOS 7, 16, 21 Y 25 DEL PROYECTO PLAN VIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 2025-03-18 |  | 2025-05-13 | 2025-05-31 |  | 935250991 | 705880146 | 1641131137 |  |  |  |  | EDUARDO ALZATE OCAMPO | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.37493647&isFromPublicArea=True&isModal=False
21 | CONTRATO DIRECTO | CD-012-2025 | SOLO PRADOS S.A.S | 900.810.095-1 | MANTENIMIENTO | PODA Y MEJORAMIENTO DE LAS ZONAS VERDES Y JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ORIENTE -EDESO. | 2025-05-07 |  | 2025-05-09 | 2025-12-31 |  | 19489797 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ VERGARA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39396982&isFromPublicArea=True&isModal=False
22 | CONTRATO DIRECTO | CD-013-2025 | A SOLUCIONAR S.A.S | 901.297.716-8 | LOGISTICA Y EVENTOS | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO PARA LA PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN DESARROLLO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS, CONVENIOS, CONTRATOS Y METAS DE LA EDESO. | 2025-05-19 |  | 2025-05-21 | 2025-12-31 |  | 148675097 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ VERGARA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39657390&isFromPublicArea=True&isModal=False
23 | ORDEN DE COMPRA | OC-004-2025 | COMPAÑÍA DE INGENIEROS S.A.S | 811.001.441-1 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 40 NUQUÍ – TABLAZO DEL PROYECTO PLAN VIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 2025-05-13 |  | 2025-05-30 | 2025-09-27 |  | 452231797 | [6 empty] | MARIA ALEJANDRA GOMEZ | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39911099&isFromPublicArea=True&isModal=False
24 | INVITACION PRIVADA | IP-009-2025 | CONSORCIO VIA TRAMO 40 | 901.946.122-9 | OBRA | CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO 40 NUQUÍ – TABLAZO DEL PROYECTO PLAN VIAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 2025-05-15 |  | 2025-06-04 | 2025-09-27 |  | 7315960272 | [6 empty] | MARIA ALEJANDRA GOMEZ | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.38769181&isFromPublicArea=True&isModal=False
25 | CONTRATO DIRECTO | CD-016-2025 | VIGILANCIA ESPECIALIZADA DE TRABAJO ASOCIADO VETA CTA | 900.430.865-3 | CONTRATACION DIRECTA | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE CULTURA SEDE BARRIO CUATRO ESQUINAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS – COMUNA 3 MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 2025-06-03 |  | 2025-06-05 | 2025-12-31 |  | 102361182 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ VERGARA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39965295&isFromPublicArea=True&isModal=False
26 | CONTRATO DIRECTO | CD-015-2025 | ARREDONDO MADRID INGENIEROS CIVILES S.A.S (AIM S.A.S) | 890.929.122-8 | CONSULTORIA | ESTUDIO DE PATOLOGIA Y VULNERABILIDAD SISMICA DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO ENTRE EL SECTOR DE LA GALERIA Y LA VÍA EL TRANVIA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2025-06-04 |  | 2025-06-11 | 2025-10-04 |  | 132738137 | [6 empty] | LAURA SANDOVAL GRANADOS | LIQUIDADO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39940898&isFromPublicArea=True&isModal=False
27 | CONTRATO DIRECTO | CD-014-2025 | ENTRETANGENCIA S.A.S | 901.003.084-0 | CONSULTORIA | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PLACA HUELLA EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO | 2025-06-05 |  | 2025-06-26 | 2025-10-05 |  | 166672500 | [6 empty] | EDUARDO ALZATE OCAMPO | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40095291&isFromPublicArea=True&isModal=False
28 | ORDEN DE COMPRA | OC-009-2025 | ARQUINGENIO S.A.S | 900.509.571-5 | INTERVENTORIA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, SOCIOAMBIENTAL, JURÍDICA Y SST PARA REALIZAR LA REHABILITACIÓN, PARCHEO, REPAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN VIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA” | 2025-06-17 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01 |  | 454617363 | [6 empty] | ALEJANDRA GOMEZ | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40527349&isFromPublicArea=True&isModal=False
29 | INVITACION PRIVADA | IP-011-2025 | INGEPLUS S.A.S | 900.592.564-6 | INVITACION PRIVADA | REHABILITACIÓN, PARCHEO, REPAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA. | 2025-06-17 |  | 2025-07-01 | 2025-12-01 |  | 6965720827 | 3342460414 | 1641131137 |  |  |  |  | ALEJANDRA GOMEZ | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39672708&isFromPublicArea=True&isModal=False
30 | ORDEN DE COMPRA | OC-007-2025 | GLOBAL INGENIEROS S.A.S | 900.953.675-5 | ORDEN DE COMPRA | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS EN EL COLISEO RUBEN DARIO QUINTERO VILLADA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2025-06-16 |  | 2025-07-09 | 2025-10-09 |  | 709987071 | [6 empty] | JOHNNY CARDONA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40221707&isFromPublicArea=True&isModal=False
31 | INVITACION PRIVADA | IP-012-2025 | ASESORIAS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD VIAL S.A.S - SEGURVIAL | 900.749.812-4 | INVITACION PRIVADA | SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN EN VÍAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 2025-07-01 |  | 2025-07-04 | 2025-10-11 |  | 1260568811 | 627927446 | 1888496257 |  |  |  |  | ALEJANDRA GOMEZ | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39963863&isFromPublicArea=True&isModal=False
32 | CONTRATO DIRECTO | CD-017-2025 | LUIS ALFONSO GARCÍA VANEGAS | 71.596.199-2 | CONTRATO DIRECTO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CDI DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO Y AL CONTRATO DE CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA EN EL CDI LINDAGRANJA. | 2025-07-09 |  | 2025-07-17 | 2025-09-30 |  | 114279399 | [6 empty] | JOHN ALEXANDER OCHOA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40765034&isFromPublicArea=True&isModal=False
32 | CONTRATO DIRECTO | CD-021-2025 | ECOVIAS S.A.S | 890.104.625-1 | CONTRATO DIRECTO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y/O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO ENTRE EL SECTOR GALERÍA Y LA VÍA EL TRANVÍA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 30 DE JULIO |  | 1 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |  | 22358037 | [6 empty] | LAURA SANDOVAL GRANADOS | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41235456&isFromPublicArea=True&isModal=False
33 | ORDEN DE COMPRA | OC-006-2025 | CONSTRUCTORES ASOCIADOS HYG S.A.S. | 900.383.986-4 | ORDEN DE COMPRA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORECCTIVO A LA INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE LOS CENTROS DE DESARRROLLO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO | 2025-06-16 |  | 2025-07-17 | 2025-09-30 |  | 654952365 | [6 empty] | JOHN ALEXANDER OCHOA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40255146&isFromPublicArea=True&isModal=False
33 | CONTRATO DIRECTO | CD-022-2025 | TODO EN CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S | 811.037.236-3 | CONTRATO DIRECTO | OBRAS DE REHABILITACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO ENTRE EL SECTOR GALERÍA Y LA VÍA EL TRANVÍA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 30 DE JULIO |  | 1 DE AGOSTO | 14 DE SEPTIEMBRE |  | 456310855 | [6 empty] | LAURA SANDOVAL GRANADOS | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41237952&isFromPublicArea=True&isModal=False
34 | ORDEN DE COMPRA | OC-010-2025 | CONSTRUCTORA DYNCO S.A.S | 900.098.984-8 | ORDEN DE COMPRA | MANTENIMIENTO SOBRE LA QUEBRADA ABREO-MALPASO CON EL OBJETIVO DE MITIGAR EL RIESGO POR INUNDACIÓN Y RECUPERAR SU CAPACIDAD HIDRÁULICA. | 2025-07-16 |  | 2025-07-24 | 2025-08-23 |  | 371010238 | [6 empty] | JUAN CARLOS CASTAÑO | LIQUIDADO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40841259&isFromPublicArea=True&isModal=False
34 | CONTRATO DIRECTO | CD-020-2025 | L&L INGENIEROS Y CONSULTORES S.A.S | 900.803.655-5 | CONTRATO DIRECTO | CONSULTORÍA PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBA DE CARGA DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO ENTRE EL SECTOR GALERÍA Y LA VÍA EL TRANVÍA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 30 DE JULIO |  | 1 DE AGOSTO | 15 DE AGOSTO |  | 129659880 | [6 empty] | LAURA SANDOVAL GRANADOS | LIQUIDADO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41227932&isFromPublicArea=True&isModal=False
35 | INVITACION PRIVADA | IP-010-2025 | CONESTUDIOS S.A.S | 811.044.748-1 | INVITACION PRIVADA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA DE LA ACTUALIZACION CATASTRAL CON ENFOQUE MULTIPROPOSITO ETAPA 2 DE LA ZONA URBANA Y TOTAL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONGRO-ANTIOQUIA. | 2025-06-27 |  | 2025-07-18 | 2025-12-31 |  | 1713589598 | [6 empty] | JESSICA JANETH SIERRA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.39610437&isFromPublicArea=True&isModal=False
35 | CONTRATO DIRECTO | CD-023-2025 | GOLD SYS LTDA | 830.038.304-1 | CONTRATO DIRECTO | RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS AUTODESK NAVISWORKS, AUTOCAD, REVIT, CIVIL 3D A TRAVÉS DE LA RENOVACIÓN DE LA SUITE ARCHITECTURE ENGINEERING & CONSTRUCTION COLLECTION QUE INCLUYE TODOS LOS ANTERIORES. ADEMÁS DE LA RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD Y ADOBE ACROBAT PRO-LICENCIA | 20 DE AGOSTO |  | 25 DE AGOSTO | 30 DE OCTUBRE |  | 27574718 | [6 empty] | MANUELA SANCHEZ VERGARA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41679283&isFromPublicArea=True&isModal=False
36 | CONTRATO DIRECTO | CD-018-2025 | PROYECTOS INTEGRALES A2 S.A.S | 901.953.751-0 | CONTRATO DIRECTO | CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, ESTUDIOS DE SUELOS, DISEÑOS ESTRUCTURALES Y DIAGNÓSTICO DE REDES DE ALCANTARILLADO EXTERIORES EN EL CDI LINDAGRANJA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 1 DE SEPTIEMBRE |  | 3 DE SEPTIEMBRE | 30 DE SEPTIEMBRE |  | 47200067 | [6 empty] | JOHN ALEXANDER OCHOA | LIQUIDADO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41976719&isFromPublicArea=True&isModal=False
36 | CONTRATO DIRECTO | CD-019-2025 | LUIS ALFONSO GARCÍA VANEGAS | 71.596.199-2 | CONTRATO DIRECTO | INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS EN EL COLISEO RUBEN DARIO QUINTERO VILLADA DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 2025-07-09 |  | 2025-07-09 | 2025-10-15 |  | 53681376 | [6 empty] | JOHNNY CARDONA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40774046&isFromPublicArea=True&isModal=False
37 | INVITACION PRIVADA | IP-013-2025 | CONSORCIO PLAZA DISEÑOS | 901.979.229-1 | INVITACION PRIVADA | ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS INTEGRALES DE LA NUEVA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 22 DE AGOSTO |  | 16 DE SEPTIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE |  | 1667075093 | 383736112 | 2050811205 |  |  |  |  | JOHN ALEXANDER OCHOA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.40948055&isFromPublicArea=True&isModal=False
38 | CONTRATO DIRECTO | CD-025-2025 | LA TIPOGRAFIA S.A.S | 811.003.497-2 | CONTRATO DIRECTO | SUMINISTRO DE MATERIAL IMPRESO Y PUBLICITARIO PARA APOYAR LA IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL, LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN Y LA DIVULGACIÓN DE PROYECTOS, FORTALECIENDO LA IMAGEN Y POSICIONAMIENTO DE LA EDESO. | 18 DE SEPTIEMBRE |  | 23 DE SEPTIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE |  | 44089750 | [6 empty] | VALERIA GIRALDO | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42377171&isFromPublicArea=True&isModal=False
39 | ORDEN DE COMPRA | OC-012-2025 | AD ARQUITECTURA Y DISEÑO URBANO S.A.S. | 901.407.039-3 | ORDEN DE COMPRA | ESTUDIOS Y DISEÑOS EN ETAPA 1 Y ANTEPROYECTO GENERAL ETAPAS 2 Y 3 PARA EL NUEVO CENTRO CULTURAL SAN ANTONIO DE PEREIRA, RIONEGRO ANTIOQUIA. | 26 DE SEPTIEMBRE |  | 7 DE OCTUBRE | 31 DE DICIEMBRE |  | 561796753 | [6 empty] | JOSE LEON GOMEZ | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42711857&isFromPublicArea=True&isModal=False
40 | CONTRATO DIRECTO | CD-026-2025 | ECOVIAS S.A.S | 890.104.625-1 | CONTRATO DIRECTO | INTERVENTORÍA TÉCNICA,FINANCIERA,ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD INTEGRAL, DIAGNÓSTICO, PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS Y DISEÑO DE REDES Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 6 DE OCTUBE |  | 22 DE OCTUBRE | 31 DE DICIEMBRE |  | 160621485 | [6 empty] | JUAN CARLOS CASTAÑO | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43038789&isFromPublicArea=True&isModal=False
41 | ORDEN DE COMPRA | OC-013-2025 | CONSTRUINTEGRALES S.A.S | 900.042.579 - 7 | ORDEN DE COMPRA | DESMONTAJE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA Y TEJAS TERMOACÚSTICAS EN LA TRIBUNA OCCIDENTAL DEL ESTADIO ALBERTO GRISALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 14 DE OCTUBRE |  | 17 DE OCTUBRE | 7 DE NOVIEMBRE |  | 368460451 | [6 empty] | LAURA SANDOVAL GRANADOS | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43046056&isFromPublicArea=True&isModal=False
42 | ORDEN DE COMPRA | OC-014-2025 | DS5 INGENIERIA LOGISTICA Y CONSTRUCCION S.A.S | 901.568.931-9 | ORDEN DE COMPRA | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA CÁRCEL MUNICIPAL DE SANTA FE DE ANTIOQUIA | 10 DE OCTUBRE |  | 20 DE OCTUBRE | 20 DE DICIEMBRE |  | 306826610 | [6 empty] | HUGO EDISON GRAJALES | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43046009&isFromPublicArea=True&isModal=False
43 | ORDEN DE COMPRA | OC-015-2025 | E.S.T.A.B.L.E INGENIERIA S.A.S | 900.855.258-7 | ORDEN DE COMPRA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 10 DE OCTUBRE |  | 22 DE OCTUBRE | 31 DE DICIEMBRE |  | 939916420 | [6 empty] | JOHNNY CARDONA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43047912&isFromPublicArea=True&isModal=False
44 | CONTRATO DIRECTO | CD-027-2025 | VELEZ GUTIERREZ S.A.S | 900.415.259-7 | CONTRATO DIRECTO | CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO Y LOS DISEÑOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO CARCELARIO DEL MUNICIPIO DEL SANTA FE DE ANTIOQUIA. | 10 DE OCTUBRE |  | 16 DE OCTUBRE | 20 DE DICIEMBRE |  | 30314842 | [6 empty] | HUGO EDISON GRAJALES | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42983779&isFromPublicArea=True&isModal=False
45 | CONTRATO DIRECTO | CD-028-2025 | PROYECTOS INTEGRALES A2 S.A.S | 901.953.751-0 | CONTRATO DIRECTO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSULTORIA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICPIO DE RIONEGRO. | 14 DE OCTUBRE |  | 22 DE OCTUBRE | 31 DE DICIEMBRE |  | 71305821 | [6 empty] | JOHNNY CARDONA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43048451&isFromPublicArea=True&isModal=False
46 | INVITACION PRIVADA | IP-014-2025 | CANJI DISEÑOS E INTERVENTORIAS S.A.S | 901.324.813-0 | INVITACION PRIVADA | ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD INTEGRAL, DIAGNOSTICO, PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS, DISEÑO DE REDES Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO, MANEJO DE AGUAS LUVIAS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 12 DE SEPTIEMBRE |  | 22 DE OCTUBRE | 31 DE DICIEMBRE |  | 1299877573 | [6 empty] | JUAN CARLOS CASTAÑO | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.41665508&isFromPublicArea=True&isModal=False
47 | INVITACION PRIVADA | IP-021-2025 | CONSORCIO LA LELA | 902.007.138-1 | INVITACION PRIVADA | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CANCHA POLIDEPORTIVA “LA LELA” LOCALIZADA EN EL SECTOR CUATRO ESQUINAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA. | 19 DE NOVIEMBRE |  | 20 DE NOVIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE |  | 1264800000 | [6 empty] | JOHN ALEXANDER OCHOA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42595821&isFromPublicArea=True&isModal=False
48 | INVITACION PRIVADA | IP-023-2025 | CONSORCIO INTERVENTORÍA IP-023 | 902.006.681-5 | INVITACION PRIVADA | INTERVENTORIA DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE ANTIOQUIA – ESTACIONES Y/O SUBESTACIÓN DE POLICIA EN MUNICIPIOS EN LAS NUEVE SUBREGIÓNES DE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. | 12 DE NOVIEMBRE |  | 21 DE NOVIEMBRE | 21 DE ABRIL DE 2026 |  | 735596923 | [6 empty] | HUGO EDISON GRAJALES | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42899921&isFromPublicArea=True&isModal=False
49 | INVITACION PRIVADA | IP-017-2025 | PROYECTOS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA PIA S.A.S | 900.979.660-8 | INVITACION PRIVADA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE ANTIOQUIA – ESTACIONES Y/O SUBESTACIÓN DE POLICÍA EN MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DE ORIENTE Y ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ. | 21 DE NOVIEMBRE |  | 24 DE NOVIEMBRE | 24 DE FEBRERO DE 2026 |  | 1259701674 | [6 empty] | JOHNNY CARDONA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42417037&isFromPublicArea=True&isModal=False
50 | CONTRATO DIRECTO | CD-032-2025 | GRUPO TERRA INGENIERIA S.A.S | 901.674.487-3 | CONTRATO DIRECTO | REALIZAR LA INSTALACIÓN DE PÉRGOLA EN ESTRUCTURA METALICA Y DEMAS MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA DE DESARROLLO SOSTENIBLE – EDESO. | 14 DE NOVIEMBRE |  | 19 DE NOVIEMBRE | 29 DE DICIEMBRE |  | 115625827 | [6 empty] | JOHNNY CARDONA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43765728&isFromPublicArea=True&isModal=False
51 | INVITACION PRIVADA | IA-001-2025 | CONSORCIO MPI 2025. | 902.005.774-7 | INVITACION PRIVADA | CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CIUDADELA EDUCATIVA 4.0 ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 14 DE NOVIEMBRE |  | 4 DE DICIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |  | 33417634601 | [6 empty] | JOHNNY CARDONA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42732786&isFromPublicArea=True&isModal=False
52 | INVITACION PRIVADA | IP-018-2025 | INGENIERÍA TRIPLE C S.A.S | 900.586.851-0 | INVITACION PRIVADA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE ANTIOQUIA – ESTACIONES Y/O SUBESTACIÓN DE POLICÍA EN MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES DE OCCIDENTE Y URABÁ. | 21 DE OCTUBRE |  | 26 DE NOVIEMBRE | 26 DE MARZO DE 2026 |  | 1478937935 | [6 empty] | HUGO EDISON GRAJALES | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42421293&isFromPublicArea=True&isModal=False
53 | INVITACION PRIVADA | IP-019-2025 | ARQUITECTURA E INGENIERIA JECSA S.A.S | 900.960.333-0 | INVITACION PRIVADA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE ANTIOQUIA – ESTACIONES Y/O SUBESTACIÓN DE POLICÍA EN MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIÓN NORTE. | 24 DE OCTUBRE |  | 26 DE NOVIEMBRE | 26 DE FEBRERO DE 2026 |  | 1267345186 | [6 empty] | HUGO EDISON GRAJALES | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42451763&isFromPublicArea=True&isModal=False
54 | INVITACION PRIVADA | IP-020-2025 | ÁLVARO RAMÓN MENDOZA IGLESIAS | 9.085.831 - 1 | INVITACION PRIVADA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE ANTIOQUIA – ESTACIONES Y/O SUBESTACIÓN DE POLICÍA EN MUNICIPIOS DE LAS SUBREGIONES BAJO CAUCA, MAGDALENA MEDIO Y NORDESTE. | 29 DE OCTUBRE |  | 25 DE NOVIEMBRE | 26 DE FEBRERO DE 2026 |  | 906343398 | [6 empty] | HUGO EDISON GRAJALES | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42521002&isFromPublicArea=True&isModal=False
55 | INVITACION PRIVADA | IP-024-2025 | DISECONSTRUIR S.A.S | 900.200.807-1 | INVITACION PRIVADA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CIUDADELA EDUCATIVA 4.0 ETAPA 1 EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 12 DE NOVIEMBRE |  | 26 DE NOVIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |  | 2053400728 | [6 empty] | JOSE LEON GOMEZ | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.42930232&isFromPublicArea=True&isModal=False
56 | CONTRATO DIRECTO | CD-030-2025 | BRV INGENIERIA Y PLANEACIÓN S.A.S | 900.664.302-3 | CONTRATO DIRECTO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO, LEVANTAMIENTO “AS BUILT”, MODELACIÓN ARQUITECTÓNICA, MODELACIÓN ESTRUCTURAL, DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL REFUERZO DE LA ESTRUCTURA Y DISEÑO DE CUBIERTA PARA EL ESTADIO ALBERTO GRISALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 20 DE NOVIEMBRE |  | 27 DE NOVIEMBRE | 15 DE DICIEMBRE |  | 35873038 | [6 empty] | JOHNNY CARDONA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44075582&isFromPublicArea=True&isModal=False
57 | CONTRATO DIRECTO | CD-029-2025 | HERNANDO ALBERTO GIRALDO MUÑOZ | 71791508 | CONTRATO DIRECTO | CONSULTORÍA TÉCNICA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DETALLADO Y PRESTACIÓN DE ASESORÍA ESPECIALIZADA EN PATRIMONIO Y CULTURA, ENFOCADA EN LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y CONSTRUCTIVOS DE ESPECIAL VALOR DEL PALACIO MUNICIPAL. | 26 DE NOVIEMBRE |  | 3 DE DICIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE |  | 18855347 | [6 empty] | JOHNNY CARDONA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44000253&isFromPublicArea=True&isModal=False
58 | CONTRATO DIRECTO | CD-035-2025 | FORTICO INGENIERIA S.A.S | 800.251.303-5 | CONTRATO DIRECTO | INTERVENTORIA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y/O MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA BASE MILITAR “CASABE”, ADSCRITA A LA SEGUNDA DIVISIÓN DEL EJÉRCITO NACIONAL, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ – ANTIOQUIA. | 5 DE DICIEMBRE |  | 9 DE DICIEMBRE | 9 DE MARZO DE 2026 |  | 212153953 | [6 empty] | HUGO EDISON GRAJALES | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44100234&isFromPublicArea=True&isModal=False
59 | CONTRATO DIRECTO | CD-033-2025 | CESAR AUGUSTO ECHEVERRI PEREZ | 71704300 | CONTRATO DIRECTO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TECNOLÓGICO Y OPERATIVO DE LA GESTIÓN CATASTRAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 9 DE DICIEMBRE |  | 12 DE DICIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE DE 2026 |  | 288592950 | [6 empty] | JESSICA JANETH SIERRA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44194430&isFromPublicArea=True&isModal=False
60 | CONTRATO DIRECTO | CD-039-2025 | GESTION AGROAMBIENTAL S.A.S | 900.504.858-0 | CONTRATO DIRECTO | EJECUTAR EL MANTENIMIENTO EN PREDIOS PÚBLICOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA. | 16 DE DICIEMBRE |  | 17 DE DICIEMBRE | 30 DE DICIEMBRE |  | 157502730 | [6 empty] | JUAN CARLOS CASTAÑO | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44205675&isFromPublicArea=True&isModal=False
61 | ORDEN DE COMPRA | OC-016-2025 | L&L INGENIEROS CONSULTORES S.A.S | 900.803.655-5 | ORDEN DE COMPRA | DIAGNÓSTICO PATOLÓGICO, LEVANTAMIENTO “AS BUILT”, MODELACIÓN ARQUITECTÓNICA, MODELACIÓN ESTRUCTURAL, DISEÑO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA EL REFUERZO DE LA ESTRUCTURA Y DISEÑO DE CUBIERTA PARA EL ESTADIO ALBERTO GRISALES DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 7 DE NOVIEMBRE |  | 1 DE DICIEMBRE | 15 DE DICIEMBRE |  | 704658273 | [6 empty] | JOHNNY CARDONA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44086513&isFromPublicArea=True&isModal=False
62 | INVITACION PRIVADA | IP-025-2025 | ALFA Y OMEGA INGENIEROS S.A.S. | 811.017.902-5 | INVITACION PRIVADA | DISEÑO DE REDES DE AGUAS Y REDES SECAS Y LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUIA AMBIENTAL (PAGA) EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 5 DE DICIEMBRE |  | 17 DE DICIEMBRE | 5 DE JUNIO DE 2026 |  | 790280698 | [6 empty] | MARIA CAMILA MARQUEZ | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43592132&isFromPublicArea=True&isModal=False
63 | CONTRATO DIRECTO | CD-036-2025 | VELEZ GUTIERREZ S.A.S | 900.415.259-7 | CONTRATO DIRECTO | CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNÓSTICO Y LOS DISEÑOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE MIGRACIÓN COLOMBIA EN LOS MUNICIPIOS DE TURBO (MUELLE PISISI) Y NECOCLÍ EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | 9 DE DIECIEMBRE |  | 22 DE DICIEMBRE | 22 DE ENERO DE 2026 |  | 15572522 | [6 empty] | HUGO EDISON GRAJALES | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44280565&isFromPublicArea=True&isModal=False
64 | ORDEN DE COMPRA | OC-018-2025 | ENTREGA FINAL JF S.A.S | 901.383.610-4 | ORDEN DE COMPRA | MEJORAMIENTO DE FACHADAS EN LA COMUNA MONSEÑOR ALFONSO URIBE JARAMILLO- URBANIZACIÓN JUAN ANTONIO MURILLO DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 15 DE DICIEMBRE |  | 23 DE DICIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE |  | 433067360 | [6 empty] | JESSICA JANETH SIERRA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44228383&isFromPublicArea=True&isModal=False
65 | CONTRATO DIRECTO | CD-038-2025 | LLANOGRANDE TRAMITES Y SERVICIOS S.A.S | 901.307.760-7 | CONTRATO DIRECTO | REALIZACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS A LA CONSERVACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE LA SILVICULTURA URBANA, EL EMBELLECIMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DEL ORNATO Y MANEJO DEL ARBOLADO EN ZONAS VERDES Y COMUNES DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 18 DE DICIEMBRE |  | 19 DE DICIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE |  | 256049918 | [6 empty] | JUAN CARLOS CASTAÑO | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44346627&isFromPublicArea=True&isModal=False
66 | CONTRATO DIRECTO | CD-038-2025 | SOLO PRADOS S.A.S | 900.810.095-1 | CONTRATO DIRECTO | REALIZACIÓN DE ACCIONES ENCAMINADAS AL MANTENIMIENTO Y MANEJO DEL ARBOLADO EN ZONAS VERDES Y COMUNES DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 18 DE DICIEMBRE |  | 19 DE DICIEMBRE | 31 DE DICIEMBRE |  | 186320415 | [6 empty] | JOHNNY CARDONA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44357894&isFromPublicArea=True&isModal=False
67 | CONTRATO DIRECTO | CD-034-2025 | ENTRETANGENCIA S.A.S | 901.003.084-0 | CONTRATO DIRECTO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL DISEÑO DE REDES DE AGUAS Y DE REDES SECAS. ADEMÁS, LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA. | 10 DE DICIEMBRE |  | 15 DE DICIEMBRE | 11 DE JUNIO DE 2026 |  | 108265059 | [6 empty] | MARIA CAMILA MARQUEZ | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44227282&isFromPublicArea=True&isModal=False
68 | ORDEN DE COMPRA | OC-017-2025 | CONSORCIO COMANDOS 2025 | 902.015.854-0 | ORDEN DE COMPRA | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE ANTIOQUIA – ESTACIONES Y/O SUBESTACIÓN DE POLICÍA EN MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN DEL SUROESTE ANTIOQUEÑO. | 12 DE DICIEMBRE |  | 8 DE ENERO DE 2026 | 8 DE ABRIL DE 2026 |  | 1771072285 | [6 empty] | HUGO EDISON GRAJALES | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44798456&isFromPublicArea=True&isModal=False
69 | CONTRATO DIRECTO | CD-041-2025 | MOVIEXCAVAR SUMINISTRO MOVIMIENTO Y EXCAVACION S.A.S | 901.468.162-2 | CONTRATO DIRECTO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA A CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y/O MITIGACIÓN DE EL PUNTO CRITICO DENOMINADO PC02 TABLACITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA. | 12 DE ENERO |  | 23 DE ENERO | 23 DE MAYO |  | 168476937 | [6 empty] | LAURA SANDOVAL GRANADOS | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45563452&isFromPublicArea=True&isModal=False
70 | ORDEN DE COMPRA | OC-019-2025 | INTEROBRAS ANTIOQUIA S.A.S | 901.731.897-4 | ORDEN DE COMPRA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA REPAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS EN EL SECTOR GUALANDAY DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA. | 19 DE DICIEMBRE |  | 6 DE ENERO | 14 DE MAYO |  | 408570094 | [6 empty] | JOHNNY CARDONA MÁRQUEZ | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.45813545&isFromPublicArea=True&isModal=False
71 | INVITACION PRIVADA | IP-026-2025 | GUSTAVO ADOLFO AGUDELO LÓPEZ | 10284118 | INVITACION PRIVADA | REPAVIMENTACIÓN, SEÑALIZACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LAS VÍAS EN EL SECTOR GUALANDAY DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA. | 17 DE DICIEMBRE |  | 14 DE ENERO | 14 DE M,AYO |  | 6.400.658.603.00 | [6 empty] | ALEJANDRA GOMEZ | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43674908&isFromPublicArea=True&isModal=False
72 | ORDEN DE COMPRA | OC-022-2025 | FORTICO INGENIERÍA S.A.S | 800.251.303-5 | ORDEN DE COMPRA | INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO. | 13 DE ENERO |  | 16 DE ENERO | 6 DE NOVIEMBRE |  | 685090570 | [6 empty] | JOHN ALEXANDER OCHOA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44729753&isFromPublicArea=True&isModal=False
73 | INVITACION PRIVADA | IP-013-2025 | PAKITIERRAS S.A.S. | 901.278.244-2 | INVITACION PRIVADA | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 13 DE ENERO |  | 22 DE ENERO | 6 DE NOVIEMBRE |  | 3034048300 | [6 empty] | LAURA SANDOVAL GRANADOS | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.44030106&isFromPublicArea=True&isModal=False
74 | ORDEN DE COMPRA | OC-032-2025 | JHON JAIRO RENDON OSPINA | 70124412 | ORDEN DE COMPRA | EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | 23 DE ENERO |  | 10 DE FEBRERO | 1 DE MAYO |  | 2590900100 | [6 empty] | JOHN ALEXANDER OCHOA | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.46014836&isFromPublicArea=True&isModal=False
75 | INVITACION PRIVADA | IP-028-2025 | KHAIROS S.A.S | 901.310.542-9 | INVITACION PRIVADA | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN Y/O MITIGACIÓN DE EL PUNTO CRITICO DENOMINADO PC02 TABLACITO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO – ANTIOQUIA. | 14 DE ENERO |  | 3 DE FEBRERO | 2 DE JUNIO |  | 2174052992 | [6 empty] | LAURA SANDOVAL GRANADOS | ACTIVO | EDESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticePhases/View?PPI=CO1.PPI.43882264&isFromPublicArea=True&isModal=False