## JURIDICO CONTRACTUAL
IDENTIFICACIÓN | [6 empty] | CALIFICACION Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD | Nº del Riesgo | RIESGO | TIPO | CAUSA / VULNERABILIDAD |  | CONSECUENCIAS | CALIFICACION |  | TIPO DE IMPACTO | EVALUACIÓN |  | MEDIDAS DE RESPUESTA
[7 empty] | PROBABILIDAD (1-5) | IMPACTO (1-5) | CATEGORIA | PERFIL DEL RIESGO (1-100) | ZONA RIESGO | MEDIDA | RELACIÓN COSTO - BENEFICIO | DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA ANTES DE VALORACION DEL CONTROL
ELABORAR, SUSCRIBIR Y LEGALIZAR LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CON SUS MODIFICACIONES | R1 | Mayor tiempo en la elaboración, suscripción, legalización de los contratos y sus modificaciones contractuales. | R. Humano | 1 | Cambio y/o rotación del personal que elabora los contratos. | 1. Demora en el inicio y/o ejecución de los contratos. 2. Atraso en el inicio y ejecución de los proyectos asociados al Plan de Desarrollo Municipal. 3.Obras y/o proyectos inconclusos. 4. Demandas a la entidad. 5.Deterioro de la imagen de la Entidad. 6. Reclamaciones económicas de los contratistas. | 3 | 5 | LEGAL | 60 | ZONA RIESGO EXTREMA | EVITAR EL RIESGO |  | Aumentar apoyo con la asignación de responsabilidades a personal competente para el cumplmiento de los requisitos minimos de contratación, creando alertas y garantizar la trazabilidad del proceso
|  |  | Método | 2 | Los documentos recibidos de procesos selectivos o de la dependencia ordenadora del gasto, se encuentran incompletos y/o presentan inconsistencia entre la etapa precontractual y contractual.
|  |  | Proveedor | 3 | Los contratistas incumplen con la entrega de la documentación para la elaboración del contrato (UT y/o consorcios), para la legalización (garantías, anexos), las modificaciones contractuales o la presentan incompleta y/o inconsistente.
|  |  | R. Humano | 4 | Incumplimiento en los plazos para la revisión y firma del contrato y/o modificación por parte del ordenador del gasto y/o contratista.
|  |  | R. Humano | 5 | Incumpliento en los plazos para la elaboración del contrato y/o modificación por parte del abogado designado.
|  |  | Método | 6 | Falta de actualización de los sistemas de información
|  |  | Método | 7 | Las áreas técnicas incumplen con el plazo para la entrega de la solicitud de modificación, sin la debida justificación, o con la documentación soporte incompleta e inconsistente.
|  |  | R. Humano | 8 | Incumplimiento en los plazos para la revisión y validación por parte del grupo de legalización, de las garantías y los documentos anexos.
EFECTUAR APOYO JURÍDICO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS CELEBRADOS POR EDESO | R2 | Mayor tiempo en la proyección de actos administrativos | R. Humano | 1 | Cambio y/o rotación del personal en las áreas involucradas. | 1. Acciones populares 2. Perjuicios económicos que podrían terminar en demandas 3. Vencimiento de las actuaciones administrativas dentro del término legal. 4. Deterioro de la imagen de la Entidad. 5. Reclamaciones económicas de los contratistas. | 2 | 5 | LEGAL | 40 | ZONA RIESGO EXTREMA | EVITAR EL RIESGO |  | Inducción y reinduccion para el personal administrativo de apoyo ara garantizar su diligenciamiento
|  |  | Método | 2 | Tasaciones erróneas de incumplimientos por parte de las interventorías y/o áreas técnicas.
|  |  | Método | 3 | Mayor tiempo en la revisión de los actos administrativos por parte del áreas involucradas.
|  |  | Método | 4 | Demora en la entrega y/o inconsistencia del concepto técnico, y del documento de las etapas precontractual, contractual, frente al desarrollo del procedimientos administrativos.
|  |  | Método | 5 | Las dependencias involucradas no acuden de manera oportuna a solicitar el acompañamiento durante la ejecución del contrato.
|  |  | Tecnológico | 6 | Falta de actualización de los sistemas de información
VERIFICAR LA OPORTUNIDAD EN LA PUBLICACIÓN EN LOS PORTALES DE CONTRATACIÓN | R3 | No publicación oportuna de documentación contractual en los portales de contratación pública CAV (Contrataciòn a la Vista) y SECOP | R. Humano | 1 | Cambio y/o rotación del personal en la DTGC. | 1. Investigaciones disciplinarias a funcionarios y/o contratistas. 2. Deterioro de la imagen de la Entidad. 3. Violación al principio de transparencia en la contratación pública. | 2 | 5 | LEGAL | 40 | ZONA RIESGO EXTREMA | EVITAR EL RIESGO |  | Designar a nuevo personal el proceso de publicación y control y segumiento de dicha tarea
|  |  | Método | 2 | Incumpliento de los requisitos previos para la solicitud de publicación por parte de las áreas.
|  |  | Tecnológico | 3 | Falta de actualización de los sistemas de información
|  |  | Tecnológico | 4 | Fallas en la conexión a internet en la Empresa.
Procesos Selectivos | R4 | INFORMACIÓN SOPORTE INCOMPLETA O INOPORTUNA PARA ESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN | R. Humano | 1 | Desconocimiento de la normatividad por parte de las áreas ordenadoras del gasto | 1. tramite de procesos por fuera de los tiempos establecidos 2. Se tramita el proceso con baja calidad 3. Se generan adendas 4. Ambigüedad en las evaluaciones 5. Selección no objetiva 6. Demandas y conciliaciones 7. Inconvenientes en la ejecución contractual. 8. Investigaciones administrativas y/o judiciales en contra de los funcionarios | 3 | 4 | LEGAL | 48 | ZONA RIESGO EXTREMA | EVITAR EL RIESGO |  | Capacitar y/o actualizar al personal de los procesos involucrados en lo requisitos escenciales (manual de contratación y normatividad contractual) para los procesos selectivo
|  |  | Método | 2 | Incumplimiento del plan Anual de Adquisiciones por parte de las AOG
|  |  | Método | 3 | Tramitología y demoras (Vo.Bo.'s y firmas) de los documentos del proceso
|  |  | Método | 4 | Ineficiente sistema de archivo en el proceso y en la Entidad
Procesos Selectivos | R5 | DEFICIENTE ESTRUCTURACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CONDICIONES | Método | 1 | Aplicación de Modelos de Pliegos de Condiciones desactualizados o no aprobados | 1. Adendas y Reprocesos (Observaciones y Aclaraciones) 2. Dificultades en la evaluación 3. Declaratoria de Desierto del Proceso 4. Reprocesos Administrativos 5. Demandas y conciliaciones 6. Inconvenientes en la ejecución contractual. 8. Inadecuada atención a requerimientos 9. Investigaciones administrativas y judiciales en contra de los funcionarios. | 2 | 5 | LEGAL | 40 | ZONA RIESGO EXTREMA | EVITAR EL RIESGO |  | Aplicación del modelo de pliego de condiciones actualizado e inducir y reinducir al personal de apoyo que lo aplica
|  |  | Método | 2 | Cambios sustanciales y sin soporte jurídico u operativo de las políticas establecidas por la Entidad.
|  |  | R. Humano | 3 | Desconocimiento de los aspectos necesarios para la estructuración Financiera, Legal, Técnica y Administrativa de los pliegos.
|  |  | R. Humano | 4 | Desconocimiento de los Procedimientos vigentes
|  |  | Método | 5 | Inexistencia o deficiencia de los filtros en la DTPS y en la SGJ
Procesos Selectivos | R6 | DECLARATORIA DE DESIERTA EN LOS PROCESOS DE SELECCIÓN | Método | 1 | Pliego de Condiciones deficientes | 1. Demoras e incumplimientos a las necesidades de Edeso 2. Demoras e incumplimientos en el Plan de Adquisiciones de Edeso 3. Demoras e incumplimientos en el Plan de Desarrollo 4. Demoras e incumplimientos en la ejecución presupuestal 5. Prorrogas de contratos vigentes 6. Reprocesos Administrativos 7. Demandas y conciliaciones 8. Inconvenientes en la ejecución contractual. 9. Inadecuada atención a requerimientos 10. Investigaciones administrativas y judiciales en contra de los funcionarios 11. Afectación de la Imagen de Edeso | 1 | 3 | LEGAL | 12 | ZONA RIESGO MODERADA | REDUCIR EL RIESGO |  | Aplicación del modelo de pliego de condiciones actualizado e inducir y reinducir al personal de apoyo que lo aplica
|  |  | Externo | 2 | Errores del Proponente
|  |  | Externo | 3 | Ausencia de Proponentes
|  |  | R. Humano | 4 | Errores en la Evaluación
Procesos Selectivos | R7 | ADJUDICACIÓN ERRONEA DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN | Método | 1 | Pliegos de condiciones deficientes | 1. Demandas y conciliaciones 2. Inconvenientes en la ejecución contractual 3. Reproceso Administrativo 4. Mayores costos en la ejecución contractual 5. Investigaciones administrativas y judiciales en contra de los funcionarios 6. Afectación de la imagen de Edeso | 2 | 5 | LEGAL | 40 | ZONA RIESGO EXTREMA | EVITAR EL RIESGO |  | Fortalecer los indicadores para el proceso de selección
|  |  | R. Humano | 2 | Errores en la Evaluación
|  |  | R. Humano | 3 | Decisión erronea del comité de evaluación
[7 empty] | 1 |  | CONFIDENCIALIDAD | EVITAR EL RIESGO
[7 empty] | 2 |  | CREDIBILIDAD | REDUCIR EL RIESGO
[7 empty] | 3 |  | LEGAL | COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO
[7 empty] | 4 |  | OPERATIVO | ASUMIR EL RIESGO
5
Note on O3: CALIDAD: OPORTUNIDAD DE QUE ALGO SUCEDA Se encuentra determimnado por una Escala de 1 a 5, siendo 1 la menor probabilidad de ocurrencia del Riesgo y 5 la mayor Probabilidad de Ocurrencia 1 Rara Vez 2 Imposible 3 Posible 4 Probable 5 Casi Seguro
Note on P3: Calidad: Es la Materiazlización del Riesgo y las consecuencias de su aparición Se encuenra determinada por una escala de 1 a 5, siendo 1 bajo Impacto y 5 alto Impacto. 1 Insignificante 2 Menor 3 Moderado 4 Mayor 5 Catastrofico
Note on Q3: Calidad: Seleccione una categoria de Impacto: Confidencialidad Credibilidad Legal Operativo
Note on R3: Calidad: Dato automático, (Formula), multiplica la Probabilidad por el Impacto
Note on S3: Calidad: Dato Automático (Formula) Zona Riesgo Extrema (Rojo) Zona Riesgo Alta (Verde Oscuro) Zona Riesgo Moderada (Amarillo) Zona Riesgo Baja (Verde claro)
Note on T3: CALIDAD: Seleccione una "Medida", De acuerdo a la Zona de Riesgo Zona Riesgo Insignificante o Bajo: Asumir Riesgo Zona Riesgo Moderado : Reducir Riesgo Zona Riesgo Alto:Evitar Riesgo Zona Extrema Catastrofico: Evitar Riesgo