## SEC GRAL
# | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA | ACCION PROPUESTA | RESPONSABLE ASIGNADO SEC GRAL | PRUEBA DE EVIDENCIA (DESCRIBIR QUE ES LA EVIDENCIA) | FECHA ESTIMADA DE ENTREGA SEGUNDO AVANCE HASTA EL 30/06/2025
10 | Se evidencio mediante la revisión de los expedientes contractuales definidos en la tabla 11, falta de verificación y estricto cumplimiento a las necesidades planteadas en estudios previos y/o NECOP, toda vez que los perfiles del personal contratado bajo la modalidad de prestación de servicio presentan inconsistencias y confusiones en relación con la verificación de estudios acreditados requeridos por la empresa. se denota el requerimiento de perfiles que no corresponde al contratado en razón o causa del uso de minutas precontractuales ocasionando confusiones en la verificación de los documentos de la etapa contractual. | Desde el área de Secretaría General, en los nuevos procesos de contratación de prestación de servicios, se implementará un sistema de gestión del archivo contractual que minimice los errores y garantice la transparencia y eficiencia en el proceso de contratación. Este sistema incluirá un acompañamiento continuo durante el proceso, asegurando su seguimiento hasta la expedición del acta de inicio, donde sera el supervisor contractual quien culmine el proceso de contratacion. | Desde la secretaria general de organizará el expediente contractual, desde el necop hasta el acta de inicio y se llevará al área de gestion documental con su respectiva hoja de control. | SECRETARIA GENERAL | Desde la secretaria general se tiene un control de los expedientes contractuales de prestacion de servicios, en el cual se hace la verificacion de la hoja de control del expediente por cada uno de los abogados asignados para la proyeccion del contrato, y finalmente entregando los expedientes en archivo, dejando registro de la entrega mediante planilla de entrega. | En la carpeta del OneDrive reposa la evidencia de la entrega de los expedientes por parte de la Secretaría General al archivo de la EDESO.

## SUB ADMIN Y FRA
# | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA | ACCION PROPUESTA | RESPONSABLE ASIGNADO FINANCIERA | FECHA DEL SEGUIMIENTO 1 | ACCIÓN 1 | EVIDENCIA 1 | FECHA DEL SEGUIMIENTO 2 | ACCIÓN 2 | EVIDENCIA 2 | FECHA DEL SEGUIMIENTO 3 | ACCIÓN 3 | EVIDENCIA 3 | PRUEBA DE EVIDENCIA (DESCRIBIR QUE ES LA EVIDENCIA) | FECHA ESTIMADA ENTREGA PRIMER AVANCE HASTA EL 30/06/2025
6 | En la revisión de los expedientes contractuales relacionados en la muestra auditada, en el marco de la auditoria de cumplimiento ambiental al sujeto de control Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO-, se evidenciaron irregularidades en relación con su gestión documental, tales como: • Carpetas que no cumplen con la ley de archivo Ley 594 del 2000. • Expedientes incompletos, con ausencia de información relevante y actualizada de los procesos. • Expedientes archivados sin respetar el principio de orden cronológico y principio de procedencia. • Expedientes sin referencias cruzadas que permitieran verificar los anexos y soportes relacionados en los informes. • Documentos sin firmas de los responsables • Expedientes sin foliación. • Duplicidad expedientes y de información de los procesos. • Hojas de control sin diligenciar. Lo anterior genero impedimentos para el ejercicio efectivo de auditoría, por lo que se realizaron reuniones con los profesionales delegados para el seguimiento de los contratos, donde se denota ausencia de conocimiento técnico documental e indebida practica al no entregar a tiempo la información y documentos al centro documental, incumpliendo lo establecido en el literal 7 de las designaciones de supervisión. "Es responsabilidad expresa del supervisor legalizar en forma oportuna los documentos del expediente en el centro documental” | Sensibilizar a todos los niveles de la organización sobre la importancia de una adecuada gestión documental para el buen funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de las auditorías. | Capacitación al personal sobre la Ley 594 de 2000 y las mejores prácticas de gestión documental, especialmente para los encargados de la supervisión y archivo. Los supervisiores de cada uno de los contratos mantendrán actualizados el expediente contractual, los primeros diez (10) dias de cada mes. Ademas, deberan presentar el visto bueno del lider de gestion documental para radicar los pagos en la subgerencia administrativa y financiera. | Lider de gestión documental y encargados de las dependencias | [9 empty] | Listado de asistencia - piezas públicitarias | En cumplimiento al plan de mejoramiento se realizaron Capacitaciónes el 29 de novienbre y 02 de diciembre de 2024 - pildoras archivistas mes de diciembre de 2024

## SUB TECNICA
# | HALLAZGO | ACCIÓN(ES) CORRECTIVA(S) | ACCION PROPUESTA | RESPONSABLE ASIGNADO SUBGERENCIA TECNICA | FECHA DE EVIDENCIA | PRUEBA DE EVIDENCIA (DESCRIBIR QUE ES LA EVIDENCIA) | FECHA ESTIMADA DE ENTREGA TERCER AVANCE (HASTA EL 30/06/2025)
1 | En la revisión de los contratos de obra definidos en la tabla 9, se evidencia la carencia de soportes que demuestren el seguimiento, control e inspección de obra sustentado por la entidad bajo el diligenciamiento del formato FO-ESl-73 “Inspección de manejo ambiental en obra”, se evidencia la relación de formatos de inspección correspondientes a otros contratos diferente al ejecutado y/o la falta del formato de inspección en varios periodos de supervisión definidos, omitiendo la obligación por parte de la supervisión de realizar seguimiento de la gestión ambiental de manera periódica. | - Garantizar la implementación efectiva del formato de inspección ambiental en obra para optimizar el seguimiento y control de la gestión ambiental de cada uno de los proyectos ejecutados por la empresa y que generen impactos ambientales. | Establecer la visita de inspeccion ambiental en obra con una frecuencia minima de una visita mensual. - Implementar formato de control de entrega de las visitas de inspección ambiental en obra a la supervisión desiganda de cada proyecto para garantizar su respectivo archivo. -Socializacion del formato FO-ESI-73 “Inspección de manejo ambiental en obra” al personal tecnico de la EDESO | Subgerencia técnica P.U Ambiental | 15/01/2025 -17/06/2025- 20/06/2025 | Se está implementando como mínimo una visita mensual en los contratos activos de la empresa. El día 15 de enero de 2025 se realizó la socialización de los formatos del componente ambiental (FO-ESI-73 Inspección de manejo ambiental en obra y la Guía de Manejo Ambiental para Obras de Construcción, adoptada oficialmente por la EDESO el 16 de julio de 2024) al personal técnico de la Edeso. Se anexa registro de asistencia e informe de socialización. El día 17 de junio se aprueba por parte de la Subgerente Administrativa y Financiera y el área de calidad el Formato FO-ESI-95 Control de entrega visita componentes social, ambiental y seguridad y salud en el trabajo (SST). El día 20 de junio se llevó a cabo la socialización del formato FO-ESI-95 “Control de entrega de visita de los componentes social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo (SST)” con el personal del área técnica. | 17/06/2025: Identificar en el Informe de la Contraloria los contratos enunciados en la Tabla 9 y subir en el OneDrive las evidencias de las visitas mensuales en el formato FO-ESl-73 El formato de control de entrega ya fue aprobado por Calidad está pendiente la aprobación de la Subgerente administrativa y financiera. Pendiente subir el Informe de la Socializacion del formato FO-ESI-73 “Inspección de manejo ambiental en obra” al personal tecnico de la EDESO. En el OneDrive ya está evidenciada el Listado de Asistencia.
2 | Revisada la totalidad de contratos de obra dispuestos como muestra de auditoría, se evidencio en los actos administrativos de "Designación de supervisión" la vinculación de un único funcionario para realizar seguimiento técnico, administrativo, financiero, ambiental, contable y jurídico del contrato, sin vincular personal de apoyo con conocimiento técnico ambiental que le permita realizar, desde un criterio del conocimiento profesional, una revisión y aprobación eficiente de las acciones proyectas en la materia para la mitigación de los impactos ambientales generados. Es importante aclarar, que a pesar de que la entidad cuenta con personal técnico ambiental contratado por prestación de servicios, estos no son designados a los contratos de obra mediante actos administrativos como apoyos a la supervisión. | El equipo ambiental, realizará el seguimiento, en cada uno de los proyectos ejecutados por la empresa que generen impactos ambientales y se dejara evidencia en el FO-ESI-66 "informe mensual, ejecucion y final EDESO". | Se realizaran ajustes al formato FO-ESI-90 "informe de supervision y ejecucion de obra y/o interventoria", donde el equipo ambiental de su visto bueno del seguimiento y control de la gestión ambiental de cada uno de los proyectos ejecutados por la empresa y que generen impactos ambientales. | Subgerencia técnica P.U Ambiental P.U.Calidad | 2024-12-16 | Se anexa el formato FO-ESI-90 versión 2, aprobado por el comite institucional de gestión y desempeño el día 16 de diciembre de 2024, y desde la fecha se esta implementando en los contratos que se encuentran en ejecución. | En el OneDrive reposa a evidencia del ajuste que se realizó a FO-ESI-90 “Informe de Supervisión”.
3 | En la totalidad de los expedientes contractuales de obra evaluados en la muestra contractual, se identificó que dentro de los mismos no reposaba de manera física las respectivas resoluciones, permisos y/o licencias requeridas para su ejecución, de la misma manera no existen dichos documentos en las plataformas de publicación del SECOP II y rendición de SIA Observa. Lo anterior denota que si bien existen y son mencionados en algunos documentos que componen el control, estos reposan en archivos digitales independientes del área ambiental, en custodia del contratante delegante o simplemente no reposan en la entidad, siendo estos parte esencial desde los estudios previos para la iniciación de todo proyecto de obra relacionado. | - Solicitar al contratante responsable del proyecto, mediante la propuesta técnico económica, los respectivos permisos, resoluciones y/o licencias ambientales a las que haya lugar para el desarrollo de la obra. | - Modificar el formato de la propuesta técnico economica donde se adjunten los resoluciones y/o licencias ambientales. | Subgerencia técnica P.U Ambiental |  | La forma de presentación de las propuestas técnico económicas se adaptan a los proyectos según las necesidades que estos requieran, en específico en la parte ambiental se establecen algunas consideraciones desde el punto de vista ambiental y estos a su vez se cargan al proyecto para su implementación. este es el caso del contrato interadministrativo No. N°24MA122C1982 de 2024, en cuya propuesta técnico- económica se cargó para ejecución los siguientes tramites ambientales: Ver Anexo FO-GP-04 Propuesta técnico económica | En la Carpeta del OneDrive reposan las respectivas EVIDENCIAS del cumplimiento de los Hallazgos y en el Acta del 17 de Junio y 01 de Julio está el detalle del seguimiento al cumplimiento del Hallazgo.
4 | Dentro de la evaluación del formato FO-ESl-66 "Informe de supervisión y ejecución" usado para la realizar el seguimiento de los contratos de obra, se identifica relación del componente 8. "Seguimiento al componente ambiental' en el que se establecen criterios estándar en materia ambiental que comúnmente no conversan con las acciones proyectadas en los planes de Manejo Ambiental (PMA) aprobados para la obra, denotando en ocasiones ausencia de criterios dispuestos en el PMA que no están definidos en el informe de supervisión, o por el contrario, criterios establecidos en el informe de supervisión que no son contemplados en el PMA aprobado, trayendo con ello un reporte de acciones en blanco o sin diligenciar por su incoherencia de criterios de evaluación. | Garantizar que los criterios del componente ambiental en el formato FO-ESI-66 estén alineados con las acciones proyectadas en los Planes de Manejo Ambiental aprobados, asegurando un reporte preciso y coherente, estableciendo la aprobacion del profesional ambiental. | Entregar a los contratistas la Guía de Manejo Ambiental para obras de construcción adoptada por la EDESO con codigo GU-ESI-01. -Socializar con el personal técnico de la EDESO, la Guia de Manejo Ambiental para obras de construcción de la EDESO con codigo GU-ESI-01 | Subgerencia técnica P.U Ambiental | 16/12/2025 - 15/01/2025 | El 16 de diciembre de 2024 se actualizó el formato FO-ESI-66 “Informe de Supervisión, Ejecución y Final Técnico, Social, Ambiental y SST”, con el propósito de alinear los criterios del componente ambiental con las acciones definidas en los Planes de Manejo Ambiental (PMA) aprobados. Esta actualización garantiza la coherencia y precisión en la información reportada, estableciendo además la validación por parte del profesional ambiental.El 15 de enero de 2025, con el objetivo de asegurar la implementación efectiva del formato FO-ESI-73 “Inspección Ambiental en Obra”, se realizó una jornada de socialización dirigida al equipo técnico, incluyendo supervisores y sus respectivos apoyos. Durante la sesión, también se presentó oficialmente la Guía de Manejo Ambiental para Obras de Construcción, adoptada por EDESO el 16 de julio de 2024, la cual se definió como insumo en los comités preoperativos con contratistas. Esta guía se consolida como herramienta técnica clave para la estructuración de los Planes de Manejo Ambiental en cada proyecto. | En la Carpeta del OneDrive reposan las respectivas EVIDENCIAS del cumplimiento de los Hallazgos y en el Acta del 17 de Junio y 01 de Julio está el detalle del seguimiento al cumplimiento del Hallazgo.
6 | En la revisión de todos los expedientes contractuales de obra relacionados en la muestra de auditoría, se evidencio que los informes de supervisión carecen de documentos soportes, certificados y evidencias que soporten la validación de los criterios relacionados en los PMA y que son enunciados en los informes de supervisión, los cuales deben ser documentados según las medidas impartidas por el sujeto de control para la verificación, control, seguimiento y cumplimiento de las disposiciones ambientales contractuales. Es así, como se puede observar que los informes de supervisión en su acápite de “Seguimiento al medio ambiente” de manera reiterativa se limitan al diligenciamiento cuadros de instrumento parametrizados, en ocasiones sin diligenciar, sin documentos anexos, referencias cruzadas y registro fotográfico que validen su efectiva ejecución o por el contrario reportan evidencias o registros fotográficos e información repetida en los informes de diferentes periodos de ejecución contractual. Por lo anterior, se concluye la ausencia en el cumplimiento de las actividades resultado del seguimiento a los componentes que integran el desarrollo de los contratos ambientales celebrados por el sujeto de control, observando debilidades en relación al personal asignado para la supervisión, llevando a que se incumpla el seguimiento ambiental periódico del contrato, sin contar con informes que soporten dicha inspección periódica como se enmarca en las obligaciones propias de la supervisión. | El equipo ambiental, realizará el seguimiento, en cada uno de los proyectos ejecutados por la empresa que generen impactos ambientales y se dejara evidencia en el FO-ESI-66 "informe mensual, ejecucion y final EDESO". | Se realizaran ajustes al formato FO-ESI-90 "informe de supervision y ejecucion de obra y/o interventoria", donde el equipo ambiental de su visto bueno del seguimiento y control de la gestión ambiental de cada uno de los proyectos ejecutados por la empresa y que generen impactos ambientales. | Subgerencia técnica P.U Ambiental | 2025-02-18 | El día 18 de febrero de 2025, se realiza la socialización de los formatos actualizados FO-ESI-90, FO-ESI-56 y FO-ESI-58 con los supervisores de obra, a través del grupo oficial de WhatsApp de la Subgerencia Técnica, con el fin de garantizar su conocimiento, acceso oportuno y correcta aplicación en los procesos administrativos y de seguimiento contractual. | En la Carpeta del OneDrive reposan las respectivas EVIDENCIAS del cumplimiento de los Hallazgos y en el Acta del 17 de Junio y 01 de Julio está el detalle del seguimiento al cumplimiento del Hallazgo.
7 | Teniendo como precepto que, el objetivo de la planeación ambiental es el de integrar la planeación del sector público con la problemática ambiental buscando proporcionar un marco de trabajo integral que facilite la toma de decisiones a fin de garantizar el desarrollo sostenible.Durante la revisión de los expedientes resultado de las relaciones contractuales ambientales celebradas y evaluadas del sujeto de control Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente EDESO, se evidencio errores frente a la planeación en cuanto al componente ambiental teniendo en cuenta que no se validan de forma clara y taxativa las dedicaciones del personal técnico ambiental designado para la obra, valores relacionados en las fichas financieras y en los AU de los contratos. Lo anterior, teniendo en cuenta que en las relaciones contractuales celebradas por la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente EDESO, carecen de planeación,demostrando que los plazos iniciales establecidos en los contratos no garantizan el cumplimiento a cabalidad de la totalidad del personal proyectado en los documentos contractuales, poniendo en riesgo el estricto seguimiento de componentes, como el ambiental, a supervisar en los procesos celebrados por el sujeto de control. Se concluye que se requiere de la participación directa de todas las partes que de una u otra manera se encuentran asociadas al desarrollo de los proyectos en la etapa precontractual, contando con una visión técnica completa de contratante y contratista en los comités preoperativos, buscando con esto que las decisiones influyan de manera positiva y efectiva directamente en pro del buen desarrollo de las obras ejecutadas por el sujeto de control. | Incluir en la propuesta técnico económica la necesidad de profesionales ambientales que sean requeridos para la ejecución del proyecto. | Mediante la propuesta técnico económica, se establecera la necesidad de los profesionales ambientales que sean requeridos para la ejecucion del proyecto. | Subgerencia técnica | 2024-08-25 | La forma de presentación de las propuestas técnico económicas se adaptan a los proyectos según las necesidades que estos requieran, en específico en la parte ambiental se establecen algunas consideraciones desde el punto de vista ambiental y estos a su vez se cargan al proyecto para su implementación. Se anexa el formato FO-GP-04 “Propuesta Técnico Económica”. El 25/08/2024 se actualizo el formato. | En la Carpeta del OneDrive reposan las respectivas EVIDENCIAS del cumplimiento de los Hallazgos y en el Acta del 17 de Junio y 01 de Julio está el detalle del seguimiento al cumplimiento del Hallazgo.
8 | En la revisión de los expedientes contractuales relacionados en la muestra auditada, en el marco de la auditoria de cumplimiento ambiental al sujeto de control Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente -EDESO-, se evidenciaron irregularidades en relación con su gestión documental, tales como: • Carpetas que no cumplen con la ley de archivo Ley 594 del 2000. • Expedientes incompletos, con ausencia de información relevante y actualizada de los procesos. • Expedientes archivados sin respetar el principio de orden cronológico y principio de procedencia. • Expedientes sin referencias cruzadas que permitieran verificar los anexos y soportes relacionados en los informes. • Documentos sin firmas de los responsables • Expedientes sin foliación. • Duplicidad expedientes y de información de los procesos. • Hojas de control sin diligenciar. Lo anterior genero impedimentos para el ejercicio efectivo de auditoría, por lo que se realizaron reuniones con los profesionales delegados para el seguimiento de los contratos, donde se denota ausencia de conocimiento técnico documental e indebida practica al no entregar a tiempo la información y documentos al centro documental, incumpliendo lo establecido en el literal 7 de las designaciones de supervisión. "Es responsabilidad expresa del supervisor legalizar en forma oportuna los documentos del expediente en el centro documental” | Sensibilizar a todos los niveles de la organización sobre la importancia de una adecuada gestión documental para el buen funcionamiento de la empresa y el cumplimiento de las auditorías. | Capacitación al personal sobre la Ley 594 de 2000 y las mejores prácticas de gestión documental, especialmente para los encargados de la supervisión y archivo. Los supervisiores de cada uno de los contratos mantendrán actualizados el expediente contractual, los primeros diez (10) dias de cada mes. Ademas, deberan presentar el visto bueno del lider de gestion documental para radicar los pagos en la subgerencia administrativa y financiera. | Lider de gestión documental y encargados de las dependencias | 12/2025 - 02/2025- 03/03/2025 | En cumplimiento del plan de mejoramiento asociado al presente hallazgo, durante el mes de diciembre se llevó a cabo una campaña publicitaria con tips y cápsulas informativas, orientadas a sensibilizar a todos los niveles de la organización sobre la importancia de una adecuada gestión documental, como pilar para el buen funcionamiento institucional y el cumplimiento de los requerimientos en auditorías. Posteriormente, en el mes de febrero se reforzó esta temática mediante campañas adicionales, y el 3 de marzo se realizó una capacitación liderada por el área de Gestión Documental, enfocada en la correcta conformación de expedientes. Se anexan las imágenes de las píldoras documentales enviadas al personal de la empresa y el registro de asistencia a la capacitación. | En la Carpeta del OneDrive reposan las respectivas EVIDENCIAS del cumplimiento de los Hallazgos y en el Acta del 17 de Junio y 01 de Julio está el detalle del seguimiento al cumplimiento del Hallazgo.
8 | Teniendo como precepto que, el objetivo de la planeación ambiental es el de integrar la planeación del sector público con la problemática ambiental buscando proporcionar un marco de trabajo integral que facilite la toma de decisiones a fin de garantizar el desarrollo sostenible.Durante la revisión de los expedientes resultado de las relaciones contractuales ambientales celebradas y evaluadas del sujeto de control Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente EDESO, se evidencio errores frente a la planeación en cuanto al componente ambiental teniendo en cuenta que no se validan de forma clara y taxativa las dedicaciones del personal técnico ambiental designado para la obra, valores relacionados en las fichas financieras y en los AU de los contratos. Lo anterior, teniendo en cuenta que en las relaciones contractuales celebradas por la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente EDESO, carecen de planeación,demostrando que los plazos iniciales establecidos en los contratos no garantizan el cumplimiento a cabalidad de la totalidad del personal proyectado en los documentos contractuales, poniendo en riesgo el estricto seguimiento de componentes, como el ambiental, a supervisar en los procesos celebrados por el sujeto de control. Se concluye que se requiere de la participación directa de todas las partes que de una u otra manera se encuentran asociadas al desarrollo de los proyectos en la etapa precontractual, contando con una visión técnica completa de contratante y contratista en los comités preoperativos, buscando con esto que las decisiones influyan de manera positiva y efectiva directamente en pro del buen desarrollo de las obras ejecutadas por el sujeto de control. | Incluir en la propuesta técnico económica la necesidad de profesionales ambientales que sean requeridos para la ejecución del proyecto. | Mediante la propuesta técnico económica, se establecera la necesidad de los profesionales ambientales que sean requeridos para la ejecucion del proyecto. | Subgerencia técnica | 2024-08-25 | La forma de presentación de las propuestas técnico económicas se adaptan a los proyectos según las necesidades que estos requieran, en específico en la parte ambiental se establecen algunas consideraciones desde el punto de vista ambiental y estos a su vez se cargan al proyecto para su implementación. Se anexa el formato FO-GP-04 “Propuesta Técnico Económica”. El 25/08/2024 se actualizo el formato. | En la Carpeta del OneDrive reposan las respectivas EVIDENCIAS del cumplimiento de los Hallazgos y en el Acta del 17 de Junio y 01 de Julio está el detalle del seguimiento al cumplimiento del Hallazgo.
9 | En la revisión de los contratos de obra definidos en la tabla 10, se evidencio debilidades en las acciones de seguimiento implementadas por la supervisión designada, toda vez que no se identifican certificados o documentos que soporten la entrega y disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) resultantes de los proyectos de obra a gestores que realicen las actividades de recolección, transporte, almacenamiento y/o aprovechamiento acorde a lo establecido en la Resolución 0472 de 2017 y Resolución 1257 del 23 de noviembre de 2021, aumentando los riesgos de incumplimiento legal y generación de infracciones ambientales que conlleven a sanciones por parte de la Autoridad Ambiental territorial CORNARE. | Solicitar a la interventoría y al contratista de obra la entrega de los certificados o documentos que soporten la disposición final de los Residuos de Construcción y Demolición (RCD) resultantes de los proyectos de obra a gestores que realicen las actividades de recolección, transporte, almacenamiento y/o aprovechamiento, segun corresponda. | Modificar el formato FO -ESI-58 Lista de chequeo de documentos para pagos de actas de avance, incluyendo entrega digital de cerificados y demas evidencias ambientales | Subgerencia técnica Subgerencia administrativa y financiera P.U Ambiental | 2025-02-18 | El día 18 de febrero de 2025, se realiza la socialización de los formatos actualizados FO-ESI-90, FO-ESI-56 y FO-ESI-58 con los supervisores de obra, a través del grupo oficial de WhatsApp de la Subgerencia Técnica, con el fin de garantizar su conocimiento, acceso oportuno y correcta aplicación en los procesos administrativos y de seguimiento contractual. | En la Carpeta del OneDrive reposan las respectivas EVIDENCIAS del cumplimiento de los Hallazgos y en el Acta del 17 de Junio y 01 de Julio está el detalle del seguimiento al cumplimiento del Hallazgo.

## CONTROL INTERNO
# | HALLAZGO | ACCIÓN CORRECTIVA | ACCION PROPUESTA | RESPONSABLE ASIGNADO SEC GRAL | PRUEBA DE EVIDENCIA (DESCRIBIR QUE ES LA EVIDENCIA) | FECHA ESTIMADA ENTREGA PRIMER AVANCE HASTA EL 30/04/2025 | FECHA ESTIMADA DE ENTREGA SEGUNDO AVANCE HASTA EL 30/05/2025 | FECHA ESTIMADA DE ENTREGA TERCER AVANCE (HASTA EL 30/06/2025) | SEGUIMIENTO INTERNO
5 | Una vez verificadas las actas de comité institucional de Gestión y Desempeño celebradas en la vigencia 2023, no se observó relación de seguimiento a la información contenida y las acciones implementadas y dispuestas en el PAGA adoptado por la Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente, incumpliendo con las condiciones dispuestas en el mismo y en el artículo 23 del Decreto 444 de 2023, adoptado por La Empresa de Desarrollo Sostenible del Oriente EDESO. | Realizar seguimiento trimestral al PAGA (Plan de Austeridad y de Gestión Ambiental) desde el area de control interno. | -Socializar por parte de control interno los seguimientos al PAGA (Plan de Austeridad y de Gestión Ambiental), en el comite de gestion y desempeño. | Control Interno